## INDICE
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2017
VERSION: 1.0
COMPONENTES
1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción | Ver archivo: | IDEAM PAAC 2017 Anexo 1 Mapa de Riesgo Corrupción MRC.xlsx
2 | Racionalización de Trámites
3 | Rendición de Cuentas
4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6 | Monitoreo Lideres y OAP
7 | Seguimiento OCI
Informacion de metodologia en: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/plan-anticorrupcion

## Gestion Riesgos de Corrupción
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | INFORME FINAL
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Divulgar la Politica aprobada usando medios electronicos | Email interno masivo para divulgacion | Oficina Asesora de Planeacion | 2017-02-28 | Actividad ya realizada se encuentra en el link https://goo.gl/ZMwYJT
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción | MRC publicado en web | Oficina Asesora de Planeación. | 2017-01-31 | Actividad ya realizada se encuentra en el link https://goo.gl/wfClPE
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción | Email masivo y redes sociales para divulgacion | Grupo de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación. | 2017-02-06 | Actividad ya realizada se encuentra en el link https://goo.gl/wRGhkU
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo del Plan | Registro del monitoreo | Líder de cada proceso. | 02/05/2017 01/09/2017 30/11/2017 | Actividad ya realizada. Se solicito mediante comunicación del 15 de Noviembre por ORFEOS 20171010001333 -20171010001353 - 20171010001513 a todas las Dependencias del Instituto la informacion. las areas reportaron su informacion para la construccion del mapa de riesgos y se encuentra en Ruta: M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\PAAC NOVIEMBRE 30\RIESGOS DE CORRUPCION NOVIEMBRE 30. Todas las areas comprometidas o responsables de las actividades de cada uno de los componentes del PAAC 2017 reportaron con corte al 30/11/2017 los avances correspondientes, como se describe en cada uno de ellos. Se reporta de manera consolidada e integral el Monitoreo
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Seguimiento del Plan | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno | 15/05/2017 14/09/2017 30/11/2017 | Actividad ya realizada y se encuentra en el link https://goo.gl/41BqhZ La fecha de corte para todas las actividades de comun acuerdo entre la oficina de Planeacion y la Oficina de Control Interno es el 30/11/2017
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on A10: Martha Ligia Ortega Santamaria:

## Antitramites
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia Antitrámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Responsable | INFORME FINAL
Tramite | 1711 | Acreditacion de laboratorios ambientales y autorizacion de organizaciones | Inscrito | De conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015, los laboratorios que produzcan información de carácter ambiental requerida por las autoridades ambientales competentes, o la información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer certificado de acreditación otorgado mediante acto administrativo expedido por el IDEAM. Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud de acreditación, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Se propone un mecanismo alternativo de comunicación con el usuario, acorde con las tecnologías actuales, en las etapas de solicitud de acreditación y notificación de los actos administrativos | La solicitud ingresada por medios electrónicos permite inmediatez en la comunicación y minimiza las barreras de horarios, además de responder a las politicas ambientales de cero papel. Los datos abiertos del usuario hacia el IDEAM espera aumenar la efectividad de la revisión preliminar, disminuir el riesgo por digitación de información desde documentos físicos y eliminar reprocesos. La notificación por medios electrónicos autorizados por el usuario, redunda directamente en los costos de traslado que debe realizar el ente acreditado hasta la ciudad de Bogotá D.C. | Tecnológico | Recepción de solicitudes, con documentos digitalizados (datos abiertos), por correo electrónico oficial del grupo de acreditación. La notificación de actos administrativos al usuario, por medio del correo electrónico autorizado. | 2017-02-01 | 2017-12-29 | Subdireccion de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditacion) Apoya: Oficina Asesora de Planeacion (OAP) | De acuerdo con lo establecido en la estrategia anti trámites para el grupo de acreditación de laboratorios, se han ejecutado las siguientes actividades: De acuerdo con lo establecido en la estrategia anti trámites para el grupo de acreditación de laboratorios, que consiste en las actividades: 1. Recepción de solicitudes, con documentos digitales (datos abiertos), por correo electrónico oficial del grupo de acreditación. 2. La notificación de actos administrativos al usuario, por medio del correo electrónico autorizado. Se dan por ejecutadas las siguientes actividades: 1. Modificación del Formulario Único de solicitud de Acreditación en un formato Excel, en la página NO MAS FILAS (Antes SI VIRTUAL) y en la página del IDEAM. Evidencia: Memorando 20176010002183 para inclusión en el Sistema de Gestión Documental y la modificación en el SUIT. 2. En noviembre de 2017 se hizo una solicitud nuevamente a los usuarios para que autoricen la notificación por medios electrónicos y la respuesta fue muy débil. De cualquier manera, el formulario de solicitud contiene la autorización del mismo representante legal, de manera que se esperaría que se supere fácilmente el 40% que hay actualmente, una vez se inicie la utilización de dicho formato. Qué se espera de la estrategia? 1. Generar una pre cotización con base en el formulario, que pueda ser consultada por el usuario. 2. Contar con una línea de atención al usuario de Acreditación, para la radicación de documentación en el gestor documental ORFEO. Sobre la notificación de actos administrativos al usuario por medios electrónicos, se puede presentar un avance del 50%, ya que no se ha logrado que la totalidad de los 230 usuarios hagan la autorización a tiempo. La fecha de finalizacion de dicha actividad vence el 29/12/2017.
DATOS DE CONTACTO: OAP: email jlobo@ideam.gov.co; scorredor@ideam.gov.co
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. - PBX (571)3527160 - Línea nacional 018000110012

## EstrategiaParticipación
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2017
Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Formato Planeación de la Participación
Fase del ciclo de la Gestión | Actividades | Objetivo (s) de la actividad | Meta/Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | INFORME FINAL
Diagnóstico | Determinar la efectividad de los mecanismos establecidos por la entidad | Determinar la efectividad de los mecanismo de participación de mayor impacto en la Ciudadanía. | Informe de efectividad de los mecanismos de participación. | Efectividad de los mecanismos | • Grupo de Atención al Ciudadano • Grupo de Comunicaciones | 2017-04-30 | Se realizo la Estrategia de Participación Ciudadana del Instituto la cual en su diagnostico se ve la efectividad de los diferentes canales de comunicación y procesos participativos del instituto, se publico la estrategia en el siguiente link https://goo.gl/jv3HlA
Formulación/Planeación de politicas, planes, programas o proyectos | Formular estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | Formular estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública con el fin de establecer una mayor comunicación entre la comunidad y el Instituto. | estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública del IDEAM. | Estrategia de Participación Ciudadana. | • Grupo de Atención al Ciudadano • Grupo de Comunicaciones | 2017-04-30 | Se realiza diferentes escenarios de divulgación y participación ciudadana, como hacer presencia en diferentes escenarios en temas inherentes al instituto, traer a colegios a recibir información del instituto, hacer trabajo de campo en puntos ancla donde se pregunta a la ciudadania sobre la labor del IDEAM
Implementación/ejecución/colaboración | Fortalecer un mecanismo de participación de menor efectividad. | Fortalecer un mecanismo de participación de menor efectividad con el objetivo de permitir que la ciudadanía tenga mayor incidencia en la gestión del Instituto. | Mecanismo de participación fortalecido | Mecanismo de participación fortalecido | • Grupo de Atención al Ciudadano • Grupo de Comunicaciones | 2017-11-30 | se realiza entrevista a la ciudadania sobre que es el IDEAM y se les da información sobre temas de deforestación, cambio climatico, entre otros
| Identificar nuevos mecanismos de participación | Identificar nuevos mecanismos de participación con el objetivo de ampliar los medios en los cuales los ciudadanos puedan conocer la información Hidrometeorológica y Ambiental del Instituto | Informe de los mecanismos identificados. | Informe de los mecanismos identificados. | • Grupo de Atención al Ciudadano • Grupo de Comunicaciones | 2017-11-30 | Los canales de comunicación que se estan utilizando en el Instituto son eficaces no obstante se esta utilizando el voz a voz el cual ha permitido de manera directa recoger las impresiones de los ciudadanos.
Control/Evaluación | Evaluación y propuesta de mejoras de la estrategia de Participación Ciudadana. | Documento con evaluación y mejoras respecto a la estrategia de Participación Ciudadana. | Documento con evaluación y mejoras | Documento con evaluación y mejoras | • Grupo de Atención al Ciudadano • Grupo de Comunicaciones • Oficina Asesora de Planeación | 2017-11-30 | Se elaboro el documento respectivo con la evaluacion y mejoras por parte de el grupo de Atencion al Ciudadano, y Comunicaciones , dicho documento con sus anexos se encuentra en la siguiente ruta M/ 1.COMPARTIDA_IDEAM/PAAC NOVIEMBRE 30/EVIDENCIAS NOVIEMBRE 30/ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA
Acciones transversales | Sensibilizar a la ciudadanía en la estrategía y mecanismos de participación del IDEAM. | Sensibilizar con el fin de generar en la ciudadanía la apropiación de los mecanismos de participación ciudadana. | Evidencias de sensibilización (Fotos, listas de asistencia, videos, entre otro). | Jornadas de sensibilización realizadas | • Grupo de Atención al Ciudadano • Grupo de Comunicaciones • Oficina Asesora de Planeación | 2017-11-30 | Ver anexo y soportes de implementación de Estrategia de Participación Ciudadana. EL Grupo de Atención al Ciudadano con el apoyo del Grupo de Comunicaciones adelantaron la capacitación del 27 junio la cual estuvo enfocada a los temas puntuales de PARTICIPACIÓN Ciudadana y RENDICIÓN de Cuentas. Esta estrategia se publico en el siguiente link https://goo.gl/jv3HlA

## Rendición de Cuentas
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RENDICION DE CUENTAS
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | INFORME FINAL
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar la caracterización de población objetivo del IDEAM basándose en estudios previos y análisis existentes. | Documento de caracterización actualizado publicado y socializado | Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Comunicaciones | 2017-11-30 | Se realizó documento GUÍA DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS de IDEAM, el cual se estructuro basado en los informes de las PQRS y se evidencia que el usuario potencial del Instituto es la Academia; esta GUÍA tiene como objetivo principal identificar las características de los usuarios o partes interesadas en productos, trámites y servicios que presta el IDEAM, con el fin de conocer las necesidades y expectativas, como también mejorar su relación con la Entidad y la atención oportuna y pertinente de los requerimientos para el suministro de la información. este documento se encuentra publicado en: http://www.ideam.gov.co/documents/24189/359004/GUIA+DE+CARACTERIZACI%C3%93N+DE+USUARIOS+V1.pdf/f002b89e-e47e-48e8-a316-3a5d71c8d14a Se reviso en conjunto el documento "Guia de Caracterizacion de Usuarios" Realizado por el grupo de Atencion al ciudadano el cual esta disponible en http://www.ideam.gov.co/documents/24189/359004/GUIA+DE+CARACTERIZACI%C3%93N+DE+USUARIOS+V1.pdf/f002b89e-e47e-48e8-a316-3a5d71c8d14a
| 1.2 | Publicar en la página Web de la entidad la información relacionada con Ley de Transparencia y aquellos mecanismos mediante los cuales la ciudadanía pueda verificar la rendición de cuentas. (Medios de divulgación: Página Web). | Actualización de la información en los vínculos de la página web de la entidad en Ley de Transparencia | Monitoreo: Comunicaciones Remitir a la política Editorial | Permanente | La información relacionada con Ley de Transparencia, así como los mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede verificar la Rendición de Cuentas, están dispuestos a través de la página web, en el link LEY DE TRANSPARENCIA. Además el Grupo de Comunicaciones realiza periódicamente el monitoreo de dicha información, para validar que esté publicada acorde a los compromisos de cada dependencia. Dicho monitoreo se reporta a través de pantallazos de las diferentes secciones. La evidencia se puede encontrar en la ruta “M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\PAAC SEPT 2017\PAAC_Comunicaciones_trimestre_3_2017\evidencias_anticorrupcion_com_trimestre_3_num_1_2“
| 1.3 | Publicar noticias relacionadas con la gestión de la Entidad, avances y resultados. | Noticias publicadas donde se evidencie la gestión del IDEAM. | Grupo de Comunicaciones | Permanente | Se han publicado ocho (8) noticias en la página web del IDEAM (Sección Sala de Prensa), en las que se da a conocer la gestión del Instituto: * Actualización en las solicitudes de certificación del estado de tiempo y clima (disponible en goo.gl/u2tFSf).Bogotá, julio 5 de 2017. * Esfuerzos del país se concentran en alcanzar meta de cero deforestación (disponible en goo.gl/qdXp5m). Bogotá, julio 6 de 2017 * El IDEAM instaló la estación meteorológica a mayor altura en Colombia (disponible en goo.gl/4UpLCU). Bogotá, julio 25 de 2017. * El IDEAM rinde cuentas a los colombianos. (disponible en goo.gl/MUtJVM) Bogotá, agosto 9 de 2017 * El IDEAM ha producido más información, debido a la variabilidad climática del país (disponible en goo.gl/hFjoVo). Bogotá, agosto 31 de 2017 * El IDEAM rindió cuentas a los colombianos (disponible en goo.gl/Lw9g9u). Bogotá, agosto 31 de 2017 * IDEAM y PNUD entregan a Colombia y al mundo, la información oficial más actualizada sobre cambio climático (disponible en goo.gl/gXnTLK). Bogotá, septiembre 12 de 2017 * Segunda temporada de lluvias en Colombia (disponible en goo.gl/7nfxVm). Bogotá, septiembre 14 de 2017
| 1.4 | Divulgar los productos realizados por el IDEAM y su alcance. | 1 pieza gráfica, audiovisual o multimedia (4 piezas anuales) | Grupo de Comunicaciones | Cortes 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | Para el tercer trimestre de 2017, el Grupo de Comunicaciones realizó diferentes piezas multimedia, las cuales se divulgaron en las redes sociales del Instituto, los cuales se consideran como canales de comunicación con los que cuenta la entidad: * ¿Sabes cuál fue el municipio con mayor superficie de bosque en 2016?. Julio 4 de 2017 * Evalúe nuestros servicios. Julio 4 - 27 de 2017 * ¿Sabes cuál fue el departamento con menor superficie de bosque en 2016?. Julio 5 de 2017 * Cifra de deforestación 2016. Julio 6 de 2017 * Superficie de bosque 2016. Julio 6 de 2017. * Omar Franco habla sobre la deforestación 2016. Julio 7 de 2017 * Principales causas de la deforestación 2016. Julio 10 de 2017 * Consulta las condiciones meteorológicas en tu municipio. Julio 14 de 2017 * Superficie de Bosque en Colombia. Julio 17 de 2017 * Prepárate para enfrentar el estado del tiempo. Julio 17 de 2017 * Invitación Informe de Calidad del Aire. Julio 18 / Agosto 17 de 2017 * En el IDEAM estamos preparando nuestra Rendición de Cuentas. Julio 18 de 2017 * Video explicativo ENA. Julio 19 de 2017 * Instalación estación meteorológica más alta. Julio 25 - 31 / Agosto 3 de 2017 * Explicación aparición arcoiris en Bogotá. Julio 27 de 2017 * Consulta Condiciones Hidrometeorológicas. Julio 28 / Agosto 16 de 2017 * Comunicado Certificaciones. Agosto 1 / Septiembre 11 de 2017 * El IDEAM rinde cuentas a los colombianos. Julio 18 / Agosto 2 - 3 – 8 – 10 – 14 – 16 – 22 – 23 - 25 - 30 – 31 de 2017 * Temporada de huracanes. Agosto 17 - 24 / Septiembre 1 - 8 - 19 de 2017 * Prepárate para enfrentar el estado del tiempo (GIF). Agosto 22 de 2017 * Video "Ahorro de agua". Agosto 30 de 2017 * Video encuesta previa - Rendición de Cuentas 2016-2017/1. Agosto 31 de 2017 * Boletines especiales de prónóstico Visita Papa Francisco. Septiembre 1 - 4 - 6 de 2017 * Horario de Atención a Ciudadanos. Septiembre 4 de 2017 * Inicio segunda temporada de lluvias. Septiembre 14 de 2017 * Deforestación por regiones - Núcleo Arco amazónico. Septiembre 15 de 2017 * Video Deforestación por regiones - Núcleo Chocó. Septiembre 19 de 2017 * Deforestación por regiones - Núcleo Pacífico Sur. Septiembre 21 sep * Deforestación por regiones - Norte de Santander. Septiembre 25 de 2017 * Video "Para estar SuperPreparado". Septiembre 28 de 2017 * Video 2 Relanzamiento App MiPronostico. Septiembre 28 de 2017 * Video 3 Relanzamiento App MiPronostico. Septiembre 28 – 29 de 2017 * Video 4 Relanzamiento App MiPronostico. Septiembre 29 de 2017 * Video 5 Relanzamiento App MiPronostico. Septiembre 29 de 2017 * Video Relanzamiento App MiPronostico. Septiembre 29 – 30 de 2017 - La evidencia se puede encontrar en la ruta “M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\PAAC SEPT 2017\PAAC_Comunicaciones_trimestre_3_2017\evidencias_anticorrupcion_com_trimestre_3_num_1_4".
| 1.5 | Publicación en página web información correspondiente a la Oficina de Contorl Interno. | Información de Ley publicada en página web, link Transparencia | Jefe Oficina Control Interno | 31-01-17 al 31-12-17 | la Oficina de Control Interno tiene publicada su informacion en la pagina web, link de transparencia
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Audiencia pública de rendición de cuentas (Presencial): (Foro-audiencia pública participativa) para divulgar a la ciudadanía y grupos de interés los resultados de la gestión institucional 2016. | 1 audiencia pública participativa anual. | • Dirección General Secretaria General • Oficina Asesora de Planeación • Grupo de Comunicaciones • Grupo de Gestión documental y Centro de Documentación • Grupo de Atención al Ciudadano • Oficina de Control Interno • Subdirección de Hidrología • Subdirección de Meteorología • Subdirección de Estudios Ambientales • Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental | 2017-11-30 | El día 31 de agosto de 2017 se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2017/1, que contó con la participación de diferentes sectores de las partes interesadas Para ello, se hicieron 2 reuniones de preparación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (10 y 28 de agosto), contando con la participación de las Oficinas de Planeación y Control Interno y los grupos de Atención al Ciudadano, Talento Humano y Comunicaciones. En estas reuniones se trataron temas de divulgación, convocatoria y logística previa para el desarrollo de la Audiencia. Esta reunión previa se cuenta como insumo para definir las necesidades para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por parte de la Dirección General. Adicionalmente, en el tercer trimestre de 2017, se ha dado a conocer la gestión de la entidad, los productos y resultados, a través de diferentes eventos en donde hemos contado con la asistencia de diferentes sectores de las partes interesadas para que reciba información sobre los productos de la entidad. * Lanzamiento Cifra Anual de Deforestación: 6 de julio * Participación en el conversatorio "Seguridad Hídrica": 11 de julio * Cooperación Sur-Sur Gobierno de Honduras - BID: Julio 13 * Consejo Departamental de Gestión del Riesgo: 25 de julio de 2017 * Entrega de Análisis de Riesgo a Director de CorpoICA: Julio 26 * Reunión CorpoICA - IDEAM Riesgos Cambio Climático sector Agropecuario: Julio 26 * Participación en la Comisión de Institutos Públicos Nacionales - Políticas de Ciencia y Tecnología: Julio 26 * Reunión Geo Caucus de las Américas: 2 de agosto * Entrega Documento “Análisis de Vulnerabilidad” a MinHacienda: 4 de agosto * Entrega estaciones Canal del Dique: 4 de agosto * Entrega Documento “Análisis de Vulnerabilidad” a alcalde de Cartagena: 4 de agosto * Entrega Documento “Análisis de Vulnerabilidad” a Gobernador de Bolívar: 4 de agosto * Entrega Documento “Análisis de Vulnerabilidad” a Director de CIOH: 4 de agosto * Intervención ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes para presentar el “Análisis de Vulnerabilidad”: 9 de agosto * Intervención en diálogo participativo con Comunidad U'wa de Cubará: 14 de agosto * Entrega Documento “Análisis de Vulnerabilidad” a Comunidad uwa: 14 de agosto * Entrega Documento “Análisis de Vulnerabilidad” en Mesa Técnica Ambiental para La Guajira: 15 de agosto * Entrega Documento “Análisis de Vulnerabilidad” a Corpoguajira: 15 de agosto * Alianza centro regional pronósticos en Villavicencio: 18 de agosto * Entrega Documento “Análisis de Vulnerabilidad” a Gobernador del Meta y Alcalde Villavicencio: 18 de agosto * Participación en panel "Aspectos técnicos y jurídicos conservación y uso racional del recurso hídrico": 24 de agosto * Foro TIC y Emergencia: 30 de agosto * Foro Ciénaga Grande de Santa Marta: 4 de septiembre * IDEAM participa en presentación Centro de investigación ambiental CAR: 8 de septiembre * Entrega resultados Tercera Comunicación Cambio Climático: 12 de septiembre * Misión REDD: 12 de septiembre * Entrega documento final Asogravas: 13 de septiembre * Rueda de prensa Segunda Temporada de lluvias: 14 de septiembre * Mesas forestales control a la deforestación: 15 de septiembre * Cambio Climático Amazonas SINCHI: 15 de septiembre * Comité ejecutivo Visión Amazonía: 20 de septiembre * Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Villavicencio – entrega Resultados Tercera Comunicación Cambio Climático: 21 de septiembre * Taller comunidad, autoridades, estudiantes, Puerto Boyacá - entrega Resultados Tercera Comunicación Cambio Climático: 22 de septiembre * Entrega Resultados Tercera Comunicación Cambio Climático INS: 25 de septiembre * Consejo de Ministros - Temática lluvias: 25 de septiembre * Entrega Resultados Tercera Comunicación Cambio Climático a Defensa Civil: 26 de septiembre * Entrega Resultados Tercera Comunicación Cambio Climático Corpoamazonía:27 de septiembre * Entrega Resultados Tercera Comunicación Cambio Climático a Gobernador de Caquetá: 27 de septiembre * Evento Ministerio de Ambiente Ministerio de Defensa - Cambio Climático Banco Mundial: 28 de septiembre * Entrega Resultados Tercera Comunicación Cambio Climático a Ministro de Hacienda: 28 de septiembre * Entrega Resultados Tercera Comunicación Cambio Climático al Banco Mundial: 28 de septiembre * Evento recursos naturales IDEAM y Corpoguavio: 29 de septiembre Las evidencias de la gestión de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y de los eventos adicionales se encuentran en la ruta "M:\1.COMPARTIDA_IDEAM\PAAC SEPT 2017\PAAC_Comunicaciones_trimestre_3_2017\evidencias_anticorrupcion_com_trimestre_3_num_2_1"
| 2.2 | Foro virtual como espacio de diálogo a través de TIC's para dar a conocer la gestión de la Entidad y abrir un canal de comunicación entre el ciudadano y la entidad. (Medios de divulgación: Twitcam) | 1 foro semestral (2 anuales). | Grupo de Comunicaciones • Subdirección de Hidrología • Subdirección de Meteorología • Subdirección de Estudios Ambientales • Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental | Enero-Junio Julio-Diciembre | Entendiendo como "Foro Virtual" un espacio de interacción entre el IDEAM y la Ciudadanía, en el que las personas pueden formular sus inquietudes o hacer aportes, que son respondidos por la entidad, entre julio y septiembre de 2017, hemos realizado tres (3) Foros Virtuales enmarcados en el formato de transmisión de "Facebook Live" y "Periscope", en los cuales hemos tenido personas conectadas, interacciones y comentarios con inquietudes o sugerencias que han sido contestadas por la persona encargada del Grupo de Comunicaciones (Comunity Manager): * Estrategia de Control a la Deforestación: Julio 6 de 2017. Tuvimos 741 personas conectadas; la transmisión se realizó en Periscope, a través del vínculo https://www.pscp.tv/IDEAMColombia/1ynJOjDYZDEGR?t=5s * AudienciaPública de Rendición de Cuentas. Agosto 31 de 2017. Tuvimos 547 personas conectadas a través de Facebook Live y 309 personas conectadas a través de Periscope. Transmisión a través de Facebook Live en los vínculos https://www.facebook.com/ideam.instituto/videos/759968434187602/ https://www.facebook.com/ideam.instituto/videos/760077484176697/ https://www.facebook.com/ideam.instituto/videos/760087194175726/ y en Periscope en los vínculos https://www.pscp.tv/IDEAMColombia/1ypKdlNakNoKW https://www.pscp.tv/IDEAMColombia/1yoJMpMnmqnGQ? https://www.pscp.tv/IDEAMColombia/1OwxWoMgbkwxQ https://www.pscp.tv/IDEAMColombia/1jMJgPdWygbxL?t=6s https://www.pscp.tv/IDEAMColombia/1ypKdlNWdgQKW?t=6s https://www.pscp.tv/IDEAMColombia/1jMKgPdWBzbGL?t=6s https://www.pscp.tv/IDEAMColombia/1gqxvOYzjRpKB * Inicio Segunda Temporada de Lluvias. Septiembre 14 de 2017. Tuvimos 244 personas conectadas; Transmisión a través de Facebook Live en el vínculo https://www.facebook.com/ideam.instituto/videos/765858736931905/
| 2.5 | Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano | Participación en 1 FNSC (Feria Nacional de Servicio al Ciudadano) | • Grupo de Atención al Ciudadano • Áreas Operativas • Grupo de Gestión documental y Centro de Documentación | 2017-11-30 | "El Grupo de Atención al Ciudadano con el apoyo de las Areas Operativas, logró participar en representación del IDEAM en lo que va corrido del 2017, en cinco (5) FNSC, organizadas por el DNP así: 1. El Carmen (Bolivar) el 25 de marzo de 2017. 2. Ipiales (Nariño) el 22 de abril de 2017. 3. La Dorada (Caldas) el 13 mayo de 2017. 4. Santa Rosa de Cabal (Risaralda) el 29 de julio de 2017. Evidencia: FNSC 2017. 5. Sogamoso (Boyacá) el 4 de noviembre de 2017. Evidencia: FNSC 2017.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Identificar uno de los usuarios que más consulta la información del IDEAM y otro que haga uso de la misma, para entregarles un reconocimiento a su fidelidad. | 1. Hacer un reconocimiento público y el envío de una carta al usuario identificado, reconociendo y agradeciendo su fidelidad. 2. Entrega de kit de publicaciones seleccionadas del IDEAM al usuario escogido. | • Grupo de Atención al Ciudadano • Grupo de Comunicaciones | 2017-11-30 | El Grupo de Atención al Ciudadano, el día 27 de septiembre de 2017, realizó la identificación de los 3 (tres) usuarios que más consultan la información del IDEAM y les realizó el respectivo reconocimiento, el cual consistió en el envío de un KIT de documentos técnicos relacionados con estudios e investigaciones de carácter ambiental, que les son útiles para complementar sus activiaddes académicas o laborales, junto a esto se envió una carta de agradecimiento. Evidencia de dicho reconocimiento son los radicados No. 20172090032811, 2017209003801, 2017209003761 y el registro fotográfico.
| 3.3 | Identificar un servidor del IDEAM para hacer visible su labor, en pro de las prácticas de Participación Ciudadana, a través de la publicación de una nota en la revista interna u otros canales de divulgación interna | Publicación de artículo en los medios de divulgación interna con el perfil del funcionario seleccionado. | Grupo de Comunicaciones | Cortes 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | A través de la Revista Interna del IDEAM, IDEAMBIENTE, en la sección "Un día con" y en los diferentes artículos destinados al reconocimiento de los funcionarios, el Grupo de Comunicaciones del IDEAM ha exaltado la actividad, cotidianidad y aporte de algunos funcionarios del Instituto, frente al tema de Participación Ciudadana. * IDEAMBIENTE edición especial Julio 2017: se hizo un reconocimiento a la labor del funcionario Nicolás Cuadros. https://issuu.com/ideaminstituto0/docs/ideambiente_ed07 * IDEAMBIENTE edición julio de 2017, la sección "Un día con" se hizo con la funcionaria Diana Faride Fandiño del Grupo de Acreditación de Laboratorios, en la cual se plasman las diferentes actividades realizadas por la funcionaria en pro de la participación ciudadana desde su oficina. La evidencia de esta publicación se encuentra en la ruta https://issuu.com/ideaminstituto0/docs/ideambiente_ed07
| 3.4 | Fortalecer las competencias de los funcionarios del IDEAM a través de la capacitaciones presenciales y/o virtuales que se encuentren enfocadas a buenas prácticas de Rendición de Cuentas. | Capacitación interna relacionada con buenas prácticas de Rendición de Cuentas en el cumplimiento de su labor. | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | EL Grupo de Atención al Ciudadano con el apoyo del Grupo de Comunicaciones adelantaron la capacitación del 27 junio la cual estuvo enfocada a los temas puntuales de PARTICIPACIÓN Ciudadana y RENDICIÓN de Cuentas.
| 3.5 | Hacer reconocimiento público al servidor público del IDEAM que se destaque por la realización de prácticas de Rendición de Cuentas en el cumplimiento de su labor. | Distinción en 1 evento público anual, de carácter interno, al servidor público que se destaque por la realización de prácticas de Rendición de Cuentas. | Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2017-11-30 | El Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano adelanto el día 17 de noviembre del presente año, reunión junto con el Grupo de Comunicaciones y el Grupo de Atención al Ciudadano, donde se definió las siguientes actividades: 1. El evento va a ser realizado en el Club Recreativo Colsubsidio Bellavista el día 15 de Diciembre de 2017. 2. El día del reconocimiento se hará el respectivo sustento de las personas seleccionadas. - Se seleccionó un (1) funcionario que se destaque por las buenas prácticas de rendición de cuentas en el cumplimiento de su labor. - Se seleccionó un (1) funcionario que haya sido ejemplo y haya generado buenas prácticas de participación Ciudadana. 3. Se define el modelo de la mención de honor (Diploma) para el reconocimiento de las dos personas, una vez sean entregados, se realizará entrevista para estos dos funcionarios con el fin de que todas las personas sean enteradas de este reconocimiento y de su importancia dentro del marco del evento del IDEAM. Anexo: Acta de reunión y lista de asistencia, en la siguiente ruta M/ 1.COMPARTIDA_IDEAM/PAAC NOVIEMBRE 30/EVIDENCIAS NOVIEMBRE 30
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluación y propuesta de mejoras de la estrategia de rendición de cuentas. | Documento con evaluación y mejoras respecto a la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de Planeación | 2017-11-30 | Se elaboro un documento final de diagnostico y Estrategia de Rendicion de cuentas año 2016 y primer semestre de 2017, se encuentra en la ruta 1.COMPARTIDA_IDEAM/PAAC NOVIEMBRE 30/EVIDENCIAS PLANEACION y se encuentra publicado en el siguiente link https://goo.gl/xqcNAS

## Servicio al ciudadano
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | INFORME FINAL
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar seguimiento a la estrategia de servicio de Atención al Ciudadano. | Informe de resultados al seguimiento de la estrategia. | Grupo de Atención al Ciudadano. | 2017-11-30 | El Grupo de Atención al Ciudadano reportó al DNP en el mes de julio de 2017, los avances del PLAN DE ACCIÓN 2016 – 2017 para el mejoramiento de la Atención al Ciudadano del Instituto; este informe presentó resultados muy positivos en el desarrollo de la estrategia de mejoramiento, ya que se tuvieron en total 36 acciones de las cuales a la fecha de corte del informe presentado, 29 de ellas se encontraban cumplidas, 6 se encuentran en proceso y 1 (una) no se puede cumplir por que depende de la inversión de recursos, con los que no cuenta la entidad en este momento. Por otra parte el Grupo de Atención al Ciudadano sigue implementando acciones como parte de la estrategia de servicio al ciudadano, en pro de mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios y la calidad del servcio.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Publicar en la Web, trimestralmente, el informe de la gestión de las PQRS. | Informe trimestral publicado | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 30/11/2017 | Para efectos de que la ciudadanía se mantenga actualizada sobre la información con respecto a todas las solicitudes o PQRS, el Grupo de Atenciòn al Ciudadano publica de manera trimestral los informes de PQRS, así mismo el ciudadano puede acceder a diario, a radicar sus peticiones en los diferentes canales habilitados para tales efectos. Para el corte de este informe se encuentran publicados los informes de l, II y III trimestre de 2017. en el siguiente link https://goo.gl/hljCrg. El Informe correspondiente el IV trimestre del año 2017 se publicará la última semana del mes de enero de 2018, ya que las peticiones que ingresan a finalizar el mes de diciembre deben tener el tiempo correspondiente por ley, para contestarse.
| 2.2 | Mantener actualizada la información dirigida al ciudadano a través de los diferentes canales de Atención al Ciudadano. | Informe con reportes de actualización de la información en los Canales de Atención al Ciudadano. | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | "El Grupo de Atenciòn al ciudadano realizó el INFORME REPORTES DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER TRIMESTRE DE 2017, en el cual se detallan los canales disponibles actualmente a los usuarios. por medio de dichos canales el IDEAM busca ofrecer a todos los usuarios del Instituto, una orientación oportuna, trato amable y respuesta efectiva a las solicitudes allegadas, el informe da cuenta de los diferentes canales de atención. | +
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Promover en la Entidad una cultura de servicio al ciudadano. | Cronograma de capacitaciones. Actas de reunión con las evidencias. | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | En lo que va corrido del año 2017 se han realizado 20 (veinte) capacitaciones así: 1. 12 enero Acredtaciónd de Laboratorios 2. 7 febrero Estudios Ambientales 3. 29 marzo Hidrología SIRH 4. 10 Mayo Taller GAC IDEAM 5. 17 Mayo Taller LSC 6. 16 junio Control Interno 7. 27 junio PARTICIPACIÓN Ciudadana y RENDICIÓN de Cuentas 8. 6 julio Hidrología 9. 21 julio Acreditación de Laboratorios 10. 3 agosto Documentacion - Control Disciplinario 11. 9 agosto Talento Humano 12. 16 agosto Vigilancia ASEO CAFETERÍA 13. 25 agosto Comunicaciones 14. 6 septiembre Ecosistemas e Información Ambiental 15. 8 septiembre Meteorología Aeronáutica 16. 13 septiembre Ecosistemas e Información Ambiental 17. 14 septiembre Ciclo Financiero 18. 26 septiembre Informática 19. 26 septiembre Informática 20. 8 noviembre Secretarias IDEAM Adicionalmente el Grupo de Atención al Ciudadano diseñó un Plan de Capacitación con énfasis en “ATENCIÓN AL CIUDADANO”, la cultura de servicio al ciudadano y protocolos de atenciòn y sensibilizaciòn, para la vigencia 2017, constituyéndose como un instrumento que determina las prioridades de capacitación en la materia, para los funcionarios y contratistas del IDEAM. Dicho Plan, es de aplicación para todo el personal que trabaja en el IDEAM y el cual debe dar cumplimiento al proceso de ATENCIÓN AL CIUDADANO (PQRS) por medio del cual se busca, la calidad del servicio, la calidad de las respuestas emitidas y la oportunidad de las mismas en los términos de ley. Objetivos principales del Plan son: • Preparar al personal del IDEAM, para la ejecución eficiente de sus responsabilidades y las que tiene que ver con la ATENCIÓN AL CIUDADANO • Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, incrementando la motivación de los funcionarios y haciéndolos más receptivos a la supervisión y acciones relacionadas con ATENCIÓN AL CIUDADANO. • Atender los lineamientos establecidos en la ley a través del Grupo de Atención al Ciudadano como facilitador para atender a tiempo la contestación de las PQRS, como medio de comunicación efectivo entre el IDEAM y el ciudadano tendiente a brindar a los usuarios internos, capacitación en la atención y respuesta de las PQRS de manera oportuna, eficaz, eficiente y con calidad".
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar reporte del seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS. | Informe de seguimiento | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 30/11/2017 | "Las PQRS fueron atendidas en su gran mayoría dentro de los terminos establecidos por la ley, esta actividad se efectúa por medio del seguimiento detallado de forma presencial y virtual, que se lleva a cabo en todas la dependencias que tengan asignadas peticiones. El informe del TERCER trimestre del año 2017, da cuenta de la persistencia en la gestión realizada a las PQRS,logrando mantener el 99.52% de efectividad, teniendo como meta, lograr el 100%. Por otra parte el Grupo de Atención al Ciudadano en cumplimiento a la Resolución Interna 2628 del 18 de noviembre de 2016, “Por medio de la cual se deroga la Resolución N° 2071 del 30 de septiembre del 2015 y se establece el procedimiento interno para peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM- y se regulan mecanismos para la atención de las peticiones verbales”, en lo relacionado con sus Artículos 28, 29 y 30, el Grupo de Atención al Ciudadano realizó lo pertinente en su competencia para dar cumplimiento a dichos artículo, por lo anterior, se han generóados dos reportes en lo corrido del 2017 a la Secretaría General en lo correspondiente a solicitudes por fuera de término, por medio de comunicación oficial, con el radicado: 20172090000583, 20172090001183 y 20172010005203". El reporte correspondiente al III trimestre del año 2017 se encuentra publicado en el link https://goo.gl/U89Z8h El Informe correspondiente el IV trimestre del año 2017 se publicará la última semana del mes de enero de 2018, ya que las peticiones que ingresan a finalizar el mes de diciembre deben tener el tiempo correspondiente por ley, para contestarse.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la medición del Nivel de Satisfacción de Usuarios del IDEAM. | Informe de medición NSU | Grupo de Atención al Ciudadano | 30/06/2017 30/11/2017 | El Grupo de Atención al Ciudadano realiza la medición del Nivel de Satisfacción de Usuarios del IDEAM de forma semestral, finalizando los dos semestres de cada vigencia. Así las cosas para el presente monitoreo, se reporta el último realizado en ENE - JUN 2017, por medio de encuesta virtual; en dicho ejercicio, se realizó la medición del NSU del primer semestre de 2017, arrojando este, resultados como: El 84,9% de los ciudadanos manifiestan que consideran que los trámites, servicios y productos ofrecidos por el IDEAM, SATISFACEN sus necesidades. De la misma forma se envidencia por medio de dicha encuesta que el 84,7 % de los ciudadanos consideran que los trámites y servicios de la entidad tienen en cuenta su realidad". (Ver: www.ideam.gov.co SECCIÓN: PARTICIPACION CIUDADANA http://www.ideam.gov.co/documents/24189/120615/I+semestre+2017+NSU+V1.pdf/2c5e7183-a8a3-4599-92b2-43af901a5dc5)".
| 5.2 | Implementar acciones de mejora viables producto de análisis de la medición de la NSU | Acciones viables implementadas | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | El Grupo de Atención al Ciudadano realiza la medición del Nivel de Satisfacción de Usuarios del IDEAM de forma semestral, finalizando los dos semestres de cada vigencia. Así las cosas para el presente monitoreo, se reporta el último realizado en ENE - JUN 2017, por medio de encuesta virtual; en dicho ejercicio, se realizó la medición del NSU del primer semestre de 2017, arrojando este, resultados como: El 84,9% de los ciudadanos manifiestan que consideran que los trámites, servicios y productos ofrecidos por el IDEAM, SATISFACEN sus necesidades. De la misma forma se envidencia por medio de dicha encuesta que el 84,7 % de los ciudadanos consideran que los trámites y servicios de la entidad tienen en cuenta su realidad". (Ver: www.ideam.gov.co SECCIÓN: PARTICIPACION CIUDADANA http://www.ideam.gov.co/documents/24189/120615/I+semestre+2017+NSU+V1.pdf/2c5e7183-a8a3-4599-92b2-43af901a5dc5)". Así mismo en este ejercicio de medicón se dió la posibilidad de realizar alguna observación o propuesta frente a los trámites, servicios y/o productos del IDEAM que contribuyeran a los procesos de mejora continua; para tal efecto, se recibieron varias, las cuales fueron enviadas a todas las dependencias para ser tenidas en cuenta; el GATEC realizó una revisión de dichas sugerencias realizadas por los usuarios dando como resultado, que en su grán mayoría, persisten las sugerencias asociadas a la posibilidad de disponer el BANCO DE DATOS EN LÍNEA para minimizar los tiempos de respuesta. Por su parte para la Vigencia 2017 la Oficina de Informática, celebró el contrato 389 de 2016 para el Desarrollo del Sistema de Gestión de Datos Hidrológicos y Meteorológicos, el cual contempla dentro de su alcance el caso de uso de negocio SAL_004: "Generar Salidas del Trámite de SOLICTUD DE INFORMACIÓN", el cual debe establecer las especificaciones funcionales y técnicas que permitan a los usuarios la descarga automática de los datos solicitados, acorde con la reglamentación, que para tal efecto expida el Ideam. Este proyecto está en ejecución y actualmente se encuentra en la etapa de validación de los casos de uso de sistema, entre ellos el arriba mencionado. Por lo anterior el Grupo de Atención al Ciudadano ha sido partícipe de las reuniones en las cuales se han levantado los requerimeintos sobre dicho caso en particular. El objetivo final de dicha contratación y/o proyecto es poner en "LÍNEA" a disposición de los usuarios el BANCO DE DATOS del IDEAM, en el cual resposa la Información Hidrometeorológica y asi poder suprimir el actual módulo de solicitudes de información dispuesto en la Web del IDEAM a la fecha y así poder satisfacer las necesidades y requerimeintos de los usuarios y poniendo con esto en marcha para el 2017, una acción viable, producto de las sugerencias de los usuarios. El alcance de este proyecto, está proyectado para poner la consulta EN LÍNEA DEL BANCO DE DATOS a inicios del año 2018" y así poder satisfacer las expectativas planteadas por los usuarios.
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Transparencia Informacion
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | INFORME FINAL | OBSEVACIONES DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información correspondiente a la Ley de Transparencia Artículos 9 y 10. | Información actualizada | Información validada en los cortes establecidos | Todas las áreas responsables | Permanente | A la fecha se tiene actualizada la informacion correspondiente a la ley 1712 del 06 de marzo de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la informacion publica correspondiente a los articulos 9 y 10, de la mencionada ley. Se atendio el memorando enviado por la Oficina de Control Interno, de abril de 2017.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar reporte del seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS. | Informe de seguimiento | Informe de seguimiento de PQRS | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 30/11/2017 | Para efectos de que la ciudadanía se mantenga actualizada sobre la información con respecto a todas las solicitudes o PQRS, el Grupo de Atenciòn al Ciudadano publica de manera trimestral los informes de PQRS, así mismo el ciudadano puede acceder a diario, a radicar sus peticiones en los diferentes canales habilitados para tales efectos. Para el corte de este informe se encuentran publicados los informes de l, II y III trimestre de 2017. en el siguiente link https://goo.gl/hljCrg. El Informe correspondiente el IV trimestre del año 2017 se publicará la última semana del mes de enero de 2018, ya que las peticiones que ingresan a finalizar el mes de diciembre deben tener el tiempo correspondiente por ley, para contestarse.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar de ser necesario el Registro de Activos de Información según los requerimientos GEL | Mantener el Registro de Activos de información actualizado | Registro de Activos de información actualizado y publicado | Todas la dependencias | 2017-11-30 | • Sensibilización archivística a través de los medios de comunicación internos. • Reunión anual de técnicos del Grupo de Meteorología Aeronáutica • Grupo de trabajo para la actualización de las Tablas de Retención Documental • El Grupo de Gestión Documental, visitó las once (11) áreas operativas para hacer seguimiento a la gestión documental y apoyarles para la adecuada organización de los archivos producto del desarrollo de las funciones • Se adelantó seguimiento a todas las dependencias del Instituto, para verificar las existencias de documentos físicos de archivo y orientarlos en la disposición final de los mismos y particularmente a las Oficina responsables del manejo de los Archivos Satélites del Instituto • Se elaboró, aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se publicó en la web link de Transparencia, los documentos: Plan Institucional Archivos (PINAR) y el Programa de Gestión Documental (PGD). Las evidencias se encuentran en la ruta 1.COMPARTIDA_IDEAM/PAAC NOVIEMBRE 30/PAAC EVIDENCIAS GESTION DOCUMENTAL | *Inventario por cada dependencia *Lista de asistencia y actas de reuniones *Informe y memorandos enviados a cada una. Evidencias se encuentran en la ruta 1.COMPARTIDA_IDEAM/PAAC NOVIEMBRE 30/PAAC EVIDENCIAS GESTION DOCUMENTAL
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar revisión de la web institucional en materia de accesibilidad | Revisión realizada | No. de Incidencias ajustadas/No. Total de Incidencias | Oficina de Informática | Cortes 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | Se agregaron las descripciones a todas las imágenes que estan en los portales del IDEAM solucionando así la incidencia En todos los formularios que poseen los portales se hizo la revisión y corrección del código fuente para solucionar esta incidencia. Un formulario esta sin etiquetar si no posee las etiquetas <label> para identificar cada uno de los campos de inserción que posee el formulario . se soluciono el problema del audio, dejando unicamente habilitados los elementos de video que poseen audio Se solucionaron el 100% de los ajustes de accesibilidad reportados por la herramienta Tawdis para el portal institucional. | Evidencias se encuentran en 1.Compartida_ideam/PAACNoviembre 30/evidenciasnoviembre 30.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar informe de solicitudes de acceso a la información publicado en la página web del Instituto. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 30/11/2017 | Para efectos de que la ciudadanía se mantenga actualizada sobre la información con respecto a todas las solicitudes o PQRS, el Grupo de Atenciòn al Ciudadano publica de manera trimestral los informes de PQRS, así mismo el ciudadano puede acceder a diario, a radicar sus peticiones en los diferentes canales habilitados para tales efectos. Para el corte de este informe se encuentran publicados los informes de l, II y III trimestre de 2017. en el siguiente link https://goo.gl/hljCrg. El Informe correspondiente el IV trimestre del año 2017 se publicará la última semana del mes de enero de 2018, ya que las peticiones que ingresan a finalizar el mes de diciembre deben tener el tiempo correspondiente por ley, para contestarse.
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.