## INDICE
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2017
VERSION: 1.0
COMPONENTES
1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción | Ver archivo: | IDEAM PAAC 2017 Anexo 1 Mapa de Riesgo Corrupción MRC.xlsx
2 | Racionalización de Trámites
3 | Rendición de Cuentas
4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6 | Monitoreo Lideres y OAP
7 | Seguimiento OCI
Informacion de metodologia en: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/plan-anticorrupcion

## Gestion Riesgos de Corrupción
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Monitoreo a 30/04/2017
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Divulgar la Politica aprobada usando medios electronicos | Email interno masivo para divulgacion | Oficina Asesora de Planeacion | 2017-02-28 | Actividad ya realizada se encuentra en el link https://goo.gl/ZMwYJT
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción | MRC publicado en web | Oficina Asesora de Planeación. | 2017-01-31 | Actividad ya realizada se encuentra en el link https://goo.gl/wfClPE
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción | Email masivo y redes sociales para divulgacion | Grupo de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación. | 2017-02-06 | Actividad ya realizada se encuentra en el link https://goo.gl/wRGhkU
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo del Plan | Registro del monitoreo | Líder de cada proceso. | 02/05/2017 01/09/2017 30/11/2017
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Seguimiento del Plan | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno | 15/05/2017 14/09/2017 30/11/2017
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on A10: Martha Ligia Ortega Santamaria:

## Antitramites
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia Antitrámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Responsable
Tramite | 1711 | Acreditacion de laboratorios ambientales y autorizacion de organizaciones | Inscrito | De conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 2.2.8.10.1.5 del Decreto 1076 de 2015, los laboratorios que produzcan información de carácter ambiental requerida por las autoridades ambientales competentes, o la información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer certificado de acreditación otorgado mediante acto administrativo expedido por el IDEAM. Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud de acreditación, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Se propone un mecanismo alternativo de comunicación con el usuario, acorde con las tecnologías actuales, en las etapas de solicitud de acreditación y notificación de los actos administrativos | La solicitud ingresada por medios electrónicos permite inmediatez en la comunicación y minimiza las barreras de horarios, además de responder a las politicas ambientales de cero papel. Los datos abiertos del usuario hacia el IDEAM espera aumenar la efectividad de la revisión preliminar, disminuir el riesgo por digitación de información desde documentos físicos y eliminar reprocesos. La notificación por medios electrónicos autorizados por el usuario, redunda directamente en los costos de traslado que debe realizar el ente acreditado hasta la ciudad de Bogotá D.C. | Tecnológico | Recepción de solicitudes, con documentos digitalizados (datos abiertos), por correo electrónico oficial del grupo de acreditación. La notificación de actos administrativos al usuario, por medio del correo electrónico autorizado. | 2017-02-01 | 2017-12-29 | Subdireccion de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditacion) Apoya: Oficina Asesora de Planeacion (OAP)
DATOS DE CONTACTO: OAP: email jlobo@ideam.gov.co; scorredor@ideam.gov.co
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C. - PBX (571)3527160 - Línea nacional 018000110012

## EstrategiaParticipación
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2017
Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Formato Planeación de la Participación
Fase del ciclo de la Gestión | Actividades | Objetivo (s) de la actividad | Meta/Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Monitoreo a 30/04/2017
Diagnóstico | Determinar la efectividad de los mecanismos establecidos por la entidad | Determinar la efectividad de los mecanismo de participación de mayor impacto en la Ciudadanía. | Informe de efectividad de los mecanismos de participación. | Efectividad de los mecanismos | • Grupo de Atención al Ciudadano • Grupo de Comunicaciones | 2017-04-30 | Se publicó en la página WEB del IDEAM la Estrategia de Participación Ciudadana, en la cual se realizó el DAGNÓSTICO de los mecanismos existentes o establecidos por la entidad a la fecha. Evidencia se publico en el siguiente link https://goo.gl/jv3HlA
Formulación/Planeación de politicas, planes, programas o proyectos | Formular estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | Formular estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública con el fin de establecer una mayor comunicación entre la comunidad y el Instituto. | estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública del IDEAM. | Estrategia de Participación Ciudadana. | • Grupo de Atención al Ciudadano • Grupo de Comunicaciones | 2017-04-30 | Se publicó en la página WEB del IDEAM la Estrategia de Participación Ciudadana, en la cual se establecen los lineamientos del IDEAM en materia de participación ciudadana para el año 2017. Evidencia se publico en el siguiente link https://goo.gl/jv3HlA
Implementación/ejecución/colaboración | Fortalecer un mecanismo de participación de menor efectividad. | Fortalecer un mecanismo de participación de menor efectividad con el objetivo de permitir que la ciudadanía tenga mayor incidencia en la gestión del Instituto. | Mecanismo de participación fortalecido | Mecanismo de participación fortalecido | • Grupo de Atención al Ciudadano • Grupo de Comunicaciones | 2017-11-30 | Teniendo en cuenta la fecha posterior en el mes de mayo se iniciara a proponer un mecanismo de participacion fortalecido.
| Identificar nuevos mecanismos de participación | Identificar nuevos mecanismos de participación con el objetivo de ampliar los medios en los cuales los ciudadanos puedan conocer la información Hidrometeorológica y Ambiental del Instituto | Informe de los mecanismos identificados. | Informe de los mecanismos identificados. | • Grupo de Atención al Ciudadano • Grupo de Comunicaciones | 2017-11-30 | En la Estrategia de Participación Ciudadana, publicada en la WEB del IDEAM se identificaron nuevos mecanismos de participación, los cuales se establecieron el el "Anexo 1. Canales de comunicación y participación ciudadana"; así mismo en el "Anexo 2. Plan de participación ciudadana" se puso a disposición de los usuarios el plan de acción de la estrategia, en el cual se detalla el nombre, objetivo, fecha y descripción de cada ua de las actividades que adelantará el IDEAM en la materia. Evidencia se publico en el siguiente link https://goo.gl/jv3HlA
Control/Evaluación | Evaluación y propuesta de mejoras de la estrategia de Participación Ciudadana. | Documento con evaluación y mejoras respecto a la estrategia de Participación Ciudadana. | Documento con evaluación y mejoras | Documento con evaluación y mejoras | • Grupo de Atención al Ciudadano • Grupo de Comunicaciones • Oficina Asesora de Planeación | 2017-11-30 | Teniendo en cuenta que hasta la fecha se publico la estrategia de participaciòn ciudadana debemos efectuar un seguimiento al mismo para evaluar y poder trazar mejoras respecto a la estrategia mencionada
Acciones transversales | Sensibilizar a la ciudadanía en la estrategía y mecanismos de participación del IDEAM. | Sensibilizar con el fin de generar en la ciudadanía la apropiación de los mecanismos de participación ciudadana. | Evidencias de sensibilización (Fotos, listas de asistencia, videos, entre otro). | Jornadas de sensibilización realizadas | • Grupo de Atención al Ciudadano • Grupo de Comunicaciones • Oficina Asesora de Planeación | 2017-11-30 | Se están adelantando las gestiones para realizar la sensibilización de la Estrategia en la primera semana del mes de Junio de 2017.

## Rendición de Cuentas
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RENDICION DE CUENTAS
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Monitoreo a 30/04/2017
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar la caracterización de población objetivo del IDEAM basándose en estudios previos y análisis existentes. | Documento de caracterización actualizado publicado y socializado | Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Comunicaciones | 2017-11-30 | En los informes trimestrales de PQRS que se realizan durante el año, se puede evidenciar que la poblacion objetivo del IDEAM, esta compuesta por: Ciudadanos, Docentes, Empresa Privada, Entidades Públicas, Estudiantes, Instituciones Educativas, ONGs y Funcinarios IDEAM. Para el primer trimestrede 2017, se puede evidenciar que la población objetivo que más consulta la información que genera el IDEAM, es la ACADEMIA con un 53.86%, seguida por los CIUDADANOS en general con un 26.74% y la EMPRESA PRIVADA con un 16.46%. El IDEAM continúa con la misma metodología para la caracterización de usuarios, la cual se estableció en la implementación de la Estrategia de Servicio al Ciudadano, por cuanto se considera importante saber, la información mínima requerida para establecer quienes son nuestros usuarios y así poder determinar qué tipo de información, es la que más le solicitan al IDEAM y la de mayor uso por parte de nuestros grupos objetivos. Como resultado de este análisis se evidencia que la “ACADEMIA” es la población con mayor número de solicitudes asociadas a requerimientos de “SOLICITUD DE INFORMACIÓN O DOMUENTOS”, y las cuales obedecen a requerimientos de solicitud de información técnica Hidrometeorlogógica, que reposa en su mayoría en el bando de datos del IDEAM.
| 1.2 | Publicar en la página Web de la entidad la información relacionada con Ley de Transparencia y aquellos mecanismos mediante los cuales la ciudadanía pueda verificar la rendición de cuentas. (Medios de divulgación: Página Web). | Actualización de la información en los vínculos de la página web de la entidad en Ley de Transparencia | Monitoreo: Comunicaciones Remitir a la política Editorial | Permanente | Informes de monitoreo Ley de Transparencia - documento de compromiso de áreas. Los documentos se encuentran en la carpeta “seguimiento_marzo_2017“
| 1.3 | Publicar noticias relacionadas con la gestión de la Entidad, avances y resultados. | Noticias publicadas donde se evidencie la gestión del IDEAM. | Grupo de Comunicaciones | Permanente | Publicación de 5 noticias en la página web del IDEAM (sección Sala de Prensa), mostrando la gestión del Instituto: * Cierre del proyecto de Monitoreo de Glaciares Tropciales Andinos: (disponible en goo.gl/NLwUuP ) * Entrega de Mapas de Amenaza por Inundación (disponible en goo.gl/YdBIEN ) * Presentación Informe Residuos Peligrosos y PCB (disponible en goo.gl/Iaj5Cd ) * Cooperación del IDEAM en el fondo "Colombia Sotenible" (disponible en goo.gl/D5mMbf ) * Recomendaciones sobre el aumento de la radiación ultravioleta (disponible en goo.gl/8wdTEK )
| 1.4 | Divulgar los productos realizados por el IDEAM y su alcance. | 1 pieza gráfica, audiovisual o multimedia (4 piezas anuales) | Grupo de Comunicaciones | Cortes 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | Se han realizado piezas publicadas en Twitter, tales como: - Video 9o Boletín de Alertas tempranas de deforestación - la evidencia se puede encontrar en el documento “evidencias_corte_1_2017“
| 1.5 | Publicación en página web información correspondiente a la Oficina de Contorl Interno. | Información de Ley publicada en página web, link Transparencia | Jefe Oficina Control Interno | 31-01-17 al 31-12-17
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Audiencia pública de rendición de cuentas (Presencial): (Foro-audiencia pública participativa) para divulgar a la ciudadanía y grupos de interés los resultados de la gestión institucional 2016. | 1 audiencia pública participativa anual. | • Dirección General Secretaria General • Oficina Asesora de Planeación • Grupo de Comunicaciones • Grupo de Gestión documental y Centro de Documentación • Grupo de Atención al Ciudadano • Oficina de Control Interno • Subdirección de Hidrología • Subdirección de Meteorología • Subdirección de Estudios Ambientales • Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental | 2017-11-30 | Si bien no se ha realizado la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se han realizado x eventos en los cuales se da cuenta de la acción de la gestión del IDEAM: - Centro de Datos (Feb 17) - Lanzamiento RESPEL - PCB (Feb 24) - Instrumentalización cuenca Lago de Tota (Mar 17) - Mapas de amenaza por inundación (Mar 21) - Día Meteorológico Mundial (Mar 23) - Cierre proyecto BID/IDEAM Monitoreo de Glaciares Tropicales (Mar 27) Los listados de asistencia a los eventos se encuentran en la carpeta “seguimiento_marzo_2017“
| 2.2 | Foro virtual como espacio de diálogo a través de TIC's para dar a conocer la gestión de la Entidad y abrir un canal de comunicación entre el ciudadano y la entidad. (Medios de divulgación: Twitcam) | 1 foro semestral (2 anuales). | Grupo de Comunicaciones • Subdirección de Hidrología • Subdirección de Meteorología • Subdirección de Estudios Ambientales • Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental | Enero-Junio Julio-Diciembre | Pendiente de fijar fechas para la realizaciòn de los dos foros mencionados
| 2.5 | Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano | Participación en 1 FNSC (Feria Nacional de Servicio al Ciudadano) | • Grupo de Atención al Ciudadano • Áreas Operativas • Grupo de Gestión documental y Centro de Documentación | 2017-11-30 | El Grupo de Atención al Ciudadano con el apoyo de las Areas Operativas, ha logrado participar en representación del IDEAM en dos (2) FNSC, organizadas por el DNP así: 1. El Carmen (Bolivar) el 25 de marzo de 2017. 2. Ipiales (Nariño) el 22 de abril de 2017. Evidencia: FNSC 2017.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Identificar uno de los usuarios que más consulta la información del IDEAM y otro que haga uso de la misma, para entregarles un reconocimiento a su fidelidad. | 1. Hacer un reconocimiento público y el envío de una carta al usuario identificado, reconociendo y agradeciendo su fidelidad. 2. Entrega de kit de publicaciones seleccionadas del IDEAM al usuario escogido. | • Grupo de Atención al Ciudadano • Grupo de Comunicaciones | 2017-11-30 | Teniendo en cuenta el corte estipulado para la actividad, a la fecha aún no se ha realizado el reconocimiento público de usuario.
| 3.3 | Identificar un servidor del IDEAM para hacer visible su labor, en pro de las prácticas de Participación Ciudadana, a través de la publicación de una nota en la revista interna u otros canales de divulgación interna | Publicación de artículo en los medios de divulgación interna con el perfil del funcionario seleccionado. | Grupo de Comunicaciones | Cortes 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | Teniendo en cuenta el corte estipulado para la actividad, a la fecha aún no se ha realizado la identificación del funcionario
| 3.4 | Fortalecer las competencias de los funcionarios del IDEAM a través de la capacitaciones presenciales y/o virtuales que se encuentren enfocadas a buenas prácticas de Rendición de Cuentas. | Capacitación interna relacionada con buenas prácticas de Rendición de Cuentas en el cumplimiento de su labor. | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | Teniendo en cuenta el corte estipulado para la actividad, se reporta que esta se desarrollará el día 10 de mayo de 2017 en el marco del TALLER "BUENAS PRÁCTICAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO".
| 3.5 | Hacer reconocimiento público al servidor público del IDEAM que se destaque por la realización de prácticas de Rendición de Cuentas en el cumplimiento de su labor. | Distinción en 1 evento público anual, de carácter interno, al servidor público que se destaque por la realización de prácticas de Rendición de Cuentas. | Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2017-11-30 | Teniendo en cuenta el corte estipulado para la actividad, a la fecha aún no se ha realizado el reconocimiento público del servidor publico.Se esta identificando
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluación y propuesta de mejoras de la estrategia de rendición de cuentas. | Documento con evaluación y mejoras respecto a la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de Planeación | 2017-11-30 | Para el mes de Mayo 2017 se dara inicio a la construcciòn del documento con evaluaciòn y mejoras respecto a la estrategia de rendiciòn de cuentas

## Servicio al ciudadano
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Monitoreo a 30/04/2017
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar seguimiento a la estrategia de servicio de Atención al Ciudadano. | Informe de resultados al seguimiento de la estrategia. | Grupo de Atención al Ciudadano. | 2017-11-30 | El IDEAM en alianza con el PNSC del DNP realizan el seguimiento a la estrategia del Servicio al Ciudadano del Insituto. Producto de esto el PNSC entregó el correspondiente informe de seguimiento orientando las acciones de mejora para 2017. El informe del primer trimestre del año 2017, da cuenta del mejoramiento en la gestión realizada a las PQRS, el cual se aumentó significactivamente producto del monitoreo constante, a la fecha se encuentra al 99.91% de efectividad, teniendo como meta, lograr el 100%.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Publicar en la Web, trimestralmente, el informe de la gestión de las PQRS. | Informe trimestral publicado | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 30/11/2017 | Para efectos de que la ciudadanía se mantenga actualizada sobre la información con respecto a todas las solicitudes o PQRS, el Grupo de Atenciòn al Ciudadano publica de manera trimestral los informes de PQRS, así mismo el ciudadano puede acceder a diario, a radicar sus peticiones en los diferentes canales habilitados para tales efectos. A la fecha se encuentra publicado el informe del l trimestre de 2017. en el siguiente link https://goo.gl/hljCrg
| 2.2 | Mantener actualizada la información dirigida al ciudadano a través de los diferentes canales de Atención al Ciudadano. | Informe con reportes de actualización de la información en los Canales de Atención al Ciudadano. | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | La oficina de Atenciòn al ciudadano cuenta con la ventanilla de atenciòn a partir de las cual se brinda atenciòn personalizada, garantizando la atenciòn preferencial atendida por funcionarios de planta capacitados para ofrecer una correcta orientaciòn y suministro de informaciòn a los ciudadanos; asi mismo se dispone en la WEB, el Módulo "CONTÁCTENOS" y el módulo de "SOLICITUDES DE INFORMACIÓN" por medio de los cuales, los usuarios pueden realizar sus solicitudes y el seguimiento de las mismas. Adicionalmente se cuenta con las líneas telefónicas, el correo electrónico, la págna web y las redes sociales como medios de comunicación e información disponibles para la ciudadanía. Como lo evidencia el Informe de PQRS del I trimetre, en el punto 5. CLASIFICACIÓN POR CANAL DE COMUNICACIÓN – MEDIO DE RECEPCIÓN, el mayor volumen de solicitudes ingresa por el canal MÓDULO WEB (MÓDULO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA) representando este canal un 82.22%, seguido por el MÓDULO CONTÁCTENOS con un 8.30% y las solicitudes recibidas por CORREO ELECTRÓNICO con un 8.29%. | +
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Promover en la Entidad una cultura de servicio al ciudadano. | Cronograma de capacitaciones. Actas de reunión con las evidencias. | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | Se estableciò un cronograma de capacitaciòn y sensibilizaciòn a los funcionarios y contratistas del Instituto, en temas relacionados con cultura de servicio al ciudadano y protocolos de atenciòn y sensibilizaciòn.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar reporte del seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS. | Informe de seguimiento | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 30/11/2017 | Las PQRS fueron atendidas en su gran mayoría dentro de los terminos establecidos por la ley, esta actividad se efectúa por medio del seguimiento detallado de forma presencial y virtual, que se lleva a cabo en todas la dependencias que tengan asignadas peticiones. El informe del primer trimestre del año 2017, da cuenta del mejoramiento en la gestión realizada a las PQRS, el cual se aumentó significactivamente producto del monitoreo constante, a la fceha se encuentra al 99.91% de efectividad, teniendo como meta, lograr el 100%. Por otra parte el Grupo de Atención al Ciudadano en cumplimiento a la Resolución Interna 2628 del 18 de noviembre de 2016, “Por medio de la cual se deroga la Resolución N° 2071 del 30 de septiembre del 2015 y se establece el procedimiento interno para peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM- y se regulan mecanismos para la atención de las peticiones verbales”, en lo relacionado con sus Artículos 28, 29 y 30, el Grupo de Atención al Ciudadano realizó lo pertinente en su competencia para dar cumplimiento a dichos artículo, por lo anterior, se generó un reporte a la Secretaría General en lo correspondiente a solicitudes por fuera de término, por medio de comunicación oficial, con el radicado: 20172090000583.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la medición del Nivel de Satisfacción de Usuarios del IDEAM. | Informe de medición NSU | Grupo de Atención al Ciudadano | 30/06/2017 30/11/2017 | Por medio de encuesta presencial y virtual, se realizó la medición del NSU del segundo semestre de 2016, indicando que el 87,1% de los ciudadanos manifiesta estar muy satisfecho con el servicio ofrecido por la entidad, y que cada visita agregó valor a la atención. De la misma forma se envidencia por medio de dicha encuesta que el 84,9 % de los ciudadanos consideran que los trámites y servicios de la entidad tienen en cuenta su realidad.
| 5.2 | Implementar acciones de mejora viables producto de análisis de la medición de la NSU | Acciones viables implementadas | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | Por medio de encuesta presencial y virtual, se realizó la medición del NSU del segundo semestre de 2016, indicando que el 87,1% de los ciudadanos manifiesta estar muy satisfecho con el servicio ofrecido por la entidad, y que cada visita agregó valor a la atención. De la misma forma se envidencia por medio de dicha encuesta que el 84,9 % de los ciudadanos consideran que los trámites y servicios de la entidad tienen en cuenta su realidad. Así mismo se dió la posibilidad de realizar alguna observación o propuesta frente a los trámites, servicios y/o productos del IDEAM que contribuyeran a los procesos de mejora continua; para tal efecto, se recibieron varias, las cuales fueron enviadas a todas las dependencias para ser tenidas en cuenta en la construcción de sus PAA 2017.l contrato 389 de 2016 para el desarrollo del sistema de gestión de datos hidrológicos y meteorológicos, contempla dentro de su alcance el caso de uso de negocio SAL_004: "generar salidas del trámite de solicitud de información", el cual debe establecer las especificaciones funcionales y técnicas que permitan a los usuarios la descarga automática de los datos solicitados, acorde con la reglamentación que para tal efecto expida el Ideam. Este proyecto está en ejecución y actualmente se encuentra en la etapa de validación de los casos de uso de sistema, entre ellos el arriba mencionado.
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Transparencia Informacion
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO DE VIGENCIA: 2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Monitoreo a 30/04/2017
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información correspondiente a la Ley de Transparencia Artículos 9 y 10. | Información actualizada | Información validada en los cortes establecidos | Todas las áreas responsables | Permanente | Art. 9.- Responsabilidad sobre la entrega de la Información Pública.- El titular de la entidad o representante legal, será el responsable y garantizará la atención suficiente y necesaria a la publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso. Art. 10.- Custodia de la Información.- Es responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, crear y mantener registros públicos de manera profesional, para que el derecho a la información se pueda garantizar
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar reporte del seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS. | Informe de seguimiento | Informe de seguimiento de PQRS | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 30/11/2017 | Para efectos de que la ciudadanía se mantenga actualizada sobre la información con respecto a todas las solicitudes o PQRS, el Grupo de Atenciòn al Ciudadano publica de manera trimestral los informes de PQRS, así mismo el ciudadano puede acceder a diario, a radicar sus peticiones en los diferentes canales habilitados para tales efectos. A la fecha se encuentra publicado el informe del l trimestre de 2017. Link con la Evidencia: https://goo.gl/hljCrg
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar de ser necesario el Registro de Activos de Información según los requerimientos GEL | Mantener el Registro de Activos de información actualizado | Registro de Activos de información actualizado y publicado | Todas la dependencias | 2017-11-30 | Teniendo en cuenta el corte para realizar dicha actividad se iniciara a efectuar la revisiòn y actualizaciòn del registro de activos de informaciòn en el mes de Mayo 2017
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar revisión de la web institucional en materia de accesibilidad | Revisión realizada | No. de Incidencias ajustadas/No. Total de Incidencias | Oficina de Informática | Cortes 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | El reporte de incidencias ajustadas sera entregado en la primera semana del mes de mayo 2017
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar informe de solicitudes de acceso a la información publicado en la página web del Instituto. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 30/11/2017 | Para efectos de que la ciudadanía se mantenga actualizada sobre las solicitudes de acceso a la información, el Grupo de Atenciòn al Ciudadano publica de manera trimestral dichos informes. A la fecha se encuentra publicado el informe del l trimestre de 2017. Evidencia se encuentra publicado en el link https://goo.gl/hljCrg
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.