## MONITOREO OAP
MONITOREO PAAC REALIZADO POR LA OAP
2016
Fuente: Informe de Gestión 2016 (en construcción), reportes áreas. Formato basado en la Procuraduría General de la Nación.

## Mapa de Riesgos de Corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Monitoreo 1 | Monitoreo 2 | Monitoreo 3
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Diseño de la Política de Riesgos de Corrupción. | Política elaborada | Oficina Asesora de Planeación. | 2016-04-30 | Actividad completada
| 1.2 | Articular y ajustar las Políticas de Riesgos de Gestión y de Corrupción. | Políticas articuladas y ajustadas. | Oficina Asesora de Planeación. | 2016-06-30 | Actividad completada
| 1.3 | Aprobación por el CIDA de la Política | Acta CIDA con aprobación de la Política | CIDA | 30/06/2016 a 29/07/2016 | Reunión CIDA cancelada | Reunión CIDA cancelada | Aprobada el 28 de dic.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción | MRC publicado en web | Oficina Asesora de Planeación. | 2016-03-31 | Documento publicado
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Administración y Monitoreo de los riesgos de corrupción de cada proceso (Véase capitulo Monitoreo y Seguimiento) | Reporte de monitoreo | Líder de cada proceso. | 2016-12-31 | Monitoreos revisados en seguimiento con la OCI | Monitoreos revisados en seguimiento con la OCI | Monitoreos revisados en seguimiento con la OCI
Consulta y divulgación | 4.1 | Publicar la política de administración de riesgos de corrupción | Política publicada en web | Oficina Asesora de Planeación. | 2016-08-10 | Documento publicado | Documento publicado | Documento publicado
| 4.2 | Divulgación de la política de administración de riesgos, plan anticorrupción y de atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción | Registros de divulgación | Grupo de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación. | 29/04/2016 30/06/2016 30/11/2016 | Documentos divulgados en web, sesiones de trabajo por áreas y vía email. | Documentos divulgados en web, sesiones de trabajo por áreas y vía email. | Documentos divulgados en web, sesiones de trabajo por áreas y vía email.
Seguimiento | 5.1. | Seguimiento del Plan (Véase capitulo Monitoreo y Seguimiento) | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno | 02/05/2016 02/09/2016 03/01/2017 | Informes de seguimiento realizados por la OCI | Informes de seguimiento realizados por la OCI | Por publicar en enero de 2017

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
OBJETIVO: Dar a conocer a la ciudadanía la importancia que tiene la información generada por el IDEAM para la toma de decisiones.
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Monitoreo 1 | Monitoreo 2 | Monitoreo 3
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar la caracterización de población objetivo del IDEAM basándose en estudios previos y análisis existentes. | Documento con la caracterización de población objetivo por sectores de interés: - Entidades del SINA - Administraciones departamentales - Administraciones distritales y/o municipales - Instituciones académicas - Organizaciones Medioambientales - Entes de control | Oficina de Planeación - Grupo de Atención al Ciudadano | Año 2016: Agosto 30 |  | Se toma como caracterización la realizada por CRECE.
| 1.2 | Publicar en la página Web de la entidad la información relacionada con Ley de Transparencia y aquellos mecanismos mediante los cuales la ciudadanía pueda verificar la rendición de cuentas. (Medios de divulgación: Página Web). | Actualización de la información en los vínculos de la página web de la entidad sobre: Ley de Transparencia, Rendición de cuentas, Datos abiertos y Participación ciudadana | • Grupos de trabajo de Secretaría General • Oficina de Informática • Subdirecciones • Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas • Oficina Asesora de Planeación • Grupo de Atención al Ciudadano | Permanente. Rangos: 1-31 marzo / 1-30 abril / 1-31 mayo / 1-30 junio / 1-31 julio / 1-31 agosto / 1-30 septiembre / 1-31 octubre / 1-30 noviembre / 1-31 diciembre | La información se ha cargado conforme se presentan cambios. | La información se ha cargado conforme se presentan cambios. | La información se ha cargado conforme se presentan cambios.
| 1.3 | Publicar noticias relacionadas con la gestión de la Entidad, avances y resultados. | Noticias publicadas donde se evidencie la gestión del IDEAM. | Grupo de Comunicaciones | Permanente. Rangos: 1-31 marzo / 1-30 abril / 1-31 mayo / 1-30 junio / 1-31 julio / 1-31 agosto / 1-30 septiembre / 1-31 octubre / 1-30 noviembre / 1-31 diciembre | Se publican las noticias relacionadas, así como los avances del plan institucional | Se publican las noticias relacionadas, así como los avances del plan institucional | Se publican las noticias relacionadas, así como los avances del plan institucional
| 1.4 | Divulgar los productos realizados por el IDEAM y su alcance. | 1 pieza gráfica, audiovisual o multimedia trimestral (4 piezas anuales) | Grupo de Comunicaciones | Rangos: Enero 1 - Marzo 31 Abril 1 - Junio 30 Julio 1 - Septiembre 30 Octubre 1 - Diciembre 31. | Se han elaborado piezas graficas, como informes, videos relacionados con los productos institucionales | Se han elaborado piezas graficas, como informes, videos relacionados con los productos institucionales | Se han elaborado piezas graficas, como informes, videos relacionados con los productos institucionales
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Audiencia pública de rendición de cuentas (Presencial): (Foro-audiencia pública participativa) para divulgar a la ciudadanía y grupos de interés los resultados de la gestión institucional 2016. | 1 audiencia pública participativa anual. | • Dirección General • Oficina Asesora de Planeación • Grupo de Comunicaciones • Grupo de Gestión documental y Centro de Documentación • Grupo de Atención al Ciudadano • Oficina de Control Interno | Año 2016: Abril 21 | Realizada en abril 21 de 2016 |  | Realizada audiencia sectorial el 22 de noviembre de 2016
| 2.2 | Foro virtual como espacio de diálogo a través de TIC's para dar a conocer la gestión de la Entidad y abrir un canal de comunicación entre el ciudadano y la entidad. (Medios de divulgación: Twitcam) | 1 foro semestral (2 anuales). | Grupo de Comunicaciones | Enero 1 - Junio 30 Julio 1 - Diciembre 31 | Se realizan en Twitter 10 (Periscope) y 10 en Facebook Live en el año
| 2.3 | Mesas de trabajo denominadas "IDEAM en las regiones" en las que se cuenta con la participación de las administraciones regionales, departamentales, distritales, municipales, autoridades ambientales, entidades de gestión del riesgo, entre otros, con el fin de divulgar la información técnico científica y la gestión del IDEAM. (Medios de divulgación: Presencial). | 1 mesa de trabajo semestral (2 anuales) | Grupo de Comunicaciones | Enero 1 - Junio 30 Julio 1 - Diciembre 32 | Se realizan sesiones de trabajo en las regiones por fenómenos de variabilidad climática. Véase Informe de gestión 2016 | Se realizan sesiones de trabajo en las regiones por fenómenos de variabilidad climática. Véase Informe de gestión 2016 | Se realizan sesiones de trabajo en las regiones por fenómenos de variabilidad climática. Véase Informe de gestión 2016
| 2.4 | Mesas de trabajo denominadas "IDEAM con los sectores" con la participación de diferentes sectores del país, con el fin de que conozcan la gestión del IDEAM para la toma de decisiones. (Medios de divulgación: Presencial). | 1 mesa de trabajo semestral (2 anuales) | Oficina de Planeación - Subdirecciones | Enero 1 - Junio 30 Julio 1 - Diciembre 33 | Se realizo sesión de trabajo con CAR en abril 22 de 2016 |  | Se realizaron sesiones de trabajo con el SINA en el marco de la planeación 2017 en octubre y noviembre de 2016
| 2.5 | Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano | Participación FNSC | Grupo de Atención al Ciudadano | Según lineamientos y agendamientos del DNP | Cumplido de acuerdo a las solicitudes y recursos
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Generación de mejoras a partir de las sugerencias de la ciudadanía: Proyectar mejoras en los diferentes procesos/trámites/procedimientos de la Entidad teniendo como base los mecanismos de participación ciudadana implementados. | 1 mejora anual basada en lo recomendado a través de los mecanismos de participación. | Oficina Asesora de Planeación | Enero 1 - Diciembre 31: según la fecha de recibo de la solicitud y según se considere su conveniencia, pertinencia y utilidad. | No se ha recibido información respectiva, especifica, se actualiza información en el SUIT del tramite institucional y otros procedimientos administrativos | No se ha recibido información respectiva, especifica, se actualiza información en el SUIT del tramite institucional y otros procedimientos administrativos | En la actualidad se han actualizado: Procedimientos: 39 Formatos, Instructivos, Manuales, Guías, otros.: 103 Vease link: http://sgi.ideam.gov.co/mapa-de-procesos
| 3.2 | Identificar uno de los usuarios que más consulta la información del IDEAM y otro que haga uso de la misma, para entregarles un reconocimiento a su fidelidad. | 1. Hacer un reconocimiento público y el envío de una carta al usuario identificado, reconociendo y agradeciendo su fidelidad. 2. Entrega de kit de publicaciones seleccionadas del IDEAM al usuario escogido. | • Grupo de Atención al Ciudadano • Grupo de Comunicaciones | Enero 1 - Diciembre 31 |  |  | Reconocimiento realizado en la entrega de premios PQRS
| 3.3 | Identificar un servidor del IDEAM para hacer visible su labor, en pro de las prácticas de Participación Ciudadana, a través de la publicación de una nota en la revista interna u otros canales de divulgación interna | Publicación de 1 artículo mensual (5 anuales) en los medios de divulgación interna con el perfil del funcionario seleccionado. | Grupo de Comunicaciones | Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | Publicación realizada en la revista del IDEAM | Publicación realizada en la revista del IDEAM | Publicación realizada en la revista del IDEAM
| 3.4 | Fortalecer las competencias de los funcionarios del IDEAM a través de la capacitaciones que se encuentren enfocadas a buenas prácticas de Participación Ciudadana. | Capacitación interna relacionada con buenas prácticas de Participación Ciudadana. | Grupo de Atención al Ciudadano - Grupo de Comunicaciones | Enero 1 - Diciembre 31. | sesiones realizadas por el grupo en el marco de sus funciones, capacitadas las áreas institucionales | sesiones realizadas por el grupo en el marco de sus funciones, capacitadas las áreas institucionales | sesiones realizadas por el grupo en el marco de sus funciones, capacitadas las áreas institucionales
| 3.5 | Hacer reconocimiento público al servidor público del IDEAM que se destaque por la realización de prácticas de Participación Ciudadana en el cumplimiento de su labor. | Distinción en 1 evento público anual, de carácter interno, al servidor público que se destaque por la realización de prácticas de Participación Ciudadana. | Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | Enero 1 - Diciembre 31 |  |  | Reconocimiento realizado en la entrega de premios PQRS
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluación y propuesta de mejoras de la estrategia de rendición de cuentas. | Documento con evaluación y mejoras respecto a la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de Planeación | Diciembre_31 |  |  | En proceso al cierre de la vigencia

## Servicio al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Monitoreo 1 | Monitoreo 2 | Monitoreo 3
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar y socializar el portafolio de servicios del IDEAM. | Portafolio actualizado y socializado. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-12-30 |  |  | Portafolio publicado
| 1.2 | Realizar seguimiento a la estrategia de servicio de Atención al Ciudadano. | Resultado seguimiento estrategia. | Grupo de Atención al Ciudadano. | 2016-12-30 |  |  | Seguimiento realizado por el grupo
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Publicar en la Web, trimestralmente, el informe de la gestión de las PQRS. | Informe trimestral publicado | Grupo de Atención al Ciudadano | Cortes 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 30/12/2016 | Informes publicados en la web institucional | Informes publicados en la web institucional | Informes publicados en la web institucional
| 2.2 | Mantener actualizada la información de interés general dirigida al ciudadano a través de un medio audiovisual. | Medio de divulgación instalado | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-12-30 |  | Centro de relevo funcionando | Información en la web actualizada
| 2.3 | Fortalecer el canal presencial de ventanilla de Solicitud de información de Atención al Ciudadano | Informe de acciones para lograr el Canal fortalecido | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-09-30 | Acciones de fortalecimiento en ejecución | Acciones de fortalecimiento en ejecución | Acciones de fortalecimiento en ejecución
Talento humano | 3.1 | Promover en la Entidad una cultura de servicio al ciudadano. | Cronograma de capacitaciones. Actas de reunión con las evidencias. | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-12-30 |  |  | Capacitaciones realizadas, ver informe de gestión 2016
Normativo y procedimental | 4.1 | Mejorar continuamente el proceso de Atención al Ciudadano | Proceso actualizado aprobado | Grupo de Atención al Ciudadano y Oficina Asesora de Planeación. | 2016-12-30 | Se ha realizado la actualización de información respectiva en el SGI, mejorando el proceso respectivo | Se ha realizado la actualización de información respectiva en el SGI, mejorando el proceso respectivo | Se ha realizado la actualización de información respectiva en el SGI, mejorando el proceso respectivo
| 4.2 | Realizar reporte del seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS. | Informe de seguimiento | Grupo de Atención al Ciudadano | Mensual | Informes de seguimiento realizados en conjunto con la Secretaria General | Informes de seguimiento realizados en conjunto con la Secretaria General | Informes de seguimiento realizados en conjunto con la Secretaria General
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la medición del Nivel de Satisfacción de Usuarios del IDEAM. | Informe de medición | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-12-30 |  |  | Encuesta realizada, publicada en la web.

## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Monitoreo 1 | Monitoreo 2 | Monitoreo 3
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar información institucional en la web | Información actualizada | 100% de información actualizada | Todas las áreas responsables | Permanente | La información se actualiza permanentemente | La información se actualiza permanentemente | La información se actualiza permanentemente
| 1.2 | Asegurar el registro de hojas de vida de los funcionarios y contratistas en el SIGEP | Información actualizada | 100% de información actualizada | Secretaria General – Grupo Talento Humano | Permanente | La información se actualiza permanentemente | La información se actualiza permanentemente | La información se actualiza permanentemente
| 1.3 | Asegurar el registro de contratos en el SECOP | Información actualizada | 100% de información actualizada | Oficina Asesora Jurídica | Permanente | La información se actualiza permanentemente | La información se actualiza permanentemente | La información se actualiza permanentemente
| 1.4 | Actualizar e identificar los nuevos sets de datos abiertos en datos.gov.co | Datos actualizados | 100% de datos identificados | Oficina Asesora Jurídica Todas las áreas. | 2016-12-30 |  |  | Se actualiza el inventario de activos de información
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Evaluar la aplicación de la resolución de PQRS | Informe de evaluación | Informe de evaluación | Grupo de Atención al Ciudadano | 2016-09-30 |  | Se ajusta formato | En proceso de evaluación
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el inventario de información según los requerimientos GEL | Inventario de información actualizado | Inventario actualizado | Todas las áreas. | 2016-12-30 |  |  | Se actualiza el inventario de activos de información
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar revisión de la web institucional en materia de accesibilidad | Revisión realizada | Informe de revisión realizado | Oficina de Informática | 2016-09-30 |  | Revisión de accesibilidad realizado | Revisión de accesibilidad realizado
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar un diagnóstico del sistema ORFEO | Documento de diagnóstico realizado | Informe de diagnóstico realizado | Secretaria General – Grupo de Gestión Documental y centro de documentación. | 2016-12-30 |  |  | Diagnostico en proceso, verificación de niveles de seguridad en ajuste.
Note on B3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Iniciativa Adicional
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativa adicional
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Monitoreo 1 | Monitoreo 2 | Monitoreo 3
Iniciativa adicional | 1.1 | Promover el uso del portal SIAC (http://www.siac.gov.co/) | Acciones de promoción | Información en web comunicada | Grupo de Atención al Ciudadano y Grupo de Comunicaciones Ecosistemas | 2016-12-30 | Se promociona en diferentes medios el uso de la plataforma SIAC. http://www.ideam.gov.co/web/siac/noticias/-/asset_publisher/rMY0bW70tRGb/content/otra-forma-de-entender-el-siac?_101_INSTANCE_rMY0bW70tRGb_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fsiac%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rMY0bW70tRGb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fsiac%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rMY0bW70tRGb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1 | Se promociona en diferentes medios el uso de la plataforma SIAC. http://www.ideam.gov.co/web/siac/noticias/-/asset_publisher/rMY0bW70tRGb/content/otra-forma-de-entender-el-siac?_101_INSTANCE_rMY0bW70tRGb_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fsiac%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rMY0bW70tRGb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fsiac%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rMY0bW70tRGb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1 | Se promociona en diferentes medios el uso de la plataforma SIAC. http://www.ideam.gov.co/web/siac/noticias/-/asset_publisher/rMY0bW70tRGb/content/otra-forma-de-entender-el-siac?_101_INSTANCE_rMY0bW70tRGb_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fsiac%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rMY0bW70tRGb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fweb%2Fsiac%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rMY0bW70tRGb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
Note on B3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.