## Instructivo
| FORMATO PLAN DE ACTIVIDADES, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA "NOMBRE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA" | CÓDIGO: GCI-RG-F003
VERSIÓN: 02
FECHA: 11/07/2025
Instructivo de diligenciamiento del "FORMATO PLAN DE ACTIVIDADES, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Ítems asociados al formato | Descripción
Fases de la operación estadística | Las fases y subfases de la operación estadística están dadas por el documento “Lineamientos para el Proceso Estadístico en el Sistema Estadístico Nacional, versión 2”, publicado en el link https://www.sen.gov.co/files/sen/normatividad/Lineamientos_Proceso_Estad%C3%ADstico_v2.pdf, elaborado por el DANE, en cumplimiento de la NTCPE 1000/2017 y versiones subsiguientes
Subfases de la operación estadística
Fecha de ejecución | Este formato debe ser diligenciado para un periodo anual fecha de inicio (dd-mm-aaaa) a fecha de finalización (dd-mm-aaaa) anual de las actividades adelantadas por la operación estadística
Elaborado por | Relacionar el nombre de la persona que elabora el plan de actividades, cronograma y presupuesto de la operación estadística
Responsable de la operación estadística | Relacionar el nombre del líder de la operación estadística
Cargo y dependencia del líder de la operación estadística | Relacionar el cargo y la dependencia del líder de la operación estadística
Actividades | Por cada una de las fases y subfases de la operación estadística, se debe discriminar las actividades que se ejecutarán en el año por cada ítem
Responsable de la actividad | Se debe denotar con nombre propio el/los responsable(s) que ejecutará(n) dicha actividad
Cargo y dependencia del responsable | Describir el cargo y la dependencia del responsable de la actividad
Presupuesto | Desglosar el presupuesto destinado para la actividad, si éste no se encuentra discriminado relacionarlo al conjunto de actividades agregadas que pueden ser en el nivel de Fase
Recursos | Relacionar todos aquellos bienes que se ponen al servicio de la operación estadística como equipos de cómputo, imágenes satelitales, mapas, equipos electrónicos, software, licencias, instrumentos de captura de información, redes de monitoreo, equipos e instrumentos de laboratorio, entre otros.
Cronograma | Ilumine en un color distinto al gris, el cronograma que llevará a cabo por cada actividad descrita, este se encuentra dimensionado por meses, si requiere más detalle puede ampliarlo, a semanas o días si es el caso
Productos | Relacionar los productos asociados a la actividad descrita

## 2023
| FORMATO PLAN DE ACTIVIDADES, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA "Información de la Radiación Global Recibida en Superficie" | [20 empty] | CODIGO: GCI-RG-F003
VERSION: 02
FECHA: 11/07/2025
página 1 de 1
Fecha de Ejecución: | 01/01/2020 - 31/12/2020 | Elaborado por: Henry Oswaldo Benavides Ballesteros | Responsable de la Operación Estadística: Henry Oswaldo Benavides Ballesteros |  |  |  |  | Cargo y dependencia del lider de la operación estadística: |  | Profesional Especializado (código 2028, grado 17) del Grupo de Climatología y Agrometeorología de la Subdirección de Meteorología
FASES DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA | SUBFASES DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE GENERAL | CARGO Y DEPENDENCIA DEL RESPONSABLE | RESPONSABLE ESPECÍFICO | PERFIL DEL RESPONSABLE ESPECÍFICO | FUNCIÓN ESPECIFICA | RECURSOS TECNOLÓGICOS | PRESUPUESTO ($) | CRONOGRAMA | [11 empty] | PRODUCTOS
[10 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
FASE 1. DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE NECESIDADES | 1.1.1. Identificar necesidades | Revisión y documentacion de conceptos (armonización de conceptos), caracterización preliminar de los usuarios. | Henry Oswaldo Benavides Ballesteros | Profesional Especializado (código 2028, grado 17) del Grupo de Climatología y Agrometeorología de la Subdirección de Meteorología | Contratista Profesional especializado 1 | Profesional en Meteorología, Ingeniería Meteorológica, Física o ciencias afines, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Agrícola o disciplinas afines con título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Diez (10) meses de experiencia profesional. | Realizar las actividades definidas para cada una de las secciones de la FASE 1. | Computador, base de datos DHIME, Adobe. | $10.000.000 (Ejecutado) $560.000.000 (Presupuestado) | [12 empty] | Tabla con la identificación de las necesidades puntuales. | bar: CRONOGRAMA Nov
| 1.1.2. Consulta y confirmación de necesidades | Caracterización de los usuarios. | [19 empty] | Documento con la caracterización de los usuarios. | bar: CRONOGRAMA Nov
| 1.1.3. Definición de objetivos | Definición y elaboración de los objetivos. | [19 empty] | Construcción de los objetivos general y específicos. | bar: CRONOGRAMA Nov
| 1.1.4. Identificación de conceptos | Revisión bibliográfica, consulta de documentos especializados. |  |  | Profesional especializado (1) | [16 empty] | Listado de conceptos y Definiciónes. | bar: CRONOGRAMA Nov
| 1.1.5. Comprobación de la disponibilidad de datos | Revisión de bases de datos (HYDRAS3, DHIME), entre otras. | [19 empty] | Comentarios en el proceso de revisión de base de datos.
| 1.1.6. Exploración de la metodología estadística | Identificación de las necesidades puntuales de radiación global por parte de los usuarios. | [19 empty] | Metodología estadística a seguir.
| 1.1.7. Elaboración del Plan General | Elaboración del presente Plan General. | [19 empty] | Plan de actividades.
FASE 2. DISEÑO | 1.2.1.Diseño temático | Documentación y elaboración de los indicadores, explicacion de los cuadros de salida. |  |  | Contratista Profesional especializado 1 | Profesional en Meteorología, Ingeniería Meteorológica, Física o ciencias afines, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Agrícola o disciplinas afines con título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Diez (10) meses de experiencia profesional. | Realizar las actividades definidas para cada una de las secciones de la FASE 2. | Computador, base de datos DHIME, Adobe. | [13 empty] | Indicadores para la Operación Estadística Radiación global
| 1.2.2.Diseño estadístico | Documentación e identificación de los elementos básicos para el diseño estadístico. | [19 empty] | Elementos básicos para el diseño estadístico.
| 1.2.3.Diseño de la recolección/ acopio | Documentación y explicación de la estructura operativa e informática para la obtención de los datos, roles de trabajo, planes de capacitacion, métodos, técnicas, procedimientos o estrategias para la recolección/acopio de los datos. | [19 empty] | Explicación de la recopilacion/acopio de datos.
| 1.2.4.Diseño del procesamiento y análisis | Elaboración de los "criterios de validación para datos de radiación global”. | [19 empty] | Criterios de validación para datos de radiación global.
| 1.2.4.1.Diseño del procesamiento | Documentación y explicación del procedimiento para el procesamiento. | [19 empty] | Procedimiento para el procesamiento.
| 1.2.4.2. Diseño del análisis | Documentación y explicación de las herramientas estadísticas empleadas. | [19 empty] | Explicación de cada una de las herramientas de análisis.
| 1.2.5. Diseño de la difusión/ comunicación | Documentación y explicación de las estrategias para la publicación de la información. | [19 empty] | Estrategias para la publicación de la información.
| 1.2.6. Diseño de los sistemas de producción y de los flujos de trabajo | Documentación y explicación de las actividades asignadas para cada uno de los roles involucrados en la operación estadística. | [19 empty] | Explicación de la estrcutrura de los Flujos de trabajo y mapa de riesgos.
FASE 3. CONSTRUCCIÓN | 1.3.2.Construcción de instrumentos de recolección/ acopio | Descripción de la construcción de instrumentos de recolección/acopio |  |  |  |  | Realizar las actividades definidas para cada uno de las secciones de la FASE 3. | Computador, base de datos DHIME, Adobe. | [13 empty] | Recolección en HYDRAS 3.
| 1.3.3.Construcción o mejora de componentes para el procesamiento y análisis | 1. Revision de los instrumentos de recolección y acopio. 2. Documentacion de la revision de los instrumentos de recolección y acopio. | [19 empty] | Manual de formación de IDEAM para el software de aplicación HYDRAS 3. Manual de Usuario Proyecto DHIME. Manual de Usuario Consulta y Descarga de datos hidrometeorológicos. Código en Visual Basic. Actas para la creación de las agregaciones en DHIME.
| 1.3.4.Construcción o mejora de componentes de difusión/ comunicación | 1. Se elaboraron y mencionaron en los componentes de la comunicación. 2. Documentación los componentes de la comunicación. | [19 empty] | Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia.
| 1.3.5.Configuración de flujos de trabajo | 1. Elaboración de los flujos de trabajo. 2. Documentación de los flujos de trabajo. | [19 empty] | Flujos de trabajo y mapa de riesgos.
| 1.3.6.Pruebas al sistema de producción | Elaboración de las calibraciónes y gestiónes con la oficina de informatica. |  |  | Contratista Profesional especializado 3 | Profesional en Meteorología, Ingeniería Meteorológica, Física o ciencias afines, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Agrícola o disciplinas afines con título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Diez (10) meses de experiencia profesional. | Mantenimiento técnico | Computador, sensores de radiación a instalar (sujeto al presupuesto anual asignado al Grupo de Climatología y Agrometeorología de la Subdirección de Meteorología). | [13 empty] | Jornadas de calibración, correos de las mesas de ayuda.
|  | 1. Documentación para la determinación de errores, mediante la calibración de los sensores de radiación global. 2. Determinación de errores, mediante la calibración de los sensores de radiación global. | [19 empty] | Informes de las jornadas de calibración. Constantes de calibración para las estaciones automáticas.
|  | 1. Documentación de instalación de sensores de radiación global en campo. 2. Instalar sensores de radiación global en campo. | [19 empty] | Mismos resultados estadísticos del numeral 1.6.2.
|  | 1. Documentación de calibración de sensores de radiación global en campo. 2. Calibrar sensores de radiación global en campo. | [19 empty] | Actas de reuniones de comité de expertos.
|  | 1. Documentación del mantenimiento de sensores de radiación global. 2. Mantenimiento de sensores de radiación global. | [19 empty] | Indicador.
| 1.3.8.Evaluación del diseño y la construcción | 1. Elaboración de los indicadores para cada una de las fases de la Operación estadística. 2. Documentación de los indicadores para cada una de las fases de la Operación estadística. |  |  | Contratista Profesional especializado 1 | Profesional en Meteorología, Ingeniería Meteorológica, Física o ciencias afines, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Agrícola o disciplinas afines con título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Diez (10) meses de experiencia profesional. | Realizar las actividades definidas para cada uno de las secciones de la FASE 3. | Computador, base de datos DHIME, Adobe. | [13 empty] | Indicadores para la Operación Estadística Radiación Global
| 1.3.9.Finalización del sistema de producción | 1. Definición del mecanismo para aprobar el diseño y procedimientos. 2. Documentación el mecanismo para aprobar el diseño y procedimientos. | [19 empty] | Productos de difusión
FASE 4. RECOLECCIÓN/ ACOPIO | 1.4.1.Preparación de la recolección/ acopio | 1. Descarga de la base de datos HYDRAS 3 de las series de tiempo del IDEAM y recopilación de datos de otras fuentes de información. 2. Documentación para la descarga de la base de datos HYDRAS 3 de las series de tiempo del IDEAM y recopilación de datos de otras fuentes de información. |  |  | Contratista Técnico | Profesional en Meteorología, Ingeniería Meteorológica, Física o ciencias afines, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Agrícola o disciplinas afines con título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Diez (10) meses de experiencia profesional. | Apoyo a la gestión contractual del Instituto. | Computador, base de datos DHIME, Adobe. | [13 empty] | Series de tiempo del IDEAM y de otras fuentes organizadas en el computador del funcionario.
|  | Etapa precontractual (Elaboración de estudios previos). | [19 empty] | Estudios previos.
|  | Etapa contractual (Revisión del trabajo por el personal a cargo de las actividades especificas). | [19 empty] | Contratos, formatos de supervisión e informes de seguimiento.
|  | Etapa postcontractual (Elaboración de actas de finalización de contratos). | [19 empty] | Actas de finalización de contratos.
| 1.4.2.Ejecución de la recolección/ acopio | 1. Revisión de la base de datos HYDRAS 3. 2. Documentación de la revisión de la base de datos HYDRAS 3. | [19 empty] | Base de datos HYDRAS 3 revisada.
| 1.4.3.Cierre de la recolección/ acopio | 1. Gestión de la información de otras fuentes. 2. Documentación de la gestión de la información de otras fuentes. | [19 empty] | Correos de la gestión para la obtencion de información de otras entidades.
| 1.4.4.Evaluación de la recolección/ acopio | Elaboración del indicador correspondiente. | [19 empty] | Indicador.
FASE 5. PROCESAMIENTO | 1.5.1 Integración de datos | 1. Elaboración de los mapas de Radiación global. 2. Documentación de la elaboración de los mapas de Radiación global. |  |  | Contratista Profesional especializado 1 | Profesional en Meteorología, Ingeniería Meteorológica, Física o ciencias afines, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Agrícola o disciplinas afines con título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Diez (10) meses de experiencia profesional. | Procesamiento y gestión de la información | Computador, base de datos HYDRAS 3, AUTOCAD. | [13 empty] | Mapas de radiación global. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Jun
| 1.5.3 Revisión y validación | 1. Revisión de la base de datos final. 2. Documentación para la revisión de la base de datos final. | [19 empty] | Series de tiempo de radiación global en forma horaria validadas y ajustadas con la constante de calibración para estaciones del IDEAM y otras fuentes, guardadas en el computador del funcionario de planta. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Jun
|  | 1. Cargue a la base de datos de DHIME de las series de tiempo y actualización de los indicadores para la operación estadística en la página web del Instituto. 2.Documentación para el cargue a la base de datos de DHIME de las series de tiempo y actualización de los indicadores para la operación estadística en la página web del Instituto. | [19 empty] | Series de tiempo de radiación global en forma horaria validadas y ajustadas con la constante de calibración en DHIME. Promedios propuestos en la metodología, actualizados en DHIME y en la página web Institucional. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Jun
| 1.5.7 Cálculo de agregaciones | 1. Generación de Promedios horarios mensuales multianuales de la radiación global para cada mes y los Promedios mensuales y anuales multianuales de la radiación global acumulada diaria de toda la serie (con la macro en excel). Generacion en DHIME de los diferentes promedios establecidos en la metodología. 2. Documentación para la generación de Promedios horarios mensuales multianuales de la radiación global para cada mes y los Promedios mensuales y anuales multianuales de la radiación global acumulada diaria de toda la serie (con la macro en excel). Generacion en DHIME de los diferentes promedios establecidos en la metodología. |  |  | Contratista Profesional especializado 1 |  |  | Computador, código para la generacion de promedios, base de datos DHIME. | [13 empty] | Promedios mensuales y anuales multianuales de la radiación global acumulada diaria recibida en superficie para las principales ciudades del país en la página web Institucional. Reportes en DHIME. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Jun
| 1.5.8.Finalización de los archivos de datos | Carpetas con las series de tiempo y los resultados estadísticos para las estaciones del IDEAM y de otras fuentes. | [19 empty] | Base de datos con los resultados definidos para la operación estadística, en el equipo del funcionario de planta. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Jun
| 1.5.9.Evaluación del procesamiento | Elaboración del indicador correspondiente. | [19 empty] | Indicador. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Jun
FASE 6. ANÁLISIS | 1.6.1.Preparación de borradores de resultados | Documentos con los resultados estadisticos preliminares. |  |  | Contratista Profesional especializado 2 | Profesional en Meteorología, Ingeniería Meteorológica, Física o ciencias afines, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Agrícola o disciplinas afines con título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Diez (10) meses de experiencia profesional. | Análisis de resultados y control de calidad | Computador, base de datos DHIME | [13 empty] | Series de tiempo finales y promedios mensuales y anuales multianuales de radiación global para estaciones automáticas en el equipo del funcionario de planta. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Jun
| 1.6.2.Validación de los resultados | Una vez generada las salidas mencionadas, estas deben ser analizadas para su posterior aprobación y por ende el de las series de tiempo con que fueron calculadas, tales actividades son las siguientes, las cuales tambien son tambien documentadas: | [19 empty] | Series de tiempo de radiación global en forma horaria validadas y ajustadas con la constante de calibración en DHIME. Promedios propuestos en la metodología, actualizados en DHIME y en la página web Institucional. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Jun
- Análisis de los resultados en las estaciones del IDEAM. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Jun
- Comparación con otras fuentes. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Jun
- Comparación con otras variables meteorológicas. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Jun
- Verificar el comportamiento de los promedios mensuales y anuales con base a eventos meteorológicos. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Jun
- Comparación con estaciones modeladas. | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Jun
| 1.6.3.Interpretación y explicación de los resultados | De acuerdo al numeral 1.6.2. | [19 empty] | Mismos resultados estadísticos del numeral 1.6.2.
| 1.6.5.Finalización de resultados | Gestión de comité de expertos. | [19 empty] | Actas de reuniones de comité de expertos.
| 1.6.6.Evaluación del análisis | Elaboración del indicador correspondiente. | [19 empty] | Indicador.
FASE 7. DIFUSIÓN | 1.7.1.Actualización de los sistemas de salida | 1. Base de datos de DHIME de las series de tiempo y actualización de los indicadores para la operación estadística en la página web del Instituto. 2. Documentacion de cargue a la base de datos de DHIME de las series de tiempo y actualización de los indicadores para la operación estadística en la página web del Instituto. |  |  | Contratista Profesional especializado 1 | Profesional en Meteorología, Ingeniería Meteorológica, Física o ciencias afines, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Agrícola o disciplinas afines con título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Diez (10) meses de experiencia profesional. | Publicación de resultados | Computador, base de datos DHIME, acceso a la página web del Instituto. | [13 empty] | Series de tiempo de radiación global en forma horaria validadas y ajustadas con la constante de calibración en DHIME. Promedios propuestos en la metodología, actualizados en DHIME y en la página web Institucional. | bar: CRONOGRAMA Jun
1.7.2.Generación de productos de difusión/ comunicación | bar: CRONOGRAMA Jun
1.7.3.Gestión de la publicación de productos de difusión/ comunicación | bar: CRONOGRAMA Jun
| 1.7.4.Promoción de productos de difusión/ comunicación | 1. Publicación y promoción en diferentes sitios web del Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia, participación en eventos relacionados con la temática (Exposolar, entre otros). 2. Documentación para la publicación y promoción en diferentes sitios web del Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia, participación en eventos relacionados con la temática (Exposolar, entre otros). | [19 empty] | Correos de gestión para la publicación y promoción en diferentes sitios web del Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia. Evidencias participación en eventos.
| 1.7.5.Gestión de soportes de usuarios | 1. Solicitudes de información, atención de PQRS. 2. Documentación para las solicitudes de información, atención de PQRS. | [19 empty] | Carpeta con PQRS atendidas. | bar: CRONOGRAMA Jun
| 1.7.6.Evaluación de la difusión/comunicación | Elaboración del indicador correspondiente. | [19 empty] | Indicador.
FASE 8. EVALUACIÓN | 1.8.1.Concentración de insumos para la evaluación | Análisis de atención a usuarios. |  |  | Contratistas: Profesional especializado 1, 2 y 3 | Perfiles definidos. | Evaluación de la operación estadística | Computador, base de datos DHIME, acceso a la página web del Instituto. | [13 empty] | Informe anual de caracterización a usuarios.
| 1.8.2.Evaluación | Desarrollo de auditoría interna. | [19 empty] | Informe final de auditoría.
| 1.8.3.Determinación de un plan de acción o mejora | Elaboración de acciónes de mejora. | [19 empty] | Acciones de mejora.

## 2024
| FORMATO PLAN DE ACTIVIDADES, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA "Información de la Radiación Global Recibida en Superficie" | [20 empty] | CODIGO: GCI-RG-F003
VERSION: 02
FECHA: 11/07/2025
página 1 de 1
Fecha de Ejecución: | 01/01/2020 - 31/12/2020 | Elaborado por: Henry Oswaldo Benavides Ballesteros | Responsable de la Operación Estadística: Henry Oswaldo Benavides Ballesteros |  |  |  |  | Cargo y dependencia del lider de la operación estadística: |  | Profesional Especializado (código 2028, grado 17) del Grupo de Climatología y Agrometeorología de la Subdirección de Meteorología
FASES DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA | SUBFASES DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE GENERAL | CARGO Y DEPENDENCIA DEL RESPONSABLE | RESPONSABLE ESPECÍFICO | PERFIL DEL RESPONSABLE ESPECÍFICO | FUNCIÓN ESPECIFICA | RECURSOS TECNOLÓGICOS | PRESUPUESTO ($) | CRONOGRAMA | [11 empty] | PRODUCTOS
[10 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
FASE 1. DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE NECESIDADES | 1.1.1. Identificar necesidades | Revisión y documentacion de conceptos (armonización de conceptos), caracterización preliminar de los usuarios. | Henry Oswaldo Benavides Ballesteros | Profesional Especializado (código 2028, grado 17) del Grupo de Climatología y Agrometeorología de la Subdirección de Meteorología | Contratista Profesional especializado 1 | Profesional en Meteorología, Ingeniería Meteorológica, Física o ciencias afines, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Agrícola o disciplinas afines con título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Diez (10) meses de experiencia profesional. | Realizar las actividades definidas para cada una de las secciones de la FASE 1. | Computador, base de datos DHIME, Adobe. | $150.000.000 (Ejecutado) $560.000.000 (Presupuestado) | [12 empty] | Tabla con la identificación de las necesidades puntuales. | bar: CRONOGRAMA Feb to CRONOGRAMA Abr
| 1.1.2. Consulta y confirmación de necesidades | Caracterización de los usuarios. | [19 empty] | Documento con la caracterización de los usuarios. | bar: CRONOGRAMA Feb to CRONOGRAMA Abr
| 1.1.3. Definición de objetivos | Definición y elaboración de los objetivos. | [19 empty] | Construcción de los objetivos general y específicos. | bar: CRONOGRAMA Feb to CRONOGRAMA Abr
| 1.1.4. Identificación de conceptos | Revisión bibliográfica, consulta de documentos especializados. |  |  | Profesional especializado (1) | [16 empty] | Listado de conceptos y Definiciónes. | bar: CRONOGRAMA Feb to CRONOGRAMA Abr
| 1.1.5. Comprobación de la disponibilidad de datos | Revisión de bases de datos (HYDRAS3, DHIME), entre otras. | [19 empty] | Comentarios en el proceso de revisión de base de datos. | bar: CRONOGRAMA Feb to CRONOGRAMA Abr
| 1.1.6. Exploración de la metodología estadística | Identificación de las necesidades puntuales de radiación global por parte de los usuarios. | [19 empty] | Metodología estadística a seguir. | bar: CRONOGRAMA Feb to CRONOGRAMA Abr
| 1.1.7. Elaboración del Plan General | Elaboración del presente Plan General. | [19 empty] | Plan de actividades. | bar: CRONOGRAMA Feb to CRONOGRAMA Abr
FASE 2. DISEÑO | 1.2.1.Diseño temático | Documentación y elaboración de los indicadores, explicacion de los cuadros de salida. |  |  | Contratista Profesional especializado 1 | Profesional en Meteorología, Ingeniería Meteorológica, Física o ciencias afines, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Agrícola o disciplinas afines con título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Diez (10) meses de experiencia profesional. | Realizar las actividades definidas para cada una de las secciones de la FASE 2. | Computador, base de datos DHIME, Adobe. | [13 empty] | Indicadores para la Operación Estadística Radiación global
| 1.2.2.Diseño estadístico | Documentación e identificación de los elementos básicos para el diseño estadístico. | [19 empty] | Elementos básicos para el diseño estadístico.
| 1.2.3.Diseño de la recolección/ acopio | Documentación y explicación de la estructura operativa e informática para la obtención de los datos, roles de trabajo, planes de capacitacion, métodos, técnicas, procedimientos o estrategias para la recolección/acopio de los datos. | [19 empty] | Explicación de la recopilacion/acopio de datos.
| 1.2.4.Diseño del procesamiento y análisis | Elaboración de los "criterios de validación para datos de radiación global”. | [19 empty] | Criterios de validación para datos de radiación global.
| 1.2.4.1.Diseño del procesamiento | Documentación y explicación del procedimiento para el procesamiento. | [19 empty] | Procedimiento para el procesamiento.
| 1.2.4.2. Diseño del análisis | Documentación y explicación de las herramientas estadísticas empleadas. | [19 empty] | Explicación de cada una de las herramientas de análisis.
| 1.2.5. Diseño de la difusión/ comunicación | Documentación y explicación de las estrategias para la publicación de la información. | [19 empty] | Estrategias para la publicación de la información.
| 1.2.6. Diseño de los sistemas de producción y de los flujos de trabajo | Documentación y explicación de las actividades asignadas para cada uno de los roles involucrados en la operación estadística. | [19 empty] | Explicación de la estrcutrura de los Flujos de trabajo y mapa de riesgos.
FASE 3. CONSTRUCCIÓN | 1.3.2.Construcción de instrumentos de recolección/ acopio | Descripción de la construcción de instrumentos de recolección/acopio |  |  |  |  | Realizar las actividades definidas para cada una de las secciones de la FASE 3. | Computador, base de datos DHIME, Adobe. | [13 empty] | Recolección en HYDRAS 3.
| 1.3.3.Construcción o mejora de componentes para el procesamiento y análisis | 1. Revision de los instrumentos de recolección y acopio. 2. Documentacion de la revision de los instrumentos de recolección y acopio. | [19 empty] | Manual de formación de IDEAM para el software de aplicación HYDRAS 3. Manual de Usuario Proyecto DHIME. Manual de Usuario Consulta y Descarga de datos hidrometeorológicos. Código en Visual Basic. Actas para la creación de las agregaciones en DHIME.
| 1.3.4.Construcción o mejora de componentes de difusión/ comunicación | 1. Se elaboraron y mencionaron en los componentes de la comunicación. 2. Documentación los componentes de la comunicación. | [19 empty] | Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia.
| 1.3.5.Configuración de flujos de trabajo | 1. Elaboración de los flujos de trabajo. 2. Documentación de los flujos de trabajo. | [19 empty] | Flujos de trabajo y mapa de riesgos.
| 1.3.6.Pruebas al sistema de producción | Elaboración de las calibraciónes y gestiónes con la oficina de informatica. |  |  | Contratista Profesional especializado 3 | Profesional en Meteorología, Ingeniería Meteorológica, Física o ciencias afines, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Agrícola o disciplinas afines con título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Diez (10) meses de experiencia profesional. | Mantenimiento técnico | Computador, sensores de radiación a instalar (sujeto al presupuesto anual asignado al Grupo de Climatología y Agrometeorología de la Subdirección de Meteorología). | [13 empty] | Jornadas de calibración, correos de las mesas de ayuda. | bar: CRONOGRAMA Jun to CRONOGRAMA Jul
|  | 1. Documentación para la determinación de errores, mediante la calibración de los sensores de radiación global. 2. Determinación de errores, mediante la calibración de los sensores de radiación global. | [19 empty] | Informes de las jornadas de calibración. Constantes de calibración para las estaciones automáticas. | bar: CRONOGRAMA Jun to CRONOGRAMA Jul
|  | 1. Documentación de instalación de sensores de radiación global en campo. 2. Instalar sensores de radiación global en campo. | [19 empty] | Mismos resultados estadísticos del numeral 1.6.2. | bar: CRONOGRAMA Jun to CRONOGRAMA Jul
|  | 1. Documentación de calibración de sensores de radiación global en campo. 2. Calibrar sensores de radiación global en campo. | [19 empty] | Actas de reuniones de comité de expertos. | bar: CRONOGRAMA Jun to CRONOGRAMA Jul
|  | 1. Documentación del mantenimiento de sensores de radiación global. 2. Mantenimiento de sensores de radiación global. | [19 empty] | Indicador. | bar: CRONOGRAMA Jun to CRONOGRAMA Jul
| 1.3.8.Evaluación del diseño y la construcción | 1. Elaboración de los indicadores para cada una de las fases de la Operación estadística. 2. Documentación de los indicadores para cada una de las fases de la Operación estadística. |  |  | Contratista Profesional especializado 1 | Profesional en Meteorología, Ingeniería Meteorológica, Física o ciencias afines, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Agrícola o disciplinas afines con título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Diez (10) meses de experiencia profesional. | Realizar las actividades definidas para cada uno de las secciones de la FASE 3. | Computador, base de datos DHIME, Adobe. | [13 empty] | Indicadores para la Operación Estadística Radiación Global
| 1.3.9.Finalización del sistema de producción | 1. Definición del mecanismo para aprobar el diseño y procedimientos. 2. Documentación el mecanismo para aprobar el diseño y procedimientos. | [19 empty] | Productos de difusión
FASE 4. RECOLECCIÓN/ ACOPIO | 1.4.1.Preparación de la recolección/ acopio | 1. Descarga de la base de datos HYDRAS 3 de las series de tiempo del IDEAM y recopilación de datos de otras fuentes de información. 2. Documentación para la descarga de la base de datos HYDRAS 3 de las series de tiempo del IDEAM y recopilación de datos de otras fuentes de información. |  |  | Contratista Profesional especializado 1 | Profesional en Meteorología, Ingeniería Meteorológica, Física o ciencias afines, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Agrícola o disciplinas afines con título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Diez (10) meses de experiencia profesional. | Apoyo a la gestión contractual del Instituto. | Computador, base de datos DHIME, Adobe. | [13 empty] | Series de tiempo del IDEAM y de otras fuentes organizadas en el computador del funcionario.
|  | Etapa precontractual (Elaboración de estudios previos). | [19 empty] | Estudios previos.
|  | Etapa contractual (Revisión del trabajo por el personal a cargo de las actividades especificas). | [19 empty] | Contratos, formatos de supervisión e informes de seguimiento.
|  | Etapa postcontractual (Elaboración de actas de finalización de contratos). | [19 empty] | Actas de finalización de contratos.
| 1.4.2.Ejecución de la recolección/ acopio | 1. Revisión de la base de datos HYDRAS 3. 2. Documentación de la revisión de la base de datos HYDRAS 3. | [19 empty] | Base de datos HYDRAS 3 revisada.
| 1.4.3.Cierre de la recolección/ acopio | 1. Gestión de la información de otras fuentes. 2. Documentación de la gestión de la información de otras fuentes. | [19 empty] | Correos de la gestión para la obtencion de información de otras entidades.
| 1.4.4.Evaluación de la recolección/ acopio | Elaboración del indicador correspondiente. | [19 empty] | Indicador.
FASE 5. PROCESAMIENTO | 1.5.1 Integración de datos | 1. Elaboración de los mapas de Radiación global. 2. Documentación de la elaboración de los mapas de Radiación global. |  |  | Contratista Profesional especializado 1 | Profesional en Meteorología, Ingeniería Meteorológica, Física o ciencias afines, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Agrícola o disciplinas afines con título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Diez (10) meses de experiencia profesional. | Procesamiento y gestión de la información | Computador, base de datos HYDRAS 3, AUTOCAD. | [13 empty] | Mapas de radiación global.
| 1.5.3 Revisión y validación | 1. Revisión de la base de datos final. 2. Documentación para la revisión de la base de datos final. | [19 empty] | Series de tiempo de radiación global en forma horaria validadas y ajustadas con la constante de calibración para estaciones del IDEAM y otras fuentes, guardadas en el computador del funcionario de planta.
|  | 1. Cargue a la base de datos de DHIME de las series de tiempo y actualización de los indicadores para la operación estadística en la página web del Instituto. 2.Documentación para el cargue a la base de datos de DHIME de las series de tiempo y actualización de los indicadores para la operación estadística en la página web del Instituto. | [19 empty] | Series de tiempo de radiación global en forma horaria validadas y ajustadas con la constante de calibración en DHIME. Promedios propuestos en la metodología, actualizados en DHIME y en la página web Institucional.
| 1.5.7 Cálculo de agregaciones | 1. Generación de Promedios horarios mensuales multianuales de la radiación global para cada mes y los Promedios mensuales y anuales multianuales de la radiación global acumulada diaria de toda la serie (con la macro en excel). Generacion en DHIME de los diferentes promedios establecidos en la metodología. 2. Documentación para la generación de Promedios horarios mensuales multianuales de la radiación global para cada mes y los Promedios mensuales y anuales multianuales de la radiación global acumulada diaria de toda la serie (con la macro en excel). Generacion en DHIME de los diferentes promedios establecidos en la metodología. |  |  | Contratista Profesional especializado 1 |  |  | Computador, código para la generacion de promedios, base de datos DHIME. | [13 empty] | Promedios mensuales y anuales multianuales de la radiación global acumulada diaria recibida en superficie para las principales ciudades del país en la página web Institucional. Reportes en DHIME.
| 1.5.8.Finalización de los archivos de datos | Carpetas con las series de tiempo y los resultados estadísticos para las estaciones del IDEAM y de otras fuentes. | [19 empty] | Base de datos con los resultados definidos para la operación estadística, en el equipo del funcionario de planta.
| 1.5.9.Evaluación del procesamiento | Elaboración del indicador correspondiente. | [19 empty] | Indicador.
FASE 6. ANÁLISIS | 1.6.1.Preparación de borradores de resultados | Documentos con los resultados estadisticos preliminares. |  |  | Contratista Profesional especializado 2 | Profesional en Meteorología, Ingeniería Meteorológica, Física o ciencias afines, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Agrícola o disciplinas afines con título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Diez (10) meses de experiencia profesional. | Análisis de resultados y control de calidad | Computador, base de datos DHIME | [13 empty] | Series de tiempo finales y promedios mensuales y anuales multianuales de radiación global para estaciones automáticas en el equipo del funcionario de planta.
| 1.6.2.Validación de los resultados | Una vez generada las salidas mencionadas, estas deben ser analizadas para su posterior aprobación y por ende el de las series de tiempo con que fueron calculadas, tales actividades son las siguientes, las cuales tambien son tambien documentadas: | [19 empty] | Series de tiempo de radiación global en forma horaria validadas y ajustadas con la constante de calibración en DHIME. Promedios propuestos en la metodología, actualizados en DHIME y en la página web Institucional.
- Análisis de los resultados en las estaciones del IDEAM.
- Comparación con otras fuentes.
- Comparación con otras variables meteorológicas.
- Verificar el comportamiento de los promedios mensuales y anuales con base a eventos meteorológicos.
- Comparación con estaciones modeladas.
| 1.6.3.Interpretación y explicación de los resultados | De acuerdo al numeral 1.6.2. | [19 empty] | Mismos resultados estadísticos del numeral 1.6.2. | bar: CRONOGRAMA Jun to CRONOGRAMA Jul
| 1.6.5.Finalización de resultados | Gestión de comité de expertos. | [19 empty] | Actas de reuniones de comité de expertos. | bar: CRONOGRAMA Jun to CRONOGRAMA Jul
| 1.6.6.Evaluación del análisis | Elaboración del indicador correspondiente. | [19 empty] | Indicador. | bar: CRONOGRAMA Jun to CRONOGRAMA Jul
FASE 7. DIFUSIÓN | 1.7.1.Actualización de los sistemas de salida | 1. Base de datos de DHIME de las series de tiempo y actualización de los indicadores para la operación estadística en la página web del Instituto. 2. Documentacion de cargue a la base de datos de DHIME de las series de tiempo y actualización de los indicadores para la operación estadística en la página web del Instituto. |  |  | Contratista Profesional especializado 1 | Profesional en Meteorología, Ingeniería Meteorológica, Física o ciencias afines, Estadística, Matemáticas, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Agrícola o disciplinas afines con título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo. Diez (10) meses de experiencia profesional. | Publicación de resultados | Computador, base de datos DHIME, acceso a la página web del Instituto. | [13 empty] | Series de tiempo de radiación global en forma horaria validadas y ajustadas con la constante de calibración en DHIME. Promedios propuestos en la metodología, actualizados en DHIME y en la página web Institucional.
1.7.2.Generación de productos de difusión/ comunicación
1.7.3.Gestión de la publicación de productos de difusión/ comunicación
| 1.7.4.Promoción de productos de difusión/ comunicación | 1. Publicación y promoción en diferentes sitios web del Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia, participación en eventos relacionados con la temática (Exposolar, entre otros). 2. Documentación para la publicación y promoción en diferentes sitios web del Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia, participación en eventos relacionados con la temática (Exposolar, entre otros). | [19 empty] | Correos de gestión para la publicación y promoción en diferentes sitios web del Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia. Evidencias participación en eventos.
| 1.7.5.Gestión de soportes de usuarios | 1. Solicitudes de información, atención de PQRS. 2. Documentación para las solicitudes de información, atención de PQRS. | [19 empty] | Carpeta con PQRS atendidas.
| 1.7.6.Evaluación de la difusión/comunicación | Elaboración del indicador correspondiente. | [19 empty] | Indicador.
FASE 8. EVALUACIÓN | 1.8.1.Concentración de insumos para la evaluación | Análisis de atención a usuarios. |  |  | Contratistas: Profesional especializado 1, 2 y 3 | Perfiles definidos. | Evaluación de la operación estadística | Computador, base de datos DHIME, acceso a la página web del Instituto. | [13 empty] | Informe anual de caracterización a usuarios. | bar: CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Sep
| 1.8.2.Evaluación | Desarrollo de auditoría interna. | [19 empty] | Informe final de auditoría. | bar: CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Sep
| 1.8.3.Determinación de un plan de acción o mejora | Elaboración de acciónes de mejora. | [19 empty] | Acciones de mejora. | bar: CRONOGRAMA Ago to CRONOGRAMA Sep
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
01 | 2021-02-10 |  | Creación del documento
02 | 2025-07-11 |  | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. Pasa de M-GCI-F002 a GCI-RG-F003.
ELABORÓ: |  |  | REVISÓ: |  |  | APROBÓ:
Henry Oswaldo Benavides Ballesteros Profesional Especializado (código 2028, grado 17) del Grupo de Climatología y Agrometeorología Subdirección de Meteorología |  |  | Helmer Alexis Guzmán López Coordinador del Grupo de Climatología y Agrometeorología Subdirección de Meteorología |  |  | Hugo Armando Saavedra Umba Subdirector (E) de Meteorología

## Selectores (hidden)
X