## FORMATO
| Generación de Conocimiento e Investigación Plan de actividades, cronograma y presupuesto para la Operación Estadística "Estadísticas del inventario de emisiones y absorciones atmosféricas" | [12 empty] | Código: GCI-GI-PN004 Versión: 01 Fecha: 20/04/2026
Subdirección y dependencia: Subdirección de Estudios ambientales y grupo de cambio global |  |  | Elaborado por: Grupo Operación estadística SINGEI |  |  | Responsable de la Operación Estadística: Leonardo Alfredo Pineda Pardo
Periodo a planificar (01/08/2025 - 01/08/2027): |  |  | Cargo: Coordinador del grupo de cambio global |  |  | Cargo: Coordinador del grupo de cambio global
Fases de la Operación Estadística | Subfase | Actividades | Responsable de la actividad | Cargo y dependencia del responsable de la actividad | Presupuesto | Recursos requeridos | Productos | CRONOGRAMA
[8 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
FASE 1 Detección y análisis de necesidades | 1.1 Identificación de necesidades | Revisar, actualizar y documentar las necesidades para el ciclo siguiente de reporte de los inventarios de emisiones atmosféricas. | -Leonardo Pineda Pardo Contratistas: -Daniela Bernal -Laura Aranguren -Alexander Martinez | 1.Cargo: 1.1.Funcionarios: -Profesional especializado - Coordinador del grupo de cambio global y la subdirección de estudios ambientales 1.2.Contratistas: - Lider del inventario - Coordinador proyecto CBIT - Profesional Operación Estadística 2.Dependencia: Grupo de cambio global | 2491896000 | -Microsoft office 365, R y Python -Computadores -Infraestructura en Nube (servidores, capacidad de almacenamiento virtual) -Cursos virtuales (plataformas) | Matriz de necesidades | bar: CRONOGRAMA Mes 1 to CRONOGRAMA Mes 9
| 1.2 Consulta y confirmación de necesidades | 1. Elaborar el instrumento de medición (encuesta) para la solicitud y validación de necesidades por parte de los usuarios. 2. Actualizar o crear el directorio de usuarios y proveedores de datos. 3. Consolidar o actualizar la matriz de seguimiento de PQR. | -Leonardo Pineda Pardo Contratistas: - Alexander Martinez - Daniela Bernal - Laura Aranguren - Lina Obando - Juan Pablo Castaño | 1.Cargo: 1.1.Funcionarios: -Profesional especializado - Coordinador del grupo de cambio global y la subdirección de estudios ambientales 1.2.Contratistas: - Lider del inventario - Coordinador proyecto CBIT - Profesional Operación Estadística - Profesional CITCCC 2.Dependencia: Grupo de cambio global |  |  | 1- Encuesta 2- Directorio de usuarios 3- Matriz PQR | bar: CRONOGRAMA Mes 1 to CRONOGRAMA Mes 9
| 1.3 Definición de objetivos | Definir y actualizar los objetivos del ciclo actual | -Leonardo Pineda Pardo Contratistas: -Daniela Bernal -Laura Aranguren -Alexander Martinez | 1.Cargo: 1.1.Funcionarios: -Profesional especializado - Coordinador del grupo de cambio global y la subdirección de estudios ambientales 1.2.Contratistas: - Lider del inventario - Coordinador proyecto CBIT - Profesional Operación Estadística 2.Dependencia: Grupo de cambio global |  |  | Plan general | bar: CRONOGRAMA Mes 1 to CRONOGRAMA Mes 9
| 1.4 Identificación de conceptos | Revisar y actualizar la blibliografia, metodologias y estandarizar conceptos | bar: CRONOGRAMA Mes 1 to CRONOGRAMA Mes 9
| 1.5 Comprobación de la disponibilidad de datos | Revisar disponibilidad de datos en bases de datos, documentos y mesas técnicas | bar: CRONOGRAMA Mes 1 to CRONOGRAMA Mes 9
| 1.6 Exploración de la metodología estadística | Revisar y actualizar metodología estadística según los resultados y priorización de necesidades del ciclo actual | bar: CRONOGRAMA Mes 1 to CRONOGRAMA Mes 9
| 1.7 Elaboración del plan general | Elaborar documento y anexos técnicos | bar: CRONOGRAMA Mes 1 to CRONOGRAMA Mes 9
FASE 2 Diseño | 2.1 Diseño temático | Documentar y actualizar los productos o estadísticas de dfusión del ciclo actual |  |  |  |  | Listado de productos estadísticos | bar: CRONOGRAMA Mes 3 to CRONOGRAMA Mes 14
| 2.2 Diseño estadístico | Documentar, identificar y actualizar los elementos básicos y el alcance del diseño estadístico |  |  |  |  | Documento metodológico | bar: CRONOGRAMA Mes 3 to CRONOGRAMA Mes 14
| 2.3 Diseño de la recolección / acopio | Documentar la estructura operativa para el acopio de los datos, roles y equipo de trabajo, planes de capacitación, metodologías de procesamiento de B0, B1 y F2, procesos y controles de calidad y compilación de datos | -Leonardo Pineda Pardo Contratistas: -Daniela Bernal -Laura Aranguren -Alexander Martinez -Wendi Garzón -Manuel Valencia | 1.Cargo: 1.1.Funcionarios: -Profesional especializado - Coordinador del grupo de cambio global y la subdirección de estudios ambientales 1.2.Contratistas: - Lider del inventario - Coordinador proyecto CBIT - Profesional Operación Estadística - Profesional Acopio No AFOLU - Prfofesional Acopio AFOLU 2.Dependencia: Grupo de cambio global | bar: CRONOGRAMA Mes 3 to CRONOGRAMA Mes 14
| 2.4 Diseño del procesamiento y análisis | Documentar la estructura operativa, roles y equipo de trabajo, planes de capacitación, metodologías de procesamiento y análisis, procesos y controles de calidad, metodologías para el análisis | -Leonardo Pineda Pardo Contratistas: -Daniela Bernal -Laura Aranguren -Alexander Martinez -Carolina Avella -Karen Ballesteros | 1.Cargo: 1.1.Funcionarios: -Profesional especializado - Coordinador del grupo de cambio global y la subdirección de estudios ambientales 1.2.Contratistas: - Lider del inventario - Coordinador proyecto CBIT - Profesional Operación Estadística - Profesional Procesamiento No AFOLU - Prfofesional Procesamiento AFOLU 2.Dependencia: Grupo de cambio global | bar: CRONOGRAMA Mes 3 to CRONOGRAMA Mes 14
| 2.5 Diseño de la difusión y comunicación | Documentar la estrategía de comunicaciones y difusión de los productos o estadisticas del ciclo actual | bar: CRONOGRAMA Mes 3 to CRONOGRAMA Mes 14
| 2.6 Diseño de la evaluación | Definir y documentar los procesos de evaluación para cada una de las fases | -Leonardo Pineda Pardo Contratistas: -Daniela Bernal -Laura Aranguren -Alexander Martinez | 1.Cargo: 1.1.Funcionarios: -Profesional especializado - Coordinador del grupo de cambio global y la subdirección de estudios ambientales 1.2.Contratistas: - Lider del inventario - Coordinador proyecto CBIT - Profesional Operación Estadística 2.Dependencia: Grupo de cambio global | bar: CRONOGRAMA Mes 3 to CRONOGRAMA Mes 14
| 2.7 Diseño de los sistemas de producción y los flujos de trabajo | Documentar las actividades asignadas para cada uno de los roles o perfiles involucrados en la operación estadística. | bar: CRONOGRAMA Mes 3 to CRONOGRAMA Mes 14
FASE 3 Construcción | 3.1 Construcción del marco muestral y selección de muestra | NA | NA | NA |  |  | NA | bar: CRONOGRAMA Mes 4 to CRONOGRAMA Mes 15
| 3.2 Construcción de instrumentos de recolección /acopio | 1. Revisar y actualizar el proceso, directorio de usuario y proveedores, así como el manual de acopio de datos. 2. Construcción de indicadores de evaluación. | -Leonardo Pineda Pardo Contratistas: -Daniela Bernal -Laura Aranguren -Alexander Martinez -Wendi Garzón -Manuel Valencia | 1.Cargo: 1.1.Funcionarios: -Profesional especializado - Coordinador del grupo de cambio global y la subdirección de estudios ambientales 1.2.Contratistas: - Lider del inventario - Coordinador proyecto CBIT - Profesional Operación Estadística - Profesional Acopio No AFOLU - Prfofesional Acopio AFOLU 2.Dependencia: Grupo de cambio global |  |  | 1.Manual de acopio de datos 2. Indicadores de evaluación | bar: CRONOGRAMA Mes 4 to CRONOGRAMA Mes 15
| 3.3 Construcción o mejora de componentes para procesamiento y análisis | Revisar y actualizar el proceso, instrumentos y herramientas, así como el manual de cálculos o procesamiento. | -Leonardo Pineda Pardo Contratistas: -Daniela Bernal -Laura Aranguren -Alexander Martinez -Carolina Avella -Karen Ballesteros | 1.Cargo: 1.1.Funcionarios: -Profesional especializado - Coordinador del grupo de cambio global y la subdirección de estudios ambientales 1.2.Contratistas: - Lider del inventario - Coordinador proyecto CBIT - Profesional Operación Estadística - Profesional Procesamiento No AFOLU - Prfofesional Procesamiento AFOLU 2.Dependencia: Grupo de cambio global |  |  | Manual de cálculos o procesamiento | bar: CRONOGRAMA Mes 4 to CRONOGRAMA Mes 15
| 3.4 Construcción o mejora de componentes de difusión y comunicación | 1. Diseñar cronograma de actividades y difusión en base a la estrategía de comunicaciones. 2. Documentar los componentes de la comunicación. | -Leonardo Pineda Pardo Contratistas: -Daniela Bernal -Laura Aranguren -Alexander Martinez | 1.Cargo: 1.1.Funcionarios: -Profesional especializado - Coordinador del grupo de cambio global y la subdirección de estudios ambientales 1.2.Contratistas: - Lider del inventario - Coordinador proyecto CBIT - Profesional Operación Estadística 2.Dependencia: Grupo de cambio global |  |  | 1. Calendario de difusión 2- Estrategía de comunicación | bar: CRONOGRAMA Mes 4 to CRONOGRAMA Mes 15
| 3.5 Construcción de flujos de trabajo | 1. Elaborar los flujos de trabajo. 2. Documentar los flujos de trabajo. |  |  |  |  | Plan de pruebas | bar: CRONOGRAMA Mes 4 to CRONOGRAMA Mes 15
| 3.6 Pruebas al sistema de producción | 1. Desarrollar los scripts o herramientas para realizar procesos de validación de calidad de datos 2. Documentar los errores, mejoras y controles de cada fase | bar: CRONOGRAMA Mes 4 to CRONOGRAMA Mes 15
| 3.7 Pruebas piloto del proceso estadístico | Elaborar las actividades descritas en el plan de pruebas | bar: CRONOGRAMA Mes 4 to CRONOGRAMA Mes 15
| 3.8 evaluación de diseño y construcción | Elaborar los indicadores y pruebas para cada una de las fases | bar: CRONOGRAMA Mes 4 to CRONOGRAMA Mes 15
| 3.9 Finalización del sistema de producción | 1. Definición del mecanismo para aprobar el diseño y procedimientos. 2. Documentación el mecanismo para aprobar el diseño y procedimientos. | bar: CRONOGRAMA Mes 4 to CRONOGRAMA Mes 15
FASE 4 Recolección / acopio | 4.1 Preparación de la recolección / acopio | 1. Asignar los roles al proceso. 2. Realizar procesos de contratación (elaborar tdr, realizar convocatorias, proceso de evaluación y selección, entre otros). 3. Preparar listas y directorios de proveedores. | -Leonardo Pineda Pardo Contratistas: -Daniela Bernal -Laura Aranguren -Alexander Martinez -Wendi Garzón -Manuel Valencia | 1.Cargo: 1.1.Funcionarios: -Profesional especializado - Coordinador del grupo de cambio global y la subdirección de estudios ambientales 1.2.Contratistas: - Lider del inventario - Coordinador proyecto CBIT - Profesional Operación Estadística - Profesional Acopio No AFOLU - Prfofesional Acopio AFOLU 2.Dependencia: Grupo de cambio global |  |  | 1-Mapa de roles y permisos 2-Contratos, formatos de supervisión e informes de seguimiento 3-Directorio de proveedores | bar: CRONOGRAMA Mes 4 to CRONOGRAMA Mes 8
| 4.2 Ejecución de la recolección / acopio | 1.Solicitar y gestionar la información de las fuentes de información a través de las herramientas del proceso de entrada y salida de información del instituto. 2.Documentar los envíos y respuestas de las solicitudes de información (matriz de trazabilidad). |  |  |  |  | Matriz de seguimiento acopio de datos | bar: CRONOGRAMA Mes 4 to CRONOGRAMA Mes 8
| 4.3 Cierre de la recolección / acopio | 1. Consolidar la información de B0,B2 y F2. 2. Documentar la gestión de la información de otras fuentes. |  |  |  |  | 1- Bases de datos/hojas de cálculo B0,B2 y F2 2- Manual de acopio | bar: CRONOGRAMA Mes 4 to CRONOGRAMA Mes 8
| 4.4 Evaluación de la recolección / acopio | Ejecutar y documentar los resultados de los indicadores de evaluación de la fase |  |  |  |  | Indicadores para la operación estadística de SINGEI | bar: CRONOGRAMA Mes 4 to CRONOGRAMA Mes 8
FASE 5 Procesamiento | 5.1 Integración de datos | 1-Revisar las bases B2 Y F2. 2- Aplicar las reglas y parámetros del banco de fórmulas. | -Leonardo Pineda Pardo Contratistas: -Daniela Bernal -Laura Aranguren -Alexander Martinez -Carolina Avella -Karen Ballesteros | 1.Cargo: 1.1.Funcionarios: -Profesional especializado - Coordinador del grupo de cambio global y la subdirección de estudios ambientales 1.2.Contratistas: - Lider del inventario - Coordinador proyecto CBIT - Profesional Operación Estadística - Profesional Procesamiento No AFOLU - Prfofesional Procesamiento AFOLU 2.Dependencia: Grupo de cambio global |  |  | 1-Bases de datos/hojas de cálculo B2 Y F2. 2-Banco de formúlas | bar: CRONOGRAMA Mes 5 to CRONOGRAMA Mes 15
| 5.2 Clasificación y codificación | Realizar la clasificación y códificación de la información como esta documentado en el documento metodológico y el manual de procesamiento. |  |  |  |  | -Bases de datos finalizados con los cálculos del inventario - Lista de chequeo | bar: CRONOGRAMA Mes 5 to CRONOGRAMA Mes 15
| 5.3 Revisión y validación | Realizar la revisión y validación de los calculos realizados por parte del equipo técnico y la coordinación. | bar: CRONOGRAMA Mes 5 to CRONOGRAMA Mes 15
| 5.4 Edición e imputación | Realizar los ajustes identificados en los pasos anteriores. | bar: CRONOGRAMA Mes 5 to CRONOGRAMA Mes 15
| 5.5 Derivación de nuevas variables y unidades | Incluir nuevas variables y unidades de ser necesario. Sin embargo por la estructura propia de la OE esto se realiza durante la fase de acopio. | bar: CRONOGRAMA Mes 5 to CRONOGRAMA Mes 15
| 5.6 Cálculo de ponderadores | Realizar el cálculo de los ponderadores según el banco de fórmulas. | bar: CRONOGRAMA Mes 5 to CRONOGRAMA Mes 15
| 5.7 Cálculo de agregaciones | Realizar el cálculo de las agregaciones requeridas en el SINGEI. | bar: CRONOGRAMA Mes 5 to CRONOGRAMA Mes 15
| 5.8 Finalización de los archivos de datos | Generar las versiones finales de los datasets o bases de datos. | bar: CRONOGRAMA Mes 5 to CRONOGRAMA Mes 15
| 5.9 Evaluación del procesamiento | Ejecutar y documentar los resultados de indicadores o pruebas para la fase |  |  |  |  | Indicadores o pruebas del desarrollo de la fase | bar: CRONOGRAMA Mes 5 to CRONOGRAMA Mes 15
FASE 6 Análisis | 6.1 Preparación de borradores de resultados | Elaborar inventario preliminar. |  |  |  |  | Reporte del Inventario ligero o preliminar | bar: CRONOGRAMA Mes 12 to CRONOGRAMA Mes 13
| 6.2 Validación de los resultados | 1. Realizar talleres o mesas con expertos de los diferentes sectores para validación de los resultados del inventario preliminar. 2- Comparar resultados con otras fuentes. |  |  |  |  | Matrices de Retroalimentación Sectorial | bar: CRONOGRAMA Mes 12 to CRONOGRAMA Mes 13
| 6.3 Interpretación y explicación de los resultados | Documentar y desarrollar el reporte del inventario. |  |  |  |  | Reporte donde se evidencia la aplicación de los métodos de análisis diseñados - Análisis de consistencia - Análisis de contexto - Análisis de coherencia | bar: CRONOGRAMA Mes 12 to CRONOGRAMA Mes 13
| 6.4 Aplicación del control de divulgación | Elaborar listas de chequeo o procesos para la divulgación de la información con actores y aprobaciones. |  |  |  |  | Reultados estadísticos aprobados para difusión | bar: CRONOGRAMA Mes 12 to CRONOGRAMA Mes 13
| 6.5 Finalización de resultados | Documentar los resultados del análisis desde el énfoque temático y funcional. |  |  |  |  | Bases de datos finalizados con los cálculos del inventario | bar: CRONOGRAMA Mes 12 to CRONOGRAMA Mes 13
| 6.6 Evaluación del análisis | Ejecutar y documentar los resultados de los indicadores y pruebas de evaluación de la fase. |  |  |  |  | Indicadores o pruebas del desarrollo de la fase | bar: CRONOGRAMA Mes 12 to CRONOGRAMA Mes 13
FASE 7 Difusión | 7.1 Actualización de sistemas de salida | 1- Desarrollar tableros de control . 2- Desarrollar indicadores. 3- Desarrollar tablas CRT. 4- Desarrollar reportes. 5- Datasets | -Leonardo Pineda Pardo Contratistas: -Daniela Bernal -Laura Aranguren -Alexander Martinez | 1.Cargo: 1.1.Funcionarios: -Profesional especializado - Coordinador del grupo de cambio global y la subdirección de estudios ambientales 1.2.Contratistas: - Lider del inventario - Coordinador proyecto CBIT - Profesional Operación Estadística 2.Dependencia: Grupo de cambio global |  |  | 1- Tableros de control nacional y subnacional 2- Indicadores 3- Tablas CRT 4- Reportes: Informe del Inventario Nacional Informe del Inventario Subnacional 5- Datasets | bar: CRONOGRAMA Mes 12 to CRONOGRAMA Mes 13
7.2 Generación de productos de difusión y comunicación | bar: CRONOGRAMA Mes 12 to CRONOGRAMA Mes 22
| 7.3 Gestión de publicación de productos de difusión y comunicación | Planeación de las estrategias, canales y medios de difusión de los productos estadísticos |  |  |  |  | Plan de difusión y comunicación | bar: CRONOGRAMA Mes 12 to CRONOGRAMA Mes 22
| 7.4 Promoción de productos de difusión y comunicación | 1 - Promocionar talleres o eventos de lanzamiento de los reportes según la estrategía de comunicación del SINGEI y el Ideam. 2- Publicar en el portal de datos abiertos, portal del Ideam y en el de la CMNUCC el o los reportes del SINGEI. |  |  |  |  | 1- Listas de asistencia o eveidencias de participación en eventos 2- Evidencias de la publicación en portales web | bar: CRONOGRAMA Mes 12 to CRONOGRAMA Mes 22
| 7.5 Gestión de soporte a usuarios | Gestionar las solicitudes de los usuarios, atender PQRs y correos tras los talleres de lanzamiento y publicación de los productos estadísticos. |  |  |  |  | Matriz de seguimiento PQR's | bar: CRONOGRAMA Mes 12 to CRONOGRAMA Mes 22
| 7.6 Evaluación de la difusión y comunicación | Ejecutar y documentar los resultados de. los indicadores de gestión de la estrategía de difusión |  |  |  |  | Indicadores o pruebas del desarrollo de la fase | bar: CRONOGRAMA Mes 12 to CRONOGRAMA Mes 22
FASE 8 Evaluación | 8.1 Concentración de insumos para la evaluación | 1. Consolidar los resultados de los indicadores de todas las fases 2. Documentar oportunidades de mejora de la OE, técnicas y de usuarios |  |  |  |  | Plan de mejora | bar: CRONOGRAMA Mes 23 to CRONOGRAMA Mes 24
| 8.2 Evaluación | Presentar la auditoria interna | bar: CRONOGRAMA Mes 23 to CRONOGRAMA Mes 24
| 8.3 Determinación del plan de acción | Elaborar plan de acción para el siguiente ciclo del inventario | bar: CRONOGRAMA Mes 23 to CRONOGRAMA Mes 24
CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE ACTIVIDADES, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Versión | Fecha | Cambios Realizados
01 | 2026-04-20 | Creación del documento

## Selectores (hidden)
X