## Índice
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2022
Versión 2
COMPONENTES
1 | Gestión del Riesgo de Corrupción
2 | Racionalización de Trámites
3 | Rendición de Cuentas
4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | Modificación documento
5 | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6 | Iniciativas Adicionales
Mapa de Riesgos 2022
Información de metodologia en: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/plan-anticorrupcion

## Control Cambios
CONTROL DE CAMBIOS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA | CAMBIOS | ENTE APROBADOR | VERSIÓN
2021-12-10 | Nuevos lineamientos Cicular Ext 100-020-2021 para la formulación de las estrategias de racionalización de trámites, rendición de cuentas y servicio al ciudadano en el PAAC 2022 | Departamento Administrativo de la Función Publica
2022-01-30 | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, fechas ajustadas relacionadas al mapa de riesgo | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | V1
2022-01-30 | Componente 2: Racionalización de Trámites, se deben incluir las mejoras 2021 es necesario hacer seguimiento hasta 15/03/2022 del trámite 1711 (Estandarizar el procedimiento de acreditación conforme a la norma ISO 17011 y Actualizar la Resolución 268 de 2015) y las mejoras el tramite 75917 (Actualizar la Resolución 2509 de 2011 y Estandarizar el procedimiento de autorización conforme a la norma ISO 17011) , en cuanto el proceso de virtualización total del tramite esta planificado para 3 vigencias a 2024 | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | V1
2022-01-30 | Componente 4: Grupo de Servicio al Ciudadano, actividades y fechas ajustadas a las recomendaciones del area y de la Cicular Ext 100-020-2021 | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | V1
2022-05-19 | Componente 1: Se excluye a la Oficina de control interno del subcomponente 2 actividad 2.2 y se modifica la descripción "Verificar riesgos de corrupción, y asesorar en la actualización de los controles que sean requeridos" | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | V2
2022-05-19 | Componente 1: subcomponente 5 actividad 5.1 se elimino del PACC v1 la actividad por estar inlcuida en el Plan Anual de Auditoria 2022 | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | V2
2022-05-19 | Componente 1: subcomponente 3 actividad 3.3 se procedio a la inclución como actividad 5.1 en el subcomponente 5 PAAC V2 con las fechas de norma | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | V2
2022-05-19 | Componente 4: actividad 1.2, 3.2, 5.3 se unifica criterios en los terminos ( se define la palabra estrategia como definitiva y deroga la palabra "Plan" dentro de la descripción) | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | V2

## Objetivos
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2022
Objetivos
1. OBJETIVO GENERAL Formular y realizar seguimiento a las actividades de carácter institucional encaminadas para la lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, en términos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción, acceso ágil y sencillo a los trámites y servicios del instituto, generación de espacios de diálogo para la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fortalecimiento de los mecanismos de atención al ciudadano y mejoramiento en la transparencia y acceso a información pública de calidad, así como el desarrollo de mecanismos a garantizar un comportamiento probo de los funcionarios públicos y controlar las conductas de corrupción.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fomentar el cumplimiento de las acciones encaminadas hacia la lucha contra la corrupción
• Formular acciones para prevenir y controlar los riesgos de corrupción a través de los mapas de riesgo
• Optimizar el servicio a través de la racionalización de los trámites y servicios del Ideam
• Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas que permitan hacer visible la gestión del Ideam a los grupos de Interés
• Promover la participación ciudadana en la gestión del Instituto
• Actualizar permanentemente la información del link de transparencia en la página web institucional
• Consolidar una cultura de integridad fortaleciendo los valores éticos al interior del Instituto
• Implementar acciones para la identificación temprana de conflictos de intereses, mecanismos de denuncia y seguimiento efectivo.

## 1.Gestión Riesgo de Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | III Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo | % del Avance/Actividades Cumplidas | Monitoreo y observaciones Oficina de Control Interno 30/12/2022
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar la política de riesgos bajo la metodología guía para la administración de riesgos v5 | Una política de riesgos actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-31 | Politica actualizada Primer Cuatrimestre | Politica actualizada Primer Cuatrimestre | Politica actualizada Primer Cuatrimestre | 100% | Actividad finalizada en el primer cuatrimestre
| 1.2 | Actualizar la guía de diseño y evaluación de controles. | Una Guía de administración de riesgo y diseño y de controles actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-04-01 | Se adjunta acta de aprobación cómite Institucional de control interno de la Guía de administración de riesgo y diseño y de controles actualizada | https://drive.google.com/drive/folders/1uJAy722S4D7dUQH2WMXnrurzruaASGuR https://acortar.link/QF0xqz | Actividad Completada 100% | 100% | La Oficina Asesora de Planeación adjunta: Acta de Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno, de fecha 02 de mayo de 2022, en donde se aprueba la Guía Metodológica para la Gestión del Riesgo, versión 5; se verificó la publicación en el mapa de procesos - SGI. Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la actividad.
| 1.3 | Realizar sensibilización sobre política de gestión del riesgo en la entidad. | Una sensibilización de la política de gestión del riesgo | Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-01 | Se realizó la sensibilización y actualización de los contextos Contexto Estratégico GENERACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN, Contexto Estratégico Generación del Conocimiento e Investigación, se realizara verificacación del contexto Gestión Documental. el dia antes del 03 de Diciembre | https://drive.google.com/drive/folders/1bocea9g9E12hDAf-dPgqE1Jh8LYKQqW6 | Integrar toda la información de los contextos en la dirección adjunta para facil identificación | 100% | La Oficina Asesora de Planeación adjunta: i) actualización de los procesos de Generación de Conocimiento e Investigación, Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones, Gestión Documental. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera un avance del 100% de la actividad. Teniendo en cuenta, los cambios normativos, políticas y demás en los procesos, se recomienda continuar actualizando los contextos, de acuerdo a lo trabajado en el mapa de procesos del IDEAM
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar los contextos de los procesos de la Entidad | (17) contextos de procesos actualizados | Todos los procesos | 2022-04-30 | Se realizo la sensibilización y actualización de los contextos de los procesos faltantes | https://drive.google.com/drive/folders/1bocea9g9E12hDAf-dPgqE1Jh8LYKQqW6 | Integrar toda la información de los contextos en la dirección adjunta para facil identificación | 100% | La Oficina Asesora de Planeación adjunta: i) actualización de los procesos de Generación de Conocimiento e Investigación, Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones, Gestión Documental. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera un avance del 100% de la actividad. Teniendo en cuenta que esta es una actividad que debe realizarse de forma periódica, considerando los cambios en el entorno (gobiernos, normas, entre otros), se recomienda continuar monitoreando la afectación de estos cambios en los diferentes procesos, a fin de mantener actualizados dichos contextos y que permitan una identificación y control de los riesgos más ajustadas a cada uno de ellos.
| 2.2 | Verificar riesgos de corrupción, y asesorar en la actualización de los controles que sean requeridos | (3) seguimientos al mapa de riesgos institucional | Oficina Asesora de Planeación | 5/05/2022 05/09/2022 15/12/2022 | Se llevó a acabo el seguimiento al Tercer cuatrimestre por parte de la OAP, | https://drive.google.com/drive/folders/1eAw40c-gWH3k0d6LncfMIhMepI6rz6kb | En espera de verificación de cargue de evidencias evaluación por parte del OCI | 100% | La Oficina de Control Interno, verifica el tercer monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción realizado por la Oficina Asesora de Planeación y registra en el presente informe que se publicará antes del 13 de enero de 2023, el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, tanto al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano como a los riesgos de corrupción; correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022.
| 2.3 | Sensibilizar sobre los resultados de la administración de riesgos | (2) sensibilizaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación / Grupo de Comunicaciones | 01/05//2022 01/10/2022 | Se realizo sensibilización Riesgos de Gestion, Corrupción y Seguridad de Areas Operativas y Aeropuertos. todos los procesos institucionales (Misionales, apoyo y demás) | https://drive.google.com/drive/folders/10oYRsd51k5J-adC-2TBsD88mhR4HQwzB?usp=share_link | Se evidencia Capacitación Riesgos y Seguridad | 100% | De acuerdo con las evidencias enviadas por el Grupo de Comunicaciones: i) Presentación capacitación realizada 28/11/2022 con su respectiva lista de asistencia diligenciada por 38 servidores publicos del IDEAM, ii) Presentación capacitación realizada 29/11/2022 con su respectiva lista de asistencia diligenciada por 10 servidores publicos del IDEAM. La Oficina de Control Interno constata que se realizó una segunda sensibilización de la administración del riesgo.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar la matriz preliminar de riesgos de corrupción de la entidad para consulta y comentarios de los grupos de valor y partes interesadas. | (1) Matriz preliminar de riesgos publicada. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-31 | Se publicó la matriz de riesgos V2 en la página web, como parte del cumplimiento de la ley de Transparencia | https://acortar.link/nFfNeG https://drive.google.com/drive/folders/1BwINzHXkqmdxMbtZHwe0vV9Lbo5VUCqL | Actividad realizada | 100% | Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre.
| 3.2 | Divulgar matriz de riesgos de corrupción en su versión ajustada. | (1) matriz de riesgos ajustada divulgada. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-31 | Se relaciona la matriz preliminar y actualización | https://drive.google.com/drive/folders/1Oe2KkjmsKMCCvCjSSiuMn9Q1T_aoK7Ji | Actividad realizada | 100% | Actividad finalizada en el primer cuatrimestre; se evidencia que la versión 2, se encuentra debidamente publicada en el menu de transparencia.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar el monitoreo y revisión periódica de los riesgos de los procesos, en el marco de la guía para administración de riesgos v5 | (3) monitoreos a los riesgos institucionales. | Todos los procesos / Acompañamiento Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2022 30/08/2022 20/12/2022 | Se procede con el tercer monitoreo y revisión periódica de los riesgos de los procesos, en el marco de la guía para administración de riesgos v5 | https://drive.google.com/drive/folders/1eAw40c-gWH3k0d6LncfMIhMepI6rz6kbb | Actividad en Validación de reporte de las dependencias | 100% | De acuerdo con las evidencias aportadas por la Oficina Asesora de Planeación: i) 17 matrices de riesgos correspondientes a varias dependencias del IDEAM, ii) 17 carpetas con el consolidado de evidencias para cada una de las matrices de riesgos enunciadas; los cuales son insumo para el seguimiento de la Oficina de Control Interno. De acuerdo a lo anterior, se evidencia el tercer seguimiento por parte de la 2a. línea de defensa.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 2022-01-05 | Seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano, el cual incluye el mapa de riesgos | (3) informes publicados en la página web | Oficina de Control Interno | 14/01/2022 13/05/2022 14/09/2022 | El presente informe, corresponde al Seguimiento realizado por la Oficiona de Control Interno con corte 15 de noviembre de 2022, el cual, se publica en la página web del Instituto, antes del 16 de enero de 2023. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y demás normas legales vigentes sobre la materia. |  |  | 100% | Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre. Además, la Oficina de Control Interno, registra en el presente informe que será publicado antes del 13 de enero de 2023, el seguimiento realizado, tanto al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano como a los riesgos de corrupción; correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022.
| 5.2 | Realizar evaluación al Mapa de Riesgos de institucionales | (3) evaluaciones al mapa de riesgos de institucionales | Oficina Control Interno | 05/05/2022 05/09/2022 20/12/2022 | El presente informe, corresponde al Seguimiento realizado por la Oficiona de Control Interno con corte 15 de noviembre de 2022, el cual, se publica en la página web del Instituto, antes del 16 de enero de 2023. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y demás normas legales vigentes sobre la materia. |  |  | 100% | La Oficina de Control Interno, registra en el presente informe que sera publicado antes del 13 de enero de 2023, el seguimiento realizado, tanto al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano como a los riesgos de corrupción; correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022. Adicionalmente, se llevó a cabo segumiento a la Verificación del Diseño e Idoneidad de controles de los riesgos Código: INSVERRIESYCON-2022-49, en octubre de 2022; informe en el cual, se plantea oportunidades de mejora frente al tema.
| 5.3 | Efectuar mesas de trabajo para retroalimentar los seguimientos al mapa de riesgos | (2) mesas de trabajo | Oficina de Control Interno / Oficina Asesora de Planeación | 20/05/2022 20/10/2022 | Para el 26 de octubre de 2022, la Oficina de Control Interno realizó presentación ante el Comité de Dirección General, sobre los resultados del segundo seguimiento al mapa de riesgos; del cual, se menciona la normativa y el monitoreo a la redacción de los tipos de riesgos y de los controles, informando sobre las recomendaciones a seguir; tanto por parte de los líderes de proceso, como por la Oficina Asesora de Planeación. | https://drive.google.com/drive/folders/1fQI7LIyV9NvSVstdJODI6hTSJzyxCKDo?usp=share_link | Se evidencia la realización de la segunda mesa de trabajo, ante el comite | 100% | Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre. Además, el 26 de octubre de 2022, la Oficina de Control Interno realizó presentación ante el Comité de Dirección, sobre los resultados del segundo seguimiento al mapa de riesgos; del cual, se menciona la normativa y el monitoreo a la redacción de los tipos de riesgos y de los controles, informando las recomendaciones a seguir; tanto por parte de los líderes de proceso, como por la Oficina Asesora de Planeación. Adicionalmente, en Comité de Control Interno, sesión del 12 de diciembre de 2022, se socializaron los riesgos identificados durante la vigencia 2022 en los procesos de auditoría, y que se materializaron. Lo anterior, con el fin de que se tomen las acciones de manera prioritaria.
MEPJ-EAPB-29-12-2022; 04-01-2023

## 2. Racionalización de Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2022
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | III Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación | Productos 2022 | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo | % del Avance/Actividades Cumplidas | Monitoreo y observaciones Oficina de Control Interno 30/12/2022
Único | 1711 | Acreditación de laboratorios ambientales en Colombia. | Inscrito | De conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015, los laboratorios que produzcan información de carácter ambiental requerida por las autoridades ambientales competentes, o la información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer certificado de acreditación otorgado mediante acto administrativo expedido por el IDEAM. Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud de acreditación, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Estandarizar el procedimiento de acreditación conforme a la norma ISO 17011 | La estandarización del procedimiento de acreditación garantiza que el IDEAM, como organismo de acreditación que realiza la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad, actúe de manera imparcial y demuestre su competencia técnica, lo cual brinda mayores garantías para el usuario y hace más transparente el proceso. | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos | 01/01/2022 | 15/03/2022 | Subdirección de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditación) Apoya: Oficina Asesora de Planeación (OAP) |  | 1. Socialización y divulgación de la acción de estandarización y sus beneficios con los usuarios | Accion cerrada en el primer cuatrimestre |  | Accion cerrada en el primer cuatrimestre | 100% | Actividad finzalizada en el primer cuatrimestre
Único | 1711 | Acreditación de laboratorios ambientales en Colombia. | Inscrito | De conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015, los laboratorios que produzcan información de carácter ambiental requerida por las autoridades ambientales competentes, o la información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer certificado de acreditación otorgado mediante acto administrativo expedido por el IDEAM. Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud de acreditación, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Trámite total en linea | La implementación del trámite total en linea evita desplazamientos del usuario, optimiza los tiempos de atención, permite la realización de seguimiento a los profesionales y funcionarios que dan atención, permite la realización de pagos en línea, el uso de formularios estandarizados y firmas digitales, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información que aporta el usuario para el desarrollo de los trámites. | Administrativa | Extensión en horarios de atención | 01/01/2022 | 2022-11-30 | Subdireccion de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditacion) Apoya: Oficina Asesora de Planeacion (OAP) Oficina de Informática | La virtualización total del tramite se planificó para tres vigencias hasta el año 2024 de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la entidad | 1. Divulgación de la estrategia e identificación de necesidades prioritarias y propuestas por los usuarios. 2. Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales asociados al sistema en compañía de la oficina de informática. 3. Proceso de contratación asociado al desarrollo de la primera etapa del sistema. 4. Recepción de productos y etapa de pruebas. | Se avanza en la documentación de requerimientos funcionales y no funcionales para realizar la contratación del Sistema de Acreditación de Laboratorios - SIRLAB. Sin embargo, y debido a la finalización del contrato de outsourcing entre el IDEAM y SINERGY LOWERS (relacionado con la prestación de servicios en la Oficina de Informática) el levantamiento de requerimientos se interrumpio a principios del mes de junio. | https://drive.google.com/drive/folders/1adEjgwNmrJ9Vrne44OgcZxW5vidaDwhP?usp=sharing | El levantamiento de requerimientos se interrumpió a principios del mes de junio. Por lo anterior se observa un retraso en el avance total. Se espera vincular a una persona por vigencias futuras, para que finalice el levantamiento de requerimientos y poder contratar el primer trimestre de 2023 | 30% | De acuerdo con la evidencia presentada por el Grupo de Acreditación de laboratorios: i) inventarios casos de uso, ii) MOCKUPS V1.0, iii) pantallas borrador, iv) parametros SIRLAB; la Oficina de Control Interno corrobora que se están realizando tareas para el cumplimiento de los productos 2022; sin embargo y como lo menciona la dependencia, debido a la finalización del contrato de outsourcing entre el IDEAM y SINERGY LOWERS el levantamiento de requerimientos se interrumpió a principios del mes de junio. Asi mismo, La Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Acreditación informan que se realizará lo pertinente en el SUIT, para dar continuidad a la estrategia durante la vigencia 2023. Por lo anterior se mantiene un avance total del 30%
Único | 1711 | Acreditación de laboratorios ambientales en Colombia. | Inscrito | De conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015, los laboratorios que produzcan información de carácter ambiental requerida por las autoridades ambientales competentes, o la información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer certificado de acreditación otorgado mediante acto administrativo expedido por el IDEAM. Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud de acreditación, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Actualizar la Resolución 268 de 2015 | La actualización de la normativa que rige el proceso de acreditación, permitirá simplificar el trámite de acreditación y dar mayor claridad para el usuario mejorando los tiempos de atención. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2022 | 15/03/2022 | Subdirección de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditación) Apoya: Oficina Asesora de Planeación (OAP) |  | 1. Aprobación y firma del acto administrativo. 2. Socialización y divulgación de los beneficios con los usuarios | Accion cerrada en el primer cuatrimestre |  | Accion cerrada en el primer cuatrimestre | 100% | Actividad finzalizada en el primer cuatrimestre
Único | 75917 | Autorización para la medición de emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles | Inscrito | De conformidad con el artículo 35 de la Resolución Nº 910 de 2008 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, “Las autoridades ambientales, los comercializadores representantes de marca, fabricantes, ensambladores e importadores de vehículos y/o motocicletas, motociclos y moto triciclos, así como los laboratorios ambientales que realicen medición de emisiones contaminantes para cumplir lo establecido en la presente resolución, deberán contar con la autorización del proceso de medición de emisiones contaminantes otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM" Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Actualizar la Resolución 2509 de 2011 | La actualización de la normativa que rige el proceso de autorización, permitirá simplificar el trámite de autorización y dar mayor claridad para el usuario mejorando los tiempos de atención. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/01/2022 | 15/03/2022 | Subdirección de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditación) Apoya: Oficina Asesora de Planeación (OAP) |  | 1. Aprobación y firma del acto administrativo. 2. Socialización y divulgación de los beneficios con los usuarios | Accion cerrada en el primer cuatrimestre |  | Accion cerrada en el primer cuatrimestre | 100% | Actividad finzalizada en el primer cuatrimestre
Único | 75917 | Autorización para la medición de emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles | Inscrito | De conformidad con el artículo 35 de la Resolución Nº 910 de 2008 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, “Las autoridades ambientales, los comercializadores representantes de marca, fabricantes, ensambladores e importadores de vehículos y/o motocicletas, motociclos y moto triciclos, así como los laboratorios ambientales que realicen medición de emisiones contaminantes para cumplir lo establecido en la presente resolución, deberán contar con la autorización del proceso de medición de emisiones contaminantes otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM" Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Estandarizar el procedimiento de autorización conforme a la norma ISO 17011 | La estandarización del procedimiento de autorización garantiza que el IDEAM, como organismo de acreditación que realiza la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad, actúe de manera imparcial y demuestre su competencia técnica, lo cual brinda mayores garantías para el usuario y hace más transparente el proceso. | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos | 01/01/2022 | 15/03/2022 | Subdirección de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditación) Apoya: Oficina Asesora de Planeación (OAP) |  | 1. Socialización y divulgación de la acción de estandarización y sus beneficios con los usuarios | Accion cerrada en el primer cuatrimestre |  | Accion cerrada en el primer cuatrimestre | 100% | Actividad finalizada en el primer cuatrimestre
Único | 75917 | Autorización para la medición de emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles | Inscrito | De conformidad con el artículo 35 de la Resolución Nº 910 de 2008 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, “Las autoridades ambientales, los comercializadores representantes de marca, fabricantes, ensambladores e importadores de vehículos y/o motocicletas, motociclos y moto triciclos, así como los laboratorios ambientales que realicen medición de emisiones contaminantes para cumplir lo establecido en la presente resolución, deberán contar con la autorización del proceso de medición de emisiones contaminantes otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM" Dicho acto administrativo o resolución, y la misma solicitud, son documentos físicos cuyo trámite requiere interacción presencial de cada usuario, desde cualquier parte del territorio nacional, con la sede única del IDEAM en Bogotá D.C., bajo las limitaciones del correo postal y/o los horarios de oficina de los funcionarios a cargo de la tarea. | Trámite total en linea | La implementación del trámite total en linea evita desplazamientos del usuario, optimiza los tiempos de atención, permite la realización de seguimiento a los profesionales y funcionarios que dan atención, permite la realización de pagos en línea, el uso de formularios estandarizados y firmas digitales, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información que aporta el usuario para el desarrollo de los trámites. | Tecnologica | Trámite total en línea | 01/02/2022 | 2022-11-30 | Subdireccion de Estudios Ambientales (Grupo de Acreditacion) Apoya: Oficina Asesora de Planeación (OAP) Oficina de Informática | La virtualización total del tramite se planificó para tres vigencias hasta el año 2024 de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la entidad | 1. Divulgación de la estrategia e identificación de necesidades prioritarias y propuestas por los usuarios. 2. Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales asociados al sistema en compañía de la oficina de informática. 3. Proceso de contratación asociado al desarrollo del sistema. 4. Recepción de productos y etapa de pruebas. | Se avanza en la documentación de requerimientos funcionales y no funcionales para realizar la contratación del Sistema de Acreditación de Laboratorios - SIRLAB. Sin embargo, y debido a la finalización del contrato de outsourcing entre el IDEAM y SINERGY LOWERS (relacionado con la prestación de servicios en la Oficina de Informática) el levantamiento de requerimientos se interrumpio a principios del mes de junio. | https://drive.google.com/drive/folders/1adEjgwNmrJ9Vrne44OgcZxW5vidaDwhP?usp=sharing | El levantamiento de requerimientos se interrumpió a principios del mes de junio. Por lo anterior se observa un retraso en el avance total. Se espera vincular a una persona por vigencias futuras, para que finalice el levantamiento de requerimientos y poder contratar el primer trimestre de 2023 | 30% | De acuerdo con la evidencia presentada por el Grupo de Acreditación de laboratorios: i) inventarios casos de uso, ii) MOCKUPS V1.0, iii) pantallas borrador, iv) parametros SIRLAB; la Oficina de Control Interno corrobora que se están realizando tareas para el cumplimiento de los productos 2022; sin embargo y como lo menciona la dependencia, debido a la finalización del contrato de outsourcing entre el IDEAM y SINERGY LOWERS el levantamiento de requerimientos se interrumpió a principios del mes de junio. Asi mismo, La Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Acreditación informan que se realizará lo pertinente en el SUIT, para dar continuidad a la estrategia durante la vigencia del 2023. Por lo anterior se mantiene un avance total del 30%
MEPJ-EAPB-29-12-2022; 01-01-2023

## 3. Rendición de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM 2022
AÑO DE VIGENCIA: 2022
Componente 3: Rendición de cuentas | [5 empty] | III Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo | % del Avance/Actividades Cumplidas | Monitoreo y observaciones Oficina de Control Interno 30/12/2022
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar Informes de gestión trimestrales en la sección de transparencia y Menú participa. | Informes de gestión trimestrales. Publicaciones en portal institucional. | * Grupo de Comunicaciones *Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2022 30/07/2022 30/11/2022 30/12/2022 | Se realiza la publicación en boton participa y se procedio con el envio del informe de III Trimeste ya liberado por la dirección, para que la OAP remita a corrección de estilos al area de comunicación | http://www.ideam.gov.co/seguimiento-a-plan-de-accion-institucional / https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j8liIaeOW5RSc8_p9I6lspxR2sA6bDc2 | En espera de corrección de estilo para Publicación de III informe de Gestión y alistamiento de solicitud de información para el IV informe de gestión PAA 2023 | 62.5% | De acuerdo con la evidencia enviada por la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Comunicaciones; correspondiente a la publicación de los informes de gestión de 2022; la Oficina de Control Interno, una vez verificada la publicación; observa en el link de transparencia https://acortar.link/zpasmV los informes de tres trimestres y en el botón participa http://www.ideam.gov.co/seguimiento-a-plan-de-accion-institucional, los informes de dos trimestres; quedando pendiente la publicación del cuarto informe en el Link de Ley de Transparecia y el tercer y cuarto informe en el boton Participa. Asi mismo, la Oficina de Control Interno tiene conocimiento de que se estpa realizando la consolidación y validación del Informe de Gestión IV trimestre de 2022, que tiene corte 30 de Diciembre. Por lo anterior, se da evidencia un avance del 62.5%
| 1.2 | Apoyar un nodo sectorial (Ambiente) de acuerdo a las necesidades ciudadanas. | Gestión de nodo ante las entidades lideres del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | * Grupo de Comunicaciones | 2022-11-30 | El Ministerio de Ambiente socializó el inició de la conformación del nodo sectorial a partir de la solicitud realizada al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Se adjunta correo de respuesta del DAFP y EL paso a paso para la conformación del nodo, junto con los formatos a diligenciar. | https://drive.google.com/drive/folders/1uOyifMR0t0ONj3uazwfxuweCzSwO9LHR | Actuvidad realizada soportes de socialización del nodo | 100% | Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre.
| 1.3 | Diseñar piezas comunicativas y divulgar por diversos canales de comunicación los informes de gestión y el informe de rendición de cuentas. | Piezas gráficas. Evidencia de divulgación. | * Grupo de Comunicaciones | 30/04/2022 30/07/2022 30/11/2022 30/12/2022 | El Grupo de Comunicaciones y Prensa para este Tercer cuatrimestre, cuenta con un diseñador , quien realiza piezas gráficas y fotografía para el apoyo, difusión de estrategias y comunicados de la información interna y externa del ideam, la cual se publica a través de los diferentes canales disponibles que tiene la entidad. Nota: si requiere mirar drive, solicitar acceso. | Ver evidencias de piezas en las publicaciones en: Youtube: https://www.youtube.com/user/institutoideam Twitter: https://twitter.com/IDEAMColombia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Instagram: https://www.instagram.com/ideamcolombia/?hl=es-la, https://es-la.facebook.com/ideam.instituto/ Página Web: http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-e-informes-tecnicos Drive de Comunicaciones: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sMi-EDD6Namg80Zxvq_uKQNVag3FiDdx | Se evidencia la divulgación de contenidos graficas en los distintos canales institucionales del IDEAM | 100% | De acuerdo con los link presentados como evidencias por el Grupo de Comunicaciones, se verifica la divulgación de informes técnicos, noticias, video pronósticos, difusión de diversa comunicación a nivel interno y externo del Instituto, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia. Por lo anterior se evidencia el cumplimiento del 100% de la actividad; recomendando igualmente, continuar publicando la información correspondiente a la gestión institucional.
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadania y sus organizaciones | 2.1 | Realizar un espacio de diálogo ciudadano para la rendición de cuentas con un grupo de valor | Espacio de diálogo ciudadano realizado. Informe de la actividad. | * Oficina Asesora de Planeación * Grupo de Servicio al Ciudadano * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano * Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2022-09-30 | En el III cuatrimestre se realizó el día 7 de octubre de 2022, la Rueda de Prensa desde San Andrés y Providencia relacionada con el huracán Julia, donde se brindó información, generalidades y recomendaciones sobre el acercamiento del huracán a la Isla de San Andrés y Providencia. | Se presenta como evidencia el Informe de la Rueda de Prensa. Link: https://cutt.ly/vMB598A | Se evidencia la realización de informe de rueda de prensa como dialogo ciudadano | 100% | El grupo de Servicio al Ciudadano presenta como evidencia el Informe de la charla de predicción climática a Defensa Civil de San Andrés y Providencia, el objetivo de esta charla fue: "...transmitir la información pertinente a la predicción climática del territorio del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a través de los boletines emitidos por el Ideam y una charla con preguntas y respuestas a favor de la prevención en el territorio..." Por lo anterior, se verifica el cumplimiento del 100% de la actividad planeada.
| 2.2 | Realizar espacio virtual con Jóvenes | Espacio virtual con Jóvenes. Informe de la actividad. | * Oficina Asesora de Planeación * Grupo de Servicio al Ciudadano * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano * Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30/09/2022 | Durante el III cuatrimestre se realizaron espacios virtuales en Youtube para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, asi: *Charla sobre Dhime Universidad Javeriana donde se trataron las generalidades de la plataforma DHIME, funciones, información y cómo se realizan las descargas. * Charla mensual sobre huracanes Youtube, cómo se forman los huracnes, cómo se monitoreasn y sus categorias. * Charla Cambio Climático Youtube información relevante sobre el cambio climático, emisiones, impacto, adaptación y mitigación. | Se presenta como evidencia los Informes de las charlas, ya que se realizaron por Youtube y no se obtiene lista de asistencia: * Charla Cambio Climático Youtube *Charla sobre DHIME Universidad Javeriana * Charla Mensual sobre Huracanes Youtube Link: https://cutt.ly/PMB6vXK | Se evidencia la continuación de actividades de espacio virtual con Jóvenes | 100% | Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre. Sin embargo se evidencia que durante el tercer cuatrimestre el grupo de Servicio al Ciudadano presentó las siguientes evidencias: i) Informe Charla sobre el sistema DHIME para estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana con impacto en 11 ciudadanos, ii) Informe Charla sobre Cambio Climático con impacto en 88 ciudadanos, y iii) Informe Charla: La Ciencia detrás de los huracanes con impacto en 20 ciudadanos.
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informe de rendición de cuentas. | Informe de evaluación y retroalimentación. Encuesta elaborada para los ciudadanos. | * Oficina Asesora de Planeación * Grupo de Servicio al Ciudadano * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano * Grupo de Comunicaciones y Prensa | 2022-12-30 | Actividad realizada en el II cuatrimestre |  |  | 100% | Actividad realizada en el segundo cuatrimestre.
| 3.2 | Evaluar estrategia de rendición de cuentas | Informe de evaluación. | * Oficina Asesora de Planeación * Grupo de Servicio al Ciudadano * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano * Grupo de Comunicaciones y Prensa | 30/12/2022 | Se realizo la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas teniendo en cuenta cada una de las etapas y se relacionan las evidencias | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ysXufPTcy-sPTiy9yOs95m6hPNV_hhei/edit?usp=sharing_eil_se_dm&rtpof=true&sd=true&ts=63868ff3 | el informe contienen el 90% de cumplimiento de las etapas de la rendición de cuentas (Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas, Diseño de Estrategia de Rendición de Cuenta, Preparación Estrategia de Rendición de Cuentas , Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas , Seguimiento y Evaluación de la Rendición de Cuentas ) | 100% | La oficina Asesora de Planeación presenta como evidencias: archivo excel que contiene las etapas de la rendición de cuentas (Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas, Diseño de Estrategia de Rendición de Cuenta, Preparación Estrategia de Rendición de Cuentas , Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas , Seguimiento y Evaluación de la Rendición de Cuentas ); esto de acuerdo al MURC del DAFP; este ejercicio realizado por la Oficina Asesora de Planeación, presenta las evidencias y % de cumplimiento frente a cada actividad de Gestión evaluada, el resultado de este ejercicio es del 99,72%. Ahora bien, la Oficina de Control Interno evidenció que la estrategia de rendiciòn de cuentas fue publicada en el sitio web en el mes de noviembre de 2022; no obstante la evaluación contiene las evidencias. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno evidencia el cumplimiento de la actividad.
MEPJ-EAPB-29-12-2022; 04-01-2023

## 4. Servicio al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2022
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano | [5 empty] | III Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo | % del Avance/Actividades Cumplidas | Monitoreo y observaciones Oficina de Control Interno 30/12/2022
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Caracterización de grupos de valor | Informe de caracterización de grupos de valor | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-02-28 | Actividad realizada en el I cuatrimestre |  |  | 100% | Actividad finalizada en el primer cuatrimestre
| 1.2 | Definir y elaborar la Estrategia de Participación Ciudadana 2022 | Estrategia de participación ciudadana 2022 | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-02-28 | Actividad realizada en el I cuatrimestre |  |  | 100% | Actividad finalizada en el primer cuatrimestre
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento Humano al servicio al ciudadano | 2.1 | Capacitación en atención incluyente | capacitado en atención incluyente. Lista de asistencia | * Grupo de Servicio al Ciudadano * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2022-09-30 | Capacitación en Atención Incluyente con énfasis en trato digno y diferencial étnico, dirigida por el Departamento de la Función Pública. Se realizó el día 2 de noviembre de 2022. | * Correos de invitación a la capacitación * Lista de asistencia * Presentación Link: https://cutt.ly/nMNqEnE | Se evidencia listado de asistencia, correos de invitación y presentación de la capacitación | 100% | De acuerdo con las evidencias presentadas por el Grupo de Servicio al Ciudadano: i) correo masivo invitación "Capacitación en atención incluyente con énfasis en trato digno y diferencial étnico" de fechas 30 de octubre y 02 de noviembre de 2022; esta capacitación fue dictada por el DAFP, ii) lista de asistencia con el registro de 19 servidores del IDEAM, iii) presentación "Capacitación en atención incluyente con énfasis en trato digno y diferencial étnico". Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, evidencia el cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | De acuerdo a la viabilidad de recursos, fortalecer los canales de atención | Fortalecimiento de un canal de Atención al Ciudadano | *Grupo de Servicio al Ciudadano *Grupo de Comunicaciones | 2022-12-30 | En el Ideam, se cuenta con un asistente virtual (chatbot), llamado GAIA, para la vigencia 2022, se realizó un contrato para darle continuidad al servicio y fortalecer ese canal de atención al ciudadano buscando mejorar la asertividad de GAIA. En la ejecución del contrato 360/2022, se implementaron frases para el acierto de las preguntas frecuentes, automatizadas | * Contrato 360 de 2022 * Acta de Inicio Chatbot * Informe Avanti * Acta de Capacitación * Lista de Asistencia * Informe Chatbot * Frases no contestadas Link: https://cutt.ly/DMNqB8B | Se evidencia copia de contrato, informes y actas de aplcativo Chatbot el cual permite fortalecer los canales de atención | 100% | El Grupo de Servicio al Ciudadano adjunta: i) Contrato N° 360 de 2022 celebrado entre el IDEAM y AVANTI IT S.A.S., el cual tiene por objeto: "renovación del soporte y mantenimiento sistema chatbot", esto con el fin de dar continuidad al CHATBOT llamado GAIA, el cual, inicio su ejecución desde el día 28 de julio, ii) Informe final de ejecución Chatbot GAIA; en este informe, se evidencia que el 76,01% tuvieron intenciones coincidentes con las preguntas realizadas por el bot; ademas, se implementaron 454 frases para el acierto de las preguntas. Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento del 100% de la actividad.
| 3.2 | Desarrollar e implementar las actividades planteadas en la estrategia de Participación Ciudadana 2022 | Informe de actividades de cada actividad de Participación Ciudadana. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-30 | Se realizan diferentes actividades de participación ciudadana: "Charla sobre DHIME Universidad Javeriana"."Taller Temporada de más Lluvias (Armenia, Neiva, Popayán, Cali, Mocoa y Duitama)"."Día Internacional del Aire Limpio por Cielos Azules 2022"."Socialización de PCBs-Entidades Distritales"."Lanzamiento Informe Calidad del Aire UniAndes"."Charla sobre Inundaciones Defensa Civil"."Capacitación Herramientas VIDHAG-OSPA"."Visita de Estudiantes del SENA San Andrés". "Charla Mensual sobre Huracanes-YouTube"."Visita Estudiantes FET Neiva"."Rueda de Prensa Providencia"."Visita Jardín botánico UNAD"."RadioSondeo Universidad Libre"."Capacitación Ensayos de Aptitud"."Visita Universidad de Boyacá"."Charla Cambio Climático YouTube""Recorrido Virtual Exposición Gestión Documental-Defensa Civil"."Visita Universidad de San Gil"."Visita Pontificia Bolivariana"."Stand Ideam Congreso CAR"."Visita UniSangil Yopal"."Visita Universidad Libre". | Informes de actividades de Participación Ciudadana realizadas de septiembre, octubre y noviembre de 2022, (las lista de asistencias en algunos eventos, ya que cuando se realizan por redes sociales no hay la posibilidad de que la diligencien por lo tanto se soporta con pantallazos, que se encuentran dentro de los informes). Link: https://cutt.ly/PMNwgMB | Se evidencia la realización varias actividades de participación ciudadana, informes, listados de asistencia en los meses de octubre y noviembre | 100% | De acuerdo con las evidencias presentadas por el Grupo de Servicio al Ciudadano, se observa: i) septiembre: catorce actividades desarrolladas con sus respectivos informes y con la participación total de 743 ciudadanos, ii) octubre: ocho actividades con sus respectivos informes y con la participación total de 623 ciudadanos, iii) noviembre: cinco actividades desarrolladas con sus respectivos informes y con la participación total de 152 ciudadanos. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno corrobora el cumplimiento del 100% de la actividad de participación ciudadana
Subcomponente 4 Conocimiento del Servicio al Ciudadano | 4.1 | Promover en la Entidad una cultura de servicio al ciudadano | Cronograma de capacitaciones. Lista de asistencias. | * Grupo de Servicio al Ciudadano | 30/04/2022 31/08/2022 30/12/20202 | Durante el III cuatrimestre se realizó una (1) capacitación a funcionarios y contratistas del Ideam, promoviendo en la Entidad una cultura de servicio al ciudadano. *El 13 de septiembre de 2022: Capacitación en la identificación de las PQRS y el trámite de informado al Grupo de Servicio al Ciudadano. | *LIsta de asistencia *Cronograma de actividades Link: https://cutt.ly/eMNwKpX | Se adjunta cronograma del año 2022 y listado de asistencia, se recomienda adjuntar registros fotograficos o documentos que contengan informes de esta caoacitación | 100% | De acuerdo con las evidencias presentadas por el Grupo de Servicio al Ciudadano: i) Capacitación 13 de septiembre de 2022, tema: Capacitación en la identificación de las PQRS y el trámite de informado al Grupo de Servicio al Ciudadano. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno constata la realización de capacitaciones con el fin de promover una cultura de servicio al ciudadano, durante el tercer cuatrimestre de la vigencia; dando cumplimiento a la actividad.
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Realizar la medición del Nivel de Satisfacción de Usuarios del IDEAM. | Informe de medición NSU | * Grupo de Servicio al Ciudadano | 30/06/2022 30/12/2022 | Se realiza informe de Nivel de Satisfacción de Usuario ( NSU), correspondiente al II semestre de 2022, en el cual se encuentran propuestas de acciones de mejora. | Informe NSU II semestre de 2022 | El informe se encuentra publicado | 100% | Para el Informe Nivel de Satisfacción de Usuarios del IDEAM II semestre, el Grupo de Servicio al ciudadano realizó una encuesta que consta de cinco (5) preguntas; lo anterior, con el fin de que los participantes expresaran su opinión, percepción y satisfacción, de acuerdo con su experiencia. Asi mismo y de acuerdo a lo resgistrado en el citado informe, se identificaron seis (06) acciones de mejora internas; así: "i) Realizar más talleres de capacitación sobre el manejo de la plataforma DHIME, ii) Continuar con las mejoras de la plataforma DHIME para que el acceso a la información hidrometeorológica logre el objetivo de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, iii) capacitar al área de comunicaciones para que den respuesta o si el ciudadano requiere algo más puntual, poder remitir al área responsable, pero haciendo la solicitud en que el tiempo de espera para la respuesta sea lo más pronto posible, iv) Trabajar de la mano con la Oficina de Informática para poder lograr que la plataforma DHIME sea cada vez más fácil o asequible para el ciudadano y que puedan acceder a la información solicitada de una manera más práctica, v) Fortalecer el trabajo conjunto con la Oficina de Informática y las áreas misionales para lograr que la información requerida esté disponible para el usuario., y vi)Generar con mayor constancia la divulgación de piezas gráficas en las redes sociales para mejorar la interacción del público que visita con mayor frecuencia los canales institucionales." Este informe se encuentra publicado en la página web del Instituto, en el enlace: http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/indice-nsu/-/document_library_display/JwQy7Jv5IStJ/view/124087122 Por lo anterior, la Oficina de Control Interno evidencia el cumplimiento de la actividad para la vigencia 2022.
| 5.2 | formular y hacer seguimiento a acciones de mejora viables producto de análisis de la medición de la NSU | Informe de acciones de mejora NSU. Acta de reunión. Memorandos. | * Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-30 | Se realiza informe de mejoras del Nivel de Satisfacción de Usuario ( NSU), correspondiente al II semestre de 2022. | Informe de Mejora NSU II semestre de 2022 | El informe se encuentra publicado | 100% | De acuerdo con el informe presentado por el Grupo de Servicio al Ciudadano, para el segundo semestre de 2022, se evidencia un porcentaje de satisfacción general del 84,7%; este informe, se realizó bajo la metodología de encuesta; con una pregunta abierta y cuatro preguntas cerradas, las cuales evidencian: i) De los canales dispuestos para solicitudes de información y servicio al ciudadano, la que se percibe como menos práctica y efectiva es el Buzón institucional, ii) el porcentaje de satisfacción de los servicios prestados por el IDEAM es de 82,76%, iii) El servicio prestado por la entidad fue calificado de la siguiente forma: (insatisfecho 4,71%, regular 12,94%, satisfecho 23,53%, totalmenete satisfecho 58,82%), iv) la mayoría de las solicitudes de información hidrometeorológica y servicio al ciudadano se realizan por correo electrónico. Finalmente, en el informe se encuentran las acciones de mejora que la entidad implementará para mejorar la NSU. Este informe se encuentra publicado en la página web del Instituto, en el enlace: http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/indice-nsu/-/document_library_display/JwQy7Jv5IStJ/view/124087122 Por lo anterior, la Oficina de Control Interno evidencia el cumplimiento de la actividad.
| 5.3 | Evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana 2022 | Informe de evaluación de la estrategía de Participación Ciudadana 2022 | * Grupo de Servicio al Ciudadano | 2022-12-30 | Se realizó el informe de la evaluación de la estrategia de Participación Ciudadana 2022, visualizándose las cifras de aumento de los ciudadanos impactados durante está vigencia. | Informe de evaluación de la estrategía de Participación Ciudadana 2022 | la dependencia informa que Al finalizar las actividades se procedera con la evaluación y sera publicada en el portal institucional | 100% | Para el Informe de evaluación de la estrategía de Participación Ciudadana 2022, el Grupo de Servicio al ciudadano realizó una planeación estratégica y se proyectaron actividades de participación ciudadana, direccionadas por el Grupo de Servicio al Ciudadano, la Dirección General y las Subdirecciones de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Todas las temáticas relacionadas con la misionalidad de la entidad, en la cual, con el objetivo principal de brindar información técnica y científica acercando el Ideam a la comunidad; esto se desarrolló bajo diferentes modalidades, siendo las principales: talleres, charlas y eventos, realizados durante toda la vigencia 2022. Finalmente se evidencia que se impactaron 9.447 ciudadanos, quienes interactuaron en las diferentes actividades ejecutadas, 2367 ciudadanos más que en la vigencia de 2021. Este informe se encuentra publicado en la pagina web del Instituto en el enlace: https://acortar.link/zsM55N. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno evidencia el cumplimiento de la actividad.
MEPJ-EAPB-29-12-2022; 04-01-2023

## 5. Transparencia y Acceso Info
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2022
Componente 6: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Se ajusta para el 2021 | Ajuste Propuesto |  | Fechas programadas 2021 | III Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Si / No | Actividades | Meta o producto |  | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo | % del Avance/Actividades Cumplidas | Monitoreo y observaciones Oficina de Control Interno 30/12/2022
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información correspondiente a la Ley de Transparencia Artículos 9 y 10. | Información actualizada | Información validada en los cortes establecidos | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones * Todas las áreas responsables | Cortes 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 30/11/2022 |  |  |  |  | Se realizo monitoreo de avance del estado de los contenidos de la pagina de ley de transparencia por parte de la oficina de comunicaciones y procedio a realizar el reporte de cumplimiento ITA 2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1yBek-C6pUQ6gVcGMgXdLgplZiq374I-d | Se evidencia el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022 y publicación de los contenidos (Esquema de publicación Ley de Transparencia) auditoria Nivel de Cumplimiento 88 sobre 100 puntos | 88% | La Oficina Asesora de Planeación aporta las siguientres evidencias: i) lista de asistencia "Reunión equipo comité de transparencia" de fecha 02/09/2022 con la participación de cuatro personas, ii) Reporte para el Periodo 2022 "Notificación puntaje de auditoría Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA-2022 enviado por Procuraduría General de la Nación, donde informan; " ...luego de revisado el autodiagnóstico y de haber adelantado la auditoría a su página web, los resultados definitivos son los siguientes: Porcentaje de autodiagnóstico: 100% Porcentaje de auditoría: 88%" Por lo anterior, y según el puntaje de auditoría, el avance de cumplimiento de la actividad es del 88%.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar reporte del seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS. | 4 Informes de seguimiento | * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | * Grupo de servicio al Ciudadano | Cortes 31/01/2022 30/04/2022 31/07/2022 31/10/2022 | SI | Realizar reporte del seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS. | 4 Informes de seguimiento | Cortes 31/01/2021 30/04/2021 31/07/2021 31/10/2021 | Se publicó en el portal institucional, el Informe del Seguimiento hecho a la gestión interna de las PQRS, correspondiente al III trimestre de 2022, en el siguiente enlace: https://acortar.link/cxwRxF | Informe de seguimiento de PQRS III trimestre 2022 | SE hizo cargue de información | 100% | De acuerdo con la evidencia presentada por el Grupo de Servicio al Ciudadano: "INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS", tercer trimestre de 2022; la Oficina de Control Interno corrobora el cuarto reporte pactado en esta acción frente al seguimiento realizado a la gestión interna de las PQRS. Asi mismo, se constata la publicación del mismo en el link de Ley de Transparencia, por esta razón se evidencia el cumplimiento del 100%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar de ser necesario el Registro de Activos de Información según los requerimientos de la política de Gobierno Digital | Mantener el Registro de Activos de información actualizado | Registro de Activos de información actualizado y publicado | * Oficial de Seguridad de la Información y todas la dependencias | 2022-10-30 |  |  |  |  | Se realiza la publicación de datos abiertos, registro de activos de información | http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/registro-de-activos | SE hizo cargue de información en REGISTRO DE ACTIVOS.XLSX, versión 1.0 en el mes de octubre | 100% | De acuerdo con la evidencia presentada por la Oficina de Informática: Registro de activos de información publicado en el menu de transparencia del Instituto. Se evidencia el cumplimiento de la actividad. Se recomienda el seguimiento y actualización permanente.
| 3.2 | Revisar y actualizar las políticas y procedimientos para uso y/o manipulación de los activos de información de la entidad | Politica y procedimientos actualizados | Documentación actualizada e incluida en el SGI | Oficial de Seguridad de la Información y todas la dependencias | 2022-09-30 | [7 empty] | 100% | Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Campaña de socialización de la calificacion de accesibilidad web AA | Piezas de comunicación | Publicaciones en redes sociales banner de la página web del Instituto | Oficina de informatica y grupo de comunicaciones | 2022-07-30 | [7 empty] | 100% | Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar informe de solicitudes de acceso a la información publicado en la página web del Instituto. | 4 Informes de solicitudes de acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | * Grupo de servicio al Ciudadano | Cortes 31/01/2022 30/04/2022 31/07/2022 31/10/2022 | SI | Generar informe de solicitudes de acceso a la información publicado en la página web del Instituto. | 4 Informes de solicitudes de acceso a la información. | Cortes 31/01/2021 30/04/2021 31/07/2021 31/10/2021 | Se publicó en el portal institucional el informe de Solicitudes de Acceso a la Información del III trimestre de 2022, en el enlace: https://acortar.link/EBZWMR | Informe de solicitudes de acceso a la información III trimestre 2022 | SE hizo cargue de información | 100% | De acuerdo con la evidencia presentada por el Grupo de Servicio al Ciudadano: "INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DECRETO 103 – 20 DE ENERO DE 2015", tercer trimestre de 2022; se evidencia la realización del citado informe solicitud de acceso a la información, dando cumplimiento a lo establecido en la norma mencionada. Asi Así mismo, se constata la publicación de dicho informe, en Ley de Transparencia. Por lo anterior, se considera el cumplimiento del 100% de este compromiso.
MEPJ-EAPB-29-12-2022;04-01-2023

## 6. Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
IDEAM
AÑO DE VIGENCIA: 2022
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [5 empty] | III Monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Descripción Avance | Evidencias | Resultado Monitoreo | % del Avance/Actividades Cumplidas | Monitoreo y observaciones Oficina de Control Interno 30/12/2022
Subcomponente 1 Código de Integridad | 1.1 | Realizar campañas de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de Código de Integridad | Correos electrónicos, campañas de impacto visual masivo, listas de asistencia, pantallazos de conexión | * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2022-12-30 | Campañas realizadas: Honestidad 06/10/2022 Canal de denuncia 13/09/2022 Canal de denuncia 10/10/2022 Canal de denuncia 8/11/2022 Capacitaciones: Charla de compromiso 30/08/2022 Charla de diligencia 06/09/2022 Capacitación política de integridad por el DAFP 14/10/2022 Charla ¿Recuerdas cuales son los valores del Ideam? 09/11/2022 Semana de la integridad: Desarrollo de la semana de la integridad del 8 al 11 de noviembre de 2022 con una actividad diaria correspondiente a Integridad. | https://drive.google.com/drive/folders/19kpiqujU4pbisICuodSQuiEZfU7nsPss | Se evidencia la realización de campañas,, capcitacioones, actualización, publicaciones , relacionadas con los temas de Código de Integridad | 100% | De acuerdo con las evidencias enviadas por el Grupo de Administraciòn y Desarrollo del Talento Humano: i) correos electrónicos masivos que evidencian las campañas del código de integridad en temas (¿Conoces la línea de denuncia interna? , Invitación capacitación política de integridad, Valores Ideam - Implementa nuestro código de integridad, Valores Ideam - Implementa nuestro código de integridad, Valores Ideam - Implementa nuestro código de integridad, Valores Ideam - Implementa nuestro código de integridad, Valores Ideam - Implementa nuestro código de integridad, Valores Ideam - Implementa nuestro código de integridad, Trivia de Integridad), ii) Evidencias de la conexión virtual para los eventos realizados en la semana de integridad, listas de asistencias con el registro de 60 servidores, iii) Grabación eventos realizados en la semana de integridad por meeting. Se observa el cumplimiento del 100% de la actividad y se recomienda continuar fortaleciendo las acciones encaminadas a empoderar a los funcionarios sobre los valores institucionales; máxime teniendo en cuenta, la proximidad de vinculacion de nuevos funcionarios por efectos del concurso de méritos.
| 1.2 | Incentivar a los funcionarios en el cumplimiento de código de integridad | Elección de embajadores de valores Reconocimiento de los embajadores de valores | * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2022-12-15 | En la presentación de inducción enviada a los funcionarios que ingresan nuevos al instituto se hace introducción a los valores institucionales y en consecuencia reconocimiento de los embajadores de valores del Ideam, los cuales fueron elegidos hasta finalizar la vigencia 2022. | https://drive.google.com/drive/folders/19kpiqujU4pbisICuodSQuiEZfU7nsPss | Se evidencia la realización de campañas,, capcitacioones, actualización, publicaciones , relacionadas con los temas de Código de Integridad | 90% | De acuerdo con las evidencias enviadas por el Grupo de Administraciòn y Desarrollo del Talento Humano: i) correos electrónicos a tres funcionarios nuevos (Procedimiento de Inducción y Entrenamiento en el Puesto de Trabajo), se adjunta la presentación de inducción y reinducción; en esta la diapositiva 30 contiene el reconocimiento a los embajadores de valores del IDEAM. Se evidencia el reconocimiento a los embajadores, no obstante, no se involucran a todos los servidores publicos, por lo cual se otorga un avance del 90% de la actividad.
| 1.3 | Realizar capacitaciones relacionadas con el código de integridad | Listas de asistencia, comunicados de difusión de las capacitaciones | * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2022-12-15 | Capacitaciones: Charla de compromiso 30/08/2022 Charla de diligencia 06/09/2022 Capacitación política de integridad por el DAFP 14/10/2022 Charla ¿Recuerdas cuales son los valores del Ideam? 09/11/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/19kpiqujU4pbisICuodSQuiEZfU7nsPss | Se evidencia la realización de campañas,, capcitacioones, actualización, publicaciones , relacionadas con los temas de Código de Integridad | 100% | De acuerdo con las evidencias enviadas por el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano: i) correos electrónicos semana de la integridad , ii) Evidencias de la conexión virtual para los eventos realizados en la semana de integridad, listas de asistencias con el registro de 60 servidores, iii) Grabación eventos realizados en la semana de integridad por meeting, iv) Charla Compromiso en fecha 30 de agosto, contó con 30 asistentes, v) Charla Diligencia en fecha 06 de septiembre, contó con 36 asistentes. Se observa el avance en el cumplimiento de la actividad "realizar capacitaciones relacionadas con el código de integridad", durante el tercer cuatrimestre por lo cual, se da cumplimiento al 100%
Subcomponente 2 Conflicto de Intereses | 2.1 | Incluir el material de conflicto de intereses en las inducciones y reinducciones (Procedimiento de Talento Humano/ Gestión Jurídica) | Material visual de apoyo | * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2022-02-28 | El tema de conflicto de Interés se encuentra incluido en el material de apoyo de los programas de Inducción y Reiducción que ejecuta Talento Humano con los funcionarios durante cada vigencia (se anexan presentaciones como evidencia de lo descrito anteriormente). Actividad finzalizada en el primer cuatrimestre. | https://drive.google.com/drive/folders/19kpiqujU4pbisICuodSQuiEZfU7nsPss | Se evidencia de declaraciones de situaciones relacionadas con temas de conflicto de interes | 100% | Actividad finalizada en el primer cuatrimestre.
| 2.2 | Actualizar la Estrategia de Gestión de Conflictos de Interes 2022 | Equipo de Trabajo Código de Integridad y Conflicto de Intereses | * Oficina Asesora de Planeación | 2022-06-30 | En el segundo cuatrimestre se realizó socialización, observaciones y ajustes en conjunto con las areas involucradas de la estrategia de gestión de conflictos de interés para aprobación en comite Institucional de Gestión y Desempeño | https://drive.google.com/drive/folders/19kpiqujU4pbisICuodSQuiEZfU7nsPss | Se evidencia de actualización de estrategia y de situaciones relacionadas con temas de conflicto de interes | 30% | El Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano adjunta como evidencia: acta de reunión # 51 DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO de fecha 18/08/2022 en donde se socializa la estrategia de gestión de conflictos de interés. No obstante, la lista de asistencia de la reunión se encuentra firmada por siete personas, de estas, solo dos actúan como miembros del cómite; lo cual, no permite considerar una aprobación por mayoría simple de los miembros asistentes.; tal como lo específica la respectiva resolución 1395 del 08 de julio de 2022, en su artículo 8, que determina los lineamientos sobre la aprobación de las decisiones. Estas fueron las mismas evidencias presentdas en el segundo cuatrimestre. Por lo anterior esta Oficina mantiene un avance del 30%
| 2.3 | Divulgar socializar los cambios al manual de contratación de la entidad relacionados con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Campañas | * Oficina Asesora Jurídica | 2022-09-30 | Campaña por correo masivo a través de comunicaciones: Declaración de situaciones de conflicto de intereses 29/09/2022 Memorando a OAP informando que no se ha presentado modificaciones en manual de contratación relacionados con conflicto de intereses. | evidencias se remiten por correo electrónico , EL CORREO se indica Para ello, deberá diligenciar el FORMATO DECLARACIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES – A-GJ-F045 del SGI que encontrará en el siguiente link: https://acortar.link/sDkT6h Oficina Asesora Jurídica https://acortar.link/sDkT6h | Se evidencia el cargue de formato en la pagina de ley de transparencia | 100% | De acuerdo con las evidencias enviadas por la Oficina Asesora Juridica: i) campaña realizada a traves de correo electrónico masivo (Declaración de situaciones de conflicto de intereses), ii) Memorando Orfeo No. 20221020150103 con asunto PAAC – ACTIVIDAD 2.3 – INICIATIVAS ADICIONALES; en este, la Oficina Asesora Jurídica informa que: " el Manual de Contratación v9 de fecha 9 de noviembre de 2020 no ha tenido modificaciones; no obstante, al seguir vigente la información contenida en el mismo, se ha realizado una campaña atendiendo la actividad a cargo de la Oficina Jurídica". Por lo anterior esta Oficina evidencia el cumplimiento de la actividad.
| 2.4 | Divulgar socializar el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Campañas | * Oficina Asesora de Planeación * Oficina Asesora Jurídica * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2022-06-15 | Campañas realizadas: Caracterísiticas conflictos de intereses 21/09/2022 Tipos de conflictos de intereses 20/10/2022 Divulgación de la actualización de los procedimientos y formatos del GADTH donde se encuentra incluido conflictos de intereses 10/11/2022 De igual manera la actividad se cumplió al 100% en el segundo cuatrimentre del año. | https://drive.google.com/drive/folders/19kpiqujU4pbisICuodSQuiEZfU7nsPss | Se evidencia de actualización de estrategia y de situaciones relacionadas con temas de conflicto de interes | 100% | Actividad finalizada en el primer cuatrimestre. Sin embargo, de acuerdo con las evidencias enviadas por el Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano: campañas reaizadas en fechas 21/09/2022 y 20/10/2022; se observa que se continúa replicando la acción, con el fin de llegar a todo el personal nuevo y antiguo en el Instituto.
| 2.5 | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Listas de asistencia, comunicados de difusión de las capacitaciones | * Oficina Asesora Jurídica * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2022-11-30 | La capacitacion de conflictos de intereses de desarrolla el 10/11/2022 en torno a la semana de la integridad | https://drive.google.com/drive/folders/19kpiqujU4pbisICuodSQuiEZfU7nsPss | Se evidencia la capacitación en torno a la semana de la integridad | 100% | El Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, presenta las evidencias reportadas para el primer cuatrimestre; asi mismo, presentan: correo masivo de invitacion a Capacitación sobre conflictos de intereses - Semana de la Integridad, grabación de la capacitación realizada de manera virtual y lista de asistencia de fecha 10 de noviembre, donde se registra la participación de 24 colaboradores. Por lo anterior, se observa el cumplimiento del 100% de la actividad; recomendando continuar de manera permanente con dichas actividades de capacitación, máxime teniendo en cuenta el ingreso de nuevos funcionarios por efectos del concurso.
| 2.6 | Procurar por el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, a cargo de los servidores públicos y contratistas para que publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | 100% de las declaraciones publicadas | * Oficina Asesora Jurídica * Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano | 2022-12-30 | Se realiza envío de comunicación a los gerentes públicos en la cual se solicita el diligenciamiento de su declaración de bienes y rentas dentro de los tiempos legalmente establecidos para ello. Por parte de la OAJ, las declaraciones de bienes y rentas de contratistas están cargadas | https://drive.google.com/drive/folders/19kpiqujU4pbisICuodSQuiEZfU7nsPss e pueden evidenciar en la siguiente página https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana | se evidencia el cargue de declaraciones de bienes y rentas Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019 | 100% | El Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano, presenta las siguientes evidencias: i) correo electrónico "Se comunica MEMORANDO GADT23", ii) Memorando GADT23 - PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN PROACTIVA DE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y EL REGISTRO DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS de fecha 17 de noviembre de 2022, iii) Screenshot de la publicación de la declaración Ley 2013 de 2019 de los directivos. Por todo lo anterior, se observa el cumplimiento del 100% de la actividad.
MEPJ-EAPB-29-12-2022;04-01-2023

## MapadeCalor (hidden)
PROBABILIDAD |  | MAPA CALOR | [5 empty] | ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO
Casi seguro | 5 | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | COLOR | ZONA DE RIESGO | ROLES Y RESPONSABILDADES | EVITAR | REDUCIR | COMPARTIR O TRANSFERIR | ACEPTAR | ACCIONES DE CONTROL
Probable | 4 | MEDIO | ALTO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | ROJO | MUY ALTO/ INACEPTABLE | Los riesgos extremos deben ponerse en conocimiento de Procurador general, Viceprocurador, Comité de control Interno, jefes de oficina Procuradores Regionales, departamentales y provinciales | X |  | X |  | Realizar acciones de control y atención de forma inmediata. Son objeto de seguimiento permanente.
Posible | 3 | BAJO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO |  | NARANJA | ALTO/ IMPORTANTE | Los riesgos Altos requieren la atención de jefes de oficina, Procuradores Regionales, departamentales y provinciales los Líderes de Proceso, Coordinadores, Supervisores de Contrato. | X | X | X |  | Establecer acciones de control y evaluar las medidas propuestas, asignar recursos que permitan EVITAR la materialización del riesgo. Se monitorea MENSUALMENTE.
Improbable | 2 | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO | ALTO |  | AMARILLO | MEDIO/ TOLERABLE | Los riesgos Moderados deben ser objeto de Seguimiento adecuado por parte de los Líderes o Gestores Calidad, Gestores de Riesgos, Todos los funcionarios. |  | X |  |  | Gestionar mediante acciones de control anticipadas, como procedimientos, instructivos, monitoreo y/o mantenimiento de acciones que permitan REDUCIR la probabilidad o el impacto de ocurrencia del riesgo, se hace seguimiento BIMESTRAL.
Rara vez | 1 | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO |  | VERDE | BAJO/ ACEPTABLE | Los riesgos Bajos deben ser Objeto de seguimiento por parte de todos los funcionarios |  |  |  | X | Gestionar mediante procedimientos, es improbable que se necesite la aplicación específica de recursos, y se realiza en el reporte mensual de su desempeño.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NOTA: Los unicos Riesgos que NO SE ACEPTAN sin importar su nivel , son los Riesgos de Corrupción, Periodicidad de seguimiento MENSUAL, para evitar su materialización por parte de los procesos a cargo de estos.
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
IMPACTO
APLICA PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN