## Iniciativas
Iniciativa | Dependencia IDEAM responsable | Tipologia | Objetivo | Desarrollo técnico/Gestión realizada | Estado actual | Descripción del estado actual | Próximos pasos | Valor | Fecha inicio | Fecha Fin | Riesgos asociados | Repositorio de la oficina
Programa REM Visión Amazonía (Fase II) - Pilar 5 | Subdirección de Ecosistemas | Convenio de Asociación IDEAM – Patrimonio Natural V.A. II N° 002/2023 (N° 720 IDEAM) . Cuenta con 2 Otrosís. | Este programa tiene como propósito central reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación en la Amazonía colombiana. El Convenio de Asociación No. 002 de 2023 (Pilar 5: Condiciones Habilitantes) busca dar continuidad operativa al SMByC para generar información oficial sobre la cobertura boscosa. Su fecha de finalización está programada para el 31 de agosto de 2027, alineada con el cierre de la Fase II del Programa REM. | Durante el periodo 2023-2025, el proyecto ha financiado el equipo técnico esencial (profesionales en procesamiento de imágenes y especialistas en el Inventario Forestal Nacional) para la generación de los Boletines Trimestrales de Detección Temprana de Deforestación (DTD). Asimismo, ha soportado la operatividad de los reportes de alertas semanales y puntos de calor, herramientas críticas para la toma de decisiones en territorio y el control de la deforestación en los núcleos de desarrollo forestal. | En ejecución | El proyecto se encuentra en plena ejecución. En el tercer comité técnico de 2026 se aprobó una adición de recursos por más de 2.030 millones de pesos para fortalecer el monitoreo en Caquetá y realizar evaluaciones de exactitud temática de los mapas generados. El último boletín publicado fue el DTD 45 (IV trimestre octubre-diciembre de 2025). | Cifra oficial de deforestación 2025 a mediados de julio 2026 y la emisión del Boletín DTD N° 46 (1er trimestre 2026) en proceso de depuración. Responsable Subidrección de Ecosistemas y SMByC. El reporte de seguimiento desde el mes de mayo debe realizarse teniendo en cuenta el POA ajustado que se le ha solicitado a FAO, teniendo en cuenta que por la ampliación del proyecto los porcentajes deben ajustarse conforme a la nueva fecha de terminación. De igual forma, como compromiso prioritario está pendiente realizar la reunión en conjunto con la FAO para la revisión y proyección del presupuesto por línea temática para los años de la ampliación del proyecto. Por parte del SMBYC se debe enviar el reporte del mes de mayo (en junio) y el reporte de junio (en el mes de julio); una vez se cuente con la versión final del POA. | 9165764147 | 2023-11-29 | 2027-03-30 | Es importante contrastar el presupuesto frente al nuevo plazo con base al POA pendiente de envío por FAO para garantizar concordancia entre el presupuesto y el alcance en actividades y tiempo | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgC9TxzKqt7hQLOtV8AWlo8-AZkWGObZRYFqyrmecFvRGj8?e=gTLhTQ
Programa AIM4Forests (Reino Unido - FAO) | Subdirección de Ecosistemas | Apoyo Técnico sin marco | Es una iniciativa global liderada por la FAO y financiada por el Reino Unido que inició su implementación en Colombia en 2024 en asociación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Su objetivo es modernizar el monitoreo forestal mediante el uso de tecnologías innovadoras, datos espaciales y teledetección, alineándose con el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) 2023-2027 presentado ante la CMNUCC. | Entre 2024 y 2025, el programa se ha centrado en fortalecer las capacidades del IDEAM en el análisis de riesgos de deforestación y degradación. Se han realizado avances significativos en la actualización de la evaluación de necesidades del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) y en la integración de metodologías de teledetección para el reporte de remociones de carbono, clave para los compromisos internacionales del país. Se generaron productos como: Manual de Campo 6,0 para el segundo ciclo del IFN, informe con una propuesta metodológica y estadística relacionado con el carbono orgánico del suelo, mapa de distribución espacial de biomasa , mapa de distribución oficial de carbono y una primera versión del documento del Protocolo del Segundo Ciclo de Implementación del IFN. A la fecha se están finalizando los productos de analisis de incertidumbre de los datos de actividad del SMBYC del IDEAM, al igual, que la evaluación de la exactitud de la línea base (2019) de los incendios forestales para Colombia. | En ejecución | El programa está activo y en fase de implementación del plan de trabajo 2026 | El programa inició en 2014 y se ha ampliado sucesivamente. La próxima ampliación (hasta 2030) está prevista principalmente con recursos catalíticos. La relación con el IDEAM se formaliza mediante planes de trabajo anuales, no mediante convenio directo. Las actividades del POA 2026 incluyen: Contabilidad forestal, Mapa de riesgo de deforestación y degradación, Manejo integrado del fuego, Monitoreo de la restauración, Monitoreo forestal y de las cadenas de suministro de los sectores Café y Cacao (en el marco del EUDR). Responsable Subidrección de Ecosistemas y SMByC | $ 128,150,751.60 | 2024-07-11 | 2030-12-31 | No se presentan riesgos | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgAAuZLlS36JT5MIh5FGpnSrAekc8W9DH1QPZmGNlsNd7Y0?e=cLQEwz
Proyecto GEF 7 Corazón de la Amazonía | Subdirección de Ecosistemas | Acuerdo Interinstitucional No. 002 de 2015. Cuenta con 3 Otrosí y está en curso el Otrosí número 4. | Es una iniciativa conjunta financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), implementada por el Ministerio de Ambiente, Patrimonio Natural y el IDEAM, que busca conservar la biodiversidad y reducir la deforestación en la Amazonia colombiana. Orientado a mejorar la conectividad ecosistémica y la gestión sostenible en la Amazonía. Este proyecto termina en el año 2028. | Se ha avanzado en el análisis de la relación entre deforestación y accesibilidad, incluyendo la contratación de firmas para la detección automatizada de accesos terrestres y el impacto de la navegabilidad en la pérdida de bosque. Asimismo, se ha mantenido el reporte de indicadores de capacidad técnica de las corporaciones amazónicas, logrando una calificación de "Alta" en el grado de capacitación para el uso de datos del SMByC. Los contenidos con mayor alcance comunicacional responden a información clave como: la cifra anual de deforestación y los Boletines DTD trimestrales. | En ejecución | En ejecución, en su fase final en preparación para cierrre el próximo año. Se integra con las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 sobre justicia ambiental y gobernanza inclusiva. | Continuar con el cumplimiento del POA aprobado hasta marzo 2027. Responsable Subidrección de Ecosistemas y SMByC | $ 18,366,972 | 2015-02-13 | 2027-03-30 | No se presentan riesgos | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgC9jH4K-BkyS64xKPcgZPthAYB_R8_GifoLh7HMPFyi-FI?e=Ik1mSe
Proyecto FAO GCF (Green Climate Fund) | Subdirección de Ecosistemas | En el marco del Proyecto Pago por Resultados REDD+ COLOMBIA 2015-2016 GCF – Visión Amazonía | Este proyecto de pago por resultados tiene como fin fortalecer el monitoreo nacional de bosques y apoyar la implementación de la Estrategia de Municipios Verdes. Su ejecución técnica ha sido constante durante 2025, enfocándose en la trazabilidad y el control de delitos ambientales. Está planeado hasta agosto 2028. | Se han generado insumos para el Informe del Registro Nacional de Zonas Deforestadas y se ha trabajado en la interoperabilidad entre el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), el IFN y el SMByC. Un hito importante ha sido el desarrollo de metodologías diferenciadas con enfoque de género para apoyar los catastros ambientales rurales y el monitoreo de la superficie de bosque a nivel predial. Se ha logrado la integración de información geoespacial para el análisis de causas y agentes de transformación del bosque, dejando las bases técnicas listas para la operación del sistema nacional de monitoreo en la vigencia 2026. Además, se brindó soporte técnico a la CONALDEF mediante la redacción de informes y la capacitación en protocolos de control de deforestación. Se destaca la actualización de la base de datos de iniciativas de monitoreo comunitario. | En ejecución | En fase de consolidación de reportes de 2025 y planificación 2026 | Acuerdo de co-publicación pendiente: está en revisión jurídica IDEAM. Pendiente desarrollo de taller de género en segundo semestre. Responsable Subidrección de Ecosistemas y SMByC. | Para 2026 se proyecta ejecutar USD 8,4 millones, distribuidos por producto: · Producto 1: 864.973 · Producto 2: 2.589.620 · Producto 3: 4.519.581 · Unidad Coordinadora del Proyecto (PMU: Project Manager Unit): 425.988 | 2022-01-07 | 2028-08-01 | En relación con el Producto 1, IDEAM recomendó revisar la asignación de recursos del equipo de Causas y Agentes, con el fin de asegurar la capacidad operativa necesaria para el cumplimiento del alcance previsto en la actividad 1.2. Considerando que los impactos asociados a este producto se proyectan a partir de 2027, se acordó realizar un análisis financiero detallado y tocar el tema en el próximo Comité Directivo | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgAuZkk_8XBcTJtbg1VLH_DpAYRLrNITwedTqGwn7iNzp_Y?e=6UdP1j
ONU-REDD | Subdirección de Ecosistemas | Apoyo Técnico sin marco | El programa se ha enfocado en cerrar pendientes críticos de 2025 relacionados con la integridad ambiental y el fortalecimiento de capacidades en nexos de bosques y agricultura, preparando el terreno para los reportes de salvaguardas sociales y ambientales de 2026. Se espera se extienda hasta 2030. | Se tuvo compañamiento especializado a entidades nacionales, el desarrollo de procesos de capacitación y fortalecimiento de capacidades a nivel nacional e internacional, la promoción de espacios de diálogo e intercambio de conocimientos, el apoyo a la formulación de documentos estratégicos y reportes ante instancias internacionales, así como la implementación de iniciativas piloto y herramientas para el monitoreo de cadenas libres de deforestación. Estas acciones contribuyeron a consolidar la gobernanza forestal, fortalecer la acción climática y promover la sostenibilidad ambiental en el país. | En ejecución | En implementación el POA 2026 | Como próximos pasos, se prevé dar continuidad a las actividades contempladas en el Plan de Trabajo 2025–2026, con énfasis en la actualización de la Estrategia Nacional REDD+ (ENREDD+), el fortalecimiento del apoyo técnico para la implementación de la Sentencia T-248, el desarrollo y consolidación de ejercicios de contabilidad REDD+, y el avance en los mecanismos de salvaguardas y distribución de beneficios. Estas acciones buscarán fortalecer la articulación interinstitucional, mejorar los instrumentos técnicos y de gestión, y contribuir al cumplimiento de los compromisos nacionales en materia de bosques, cambio climático y desarrollo sostenible. | No Aplica | Año 2025 | año 2026 | La extensión del programa hasta el año 2030 está en negociación por lo que se debe hacer seguimiento a su continuidad | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgAIunB5N8cwQ54U9_6942SHAW3GJrYjiPYUU8pRmENm1AY?e=xtDp9h
Proyecto GEF 7 “Conservación y Uso Sostenible de la Ciénaga Grande de Santa Marta” | Subdirección de Ecosistemas y de Hidrología | Convenio Especial de Cooperación Institucional No. 01 2023. Para IDEAM 052 de 2023. | Mejorar la salud del ecosistema del Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena – Ciénaga Grande de Santa Marta (SDERM-CGSM) mediante el fortalecimiento de la gobernanza ambiental participativa, la adopción de herramientas de conservación que aumenten la conectividad y eficiencia hídrica, y la ampliación de prácticas de producción sostenible en las cuencas de Aracataca y Fundación, promoviendo así la conservación de la biodiversidad. | Red de Monitoreo Hidrometeorológico: El proyecto permitió instalar una estación automática en el río Fundación, una hidrometeorológica en el río Aracataca y dos estaciones limnimétricas en los caños Condazo y Ratón.Mejora de la Infraestructura: El IDEAM logró el mejoramiento de 9 estaciones meteorológicas de su red de monitoreo, facilitando estadísticas climáticas precisas para la toma de decisiones territoriales y la gestión del agua.Gestión del Riesgo: Los datos provistos por las estaciones fortalecen las alertas tempranas frente a eventos climáticos extremos y sequías en la ecorregión. | En ejecución | Está en proceso la contratación de personal para el Sistema de Toma de Decisiones previsto en el marco del proyecto | Concretar con INVEMAR la contratación de perfiles de apoyo al IDEAM para el cumplimiento de las actividades del proyecto y poner al día las contrapartidas pendientes de 2025 primer y segundo semestre y reportar la del primer semestre 2026 en julio 2026. | Pendiente | 2023-02-10 | 2027-08-28 | Hay un retraso en el reporte de contrapartida. Está pendiente el envío de la contrapartida del 1er y 2do semestre de 2025 y la del primer semestre de 2026 (julio 2026). El monto reportado al momento es de $1.060.668.102 y el total a reportar a final a agosto 2027 es de $4.265.643,052 | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgBVXjen5YBoTIN-1K0KWzebAWf74FXQO7UIgWWNyR4vkyA?e=rDWcq0
Apoyo Presupuestario de la Unión Europea al Plan Nacional de Desarrollo en materia de lucha contra la deforestación ("Bosques para la biodiversidad, el clima y la paz en Colombia"), con el IDEAM como responsable técnico del Indicador 1 (Deforestación evitada acumulada) | Subdirección de Ecosistemas | Apoyo presupuestario directo (cooperación financiera, modalidad pago por resultados) | Monitoreo permanente de la superficie de bosque y la deforestación a nivel nacional, para reportar el Indicador 1 (deforestación evitada acumulada) que sustenta los desembolsos del apoyo presupuestario de la UE, en línea con la meta del PND 2022-2026 de reducir un 20% la deforestación frente a la línea base 2021 | Convenio suscrito en 2023 por la Cancillería con la UE por 9 millones de € en apoyo presupuestario directo + 1,5 millones de € en asistencia técnica; al IDEAM le corresponde el 15% del apoyo por su labor de monitoreo (proyección: 1.775.000 € entre tramo fijo y variable, 2024-2026); a la fecha se han desembolsado 2,5 millones de € del total del programa; IDEAM ha presentado satisfactoriamente los reportes del Indicador 1 correspondientes a 2023 y 2024 en los comités técnicos; el 1 de julio de 2026 se envió el último informe del indicador ajustado (cifra oficial de deforestación 2024: 113.608 ha; reducción acumulada frente a línea base 2021: 205.928 ha) | En ejecución | El cumplimiento del indicador y la presentación del informe ajustado (remitido el 1 de julio de 2026) habilita un segundo desembolso de 3,75 millones de € para el programa. | Seguimiento a la próxima sesión del Comité (se reúne 2-3 veces al año) para la aprobación del segundo desembolso; continuar el reporte trimestral de Alertas Tempranas y el reporte anual (Q3) del indicador | Convenio total: 9 millones € (apoyo presupuestario) + 1,5 millones € (asistencia técnica). IDEAM: 15% del apoyo presupuestario, proyectado en 1.775.000 € (tramo fijo 875.000 € + tramo variable 900.000 €, 2024-2026) | Año 2023 | 2027-07-01 | No se presentan riesgos | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgABgSdruafsQaavxq95y-4DAZAXQKw1ej-ApLXzsnYQAxQ?e=vQceZV
Cooperación con Alemania (GIZ) para el fortalecimiento del SNIF | Subdirección de Ecosistemas | Apoyo Técnico sin marco | La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) acompañó al IDEAM durante el período en el marco de tres proyectos complementarios: GBF Implementation —para apoyar la adopción del nuevo Marco Mundial de Biodiversidad—, SolNatura —para promover Soluciones Basadas en la Naturaleza frente al cambio climático— e Interfaz IKI II —para el fortalecimiento de sistemas nacionales de monitoreo y reporte (MRV y M&E) en biodiversidad, cambio climático y transición energética. Cierra en agosto 2026 | Se han realizado talleres de Socialización y Refinamiento del Diseño Funcional del Módulo de Restauración del SNIF con los interesados a nivel nacional y local. Se ha avanzado en la conceptualización técnica para que el SMByC reporte no solo pérdidas (deforestación), sino también ganancias (restauración/regeneración). | En ejecución | Bajo este paraguas, la GIZ cofinanció la licitación internacional para la construcción temática, mejoras informáticas y optimización del módulo de restauración del SNIF (contrato 83489488), cuya consultoría inició formalmente en octubre de 2025 y terminará en agosto 2026. | Continuar con el desarrollo de la plataforma y las mejoras de la misma. Responsable Subidrección de Ecosistemas. Se busca extender el tiempo de ejecución hasta octubre 15 de 2026, considerando la importancia de consolidar adecuadamente los diferentes componentes técnicos y participativos asociados al proceso. | 560250000 | 2023-06-17 | 2026-08-24 | No se presentan riesgos | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgBx0HFjB_-ER4D0_vlfZzyTAbsqOfKDdle4HzNsQl548io?e=nohCZf
Proyecto UNSD–UE: Indicadores SEEA Para el marco mundial de biodiversidad (GBF) | Subdirección de Ecosistemas | Apoyo Técnico sin marco | El proyecto UNSD–UE “Indicadores SEEA para el Marco Mundial de Biodiversidad (GBF)” busca apoyar la identificación, validación y fortalecimiento de los datos nacionales requeridos para el desarrollo de indicadores y cuentas de ecosistemas, contribuyendo al avance efectivo del proyecto piloto y al seguimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de biodiversidad. | Desde octubre de 2024, la División de Estadística de Naciones Unidas (UNSD) implementa un proyecto de dos años financiado por la Unión Europea para desarrollar guías metodológicas de los indicadores del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (GBF) vinculados al Sistema de Contabilidad Ambiental-Económica (SEEA), con énfasis en el Indicador A.2 (extensión de ecosistemas naturales) y el Indicador B.1 (provisión de servicios ecosistémicos). Colombia participa como país piloto junto con Indonesia y Uganda; las guías se someterán a aprobación ante el Comité Técnico SEEA EA y la UNCEEA en el cuarto trimestre de 2026. El IDEAM integra el grupo nacional de trabajo junto con el DANE, el Instituto Alexander von Humboldt y el Ministerio de Ambiente. | En ejecución | La última actividad fue la revisión técnica del Borrador 2 – Directrices para la compilación de indicadores, elaboradas tras la Reunión del Grupo de Expertos sobre los Indicadores de Biodiversidad relacionados con el SEEA. Los comentarios fueron remitidos el 2 de junio de 2026. | Continuar participando en las reuniones convocadas por los expertos técnicos de la ONU que lideran esta iniciativa. | No Aplica | año 2024 | año 2026 | Los principales desafíos identificados son: la megadiversidad y la complejidad del Mapa de Ecosistemas de Colombia, que incluye categorías sin equivalencia en estándares internacionales como IUCN GET —con riesgo de pérdida de información estratégica en el reporte global—; y la necesidad de articular los reportes del IDEAM y el DANE frente al mismo indicador. Se está explorando la posibilidad de formalizar la colaboración DANE- IDEAM mediante un Memorando de Entendimiento. | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgBzBUCM9MsOSpN5pwYuKxmdAd8ZT1nsifrPD2THrBzgEr4?e=hTozmW
Integración SMByC (IDEAM) – SICA (FNC) para identificación de zonas libres de deforestación en cultivos de café, con apoyo de la Agencia Italiana de Cooperación (AICS) y la Unión Europea | Subdirección de Ecosistemas | Apoyo Técnico sin marco | Identificar áreas libres de deforestación en zonas de siembra de café mediante la integración de datos IDEAM-SMByC y FNC-SICA, para dar cumplimiento al Reglamento UE de Productos Libres de Deforestación (EUDR) y apoyar la debida diligencia de la cadena cafetera | Fase 1 (piloto Huila, 2021-2023) finalizada y validada estadísticamente; Convenio de Asociación IDEAM-FNC N.º 521/2024 suscrito el 30 dic 2024 (valor $0, sin apropiación presupuestal); Modificación N.º 1 (2026) amplía el alcance a los 22 departamentos cafeteros a nivel nacional y prorroga el plazo hasta el 30 sept 2026; reunión de seguimiento el 11 de marzo de 2026 con la UE en la que se aprobó posible contratación de consultores para apoyar el proceso por medio de la Agencia Italiana de cooperación | En transición a la fase 2 | El piloto departamental (Huila) concluyó con resultados validados. El convenio IDEAM-FNC fue modificado para extender el modelo a nivel nacional. Está pendiente el envío de los Términos de Referencia para la contratación del equipo técnico que ejecutará la Fase 2 | Envío del convenio y el otrosí a la UE/AICS para verificar la viabilidad de hacer pública la información de los informes; envío de los perfiles profesionales requeridos; contratación del personal técnico (interpretación de imágenes satelitales / SMByC) | Por confirmar | 2024-12-30 | 2026-09-30 | Demoras en el envío de los TDR por parte de la SMByC y carácter reservado de la información base de la FNC, lo que equiere atención especial en el tipo de publicaciones que se realicen. El tiempo restante para el vencimiento del convenio con la FNC (3 meses). | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgCINH1KZBCkRpae1GNVnpwOAYDCEOT1SumTGrq547NHlSY?e=ZZbgbD
Proyecto IKI "Macizo Renace" (Alemania - FAO) | Subdirección de Ecosistemas | En proceso de definición | Este proyecto busca reducir la degradación del capital natural y fortalecer la paz en el Macizo Colombiano mediante la restauración multifuncional del paisaje y la gestión del recurso hídrico. Su fase de diseño oficial inicia en mayo de 2026 y se extenderá hasta febrero de 2027, dando paso a una implementación de siete años hasta el 2034. | Durante el primer trimestre de 2026, el IDEAM, FUNDECIMA y la FAO han avanzado en la fase de preparación, realizando reuniones técnicas para definir los criterios de priorización de los 4 paisajes donde se intervendrá. Se han identificado sinergias con otros proyectos IKI y se ha avanzado en el mapeo de actores y la propuesta de mecanismos financieros para la restauración. | En preparación | Se encuentra en fase de inicio de preparación. Se remitieron perfiles necesarios para participar en la fase de diseño que están pendientes de contratación por parte de FAO. El presupuesto asignado al IDEAM es de 3.311.625 EUR en siete años, con una etapa inicial de preparación de 23.882,25 EUR en cinco meses a partir de la firma del acuerdo FAO–IKI, prevista para junio de 2026. | Estructurar los arreglos con la FAO para la recepción de los recursos asigandos al IDEAM para la ejecución del proyecto a través del techo solicitado a APC y avanzar en la formulación final del proyecto. Responsable Subidrección de Ecosistemas y SMByC, Subdirección de Meteorología, Oficina de Planeación y Grupo de Cooperación y Asuntos Internacionales | El presupuesto asignado al IDEAM es de 3.311.625 EUR en siete años, con una etapa inicial de preparación de 23.882,25 EUR | Por definir | Año 2033 | La propuesta de acuerdo entre FAO e IDEAM tiene una naturaleza que evoca un contrato y no un acuerdo de cooperación, por lo que se tiene que encontrar la vía jurídica para la suscripción de un instrumento adecuado para ambas partes. | IKI MACIZO RENACE compartida
Proyecto triangular: “Monitoreo y seguimiento de la degradación de suelos y la desertificación en Colombia y Argentina con el apoyo técnico de España para contribuir con la seguridad alimentaria en un contexto de pos-pandemia | Subdirección de Ecosistemas | Carta de apoyo | Tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales en la identificación de estrategias para incrementar las reservas de Carbono Orgánico del Suelo (COS) y contribuir a la Neutralidad de la Degradación de las Tierras (NDT) ante escenarios de variabilidad climática. | Visita técnica de representantes de Colombia y España a Argentina (16–20 de marzo de 2026), con recorridos de campo en la Estación Experimental Agropecuaria INTA EEA Paraná y el Sitio Piloto Cuenca Arroyo Estacas (La Paz, Entre Ríos), en el marco del proyecto de cooperación triangular. Intercambio de conocimiento sobre prácticas de manejo sostenible de tierras: conservación y restauración de suelos, red de paisajes sustentables, neutralidad de la degradación de tierras ante variabilidad climática, y terrazas de conservación (lomo ancho, lomo angosto, terraza reservorio). Taller de cierre (20 de marzo de 2026, Buenos Aires) con los equipos técnicos de Colombia, Argentina y España para consolidar aprendizajes y definir acciones de seguimiento en monitoreo de degradación de suelos y desertificación. | Cerrado | Se realizó visita técnica de representantes de Colombia y España del 4 al 8 de mayo de 2026 a Argentina, para compartir experiencias, conocimientos, estrategias y buenas prácticas para el monitoreo y seguimiento de la degradación de los suelos y la desertificación | El cierre se dio el 17 de junio en el Hotel Tequendama con el lanzamiento de 4 publicaciones del IDEAM. Adicionalmente, se espera presentar un nuevo proyecto en la nueva convocatoria que se abrirá en el segundo semestre llamado TRINOVA. | $ 560.250.000,00 | 2023-06-17 | 2026-04-30 | No se presentan riesgos | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgBKdT2YXO8lSpzHM6NyEcTlAWShG_3fmc-LJvxtzQsObVQ?e=HoUkIX https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgDWIG4Gn4lETJTygvjnYcyTAT992mi-KrtZir-Ih-DA9Lg?e=QXRpz7
Proyecto "Empoderar a las sociedades andinas para mejorar la adaptación al cambio climático mediante la creación conjunta de capacidades en materia de servicios climáticos" EMPOANDES | Subdirección de Meteorología | Grant Agreement | Empoderar a las sociedades andinas para mejorar la adaptación al cambio climático mediante la creación conjunta de capacidades en servicios climáticos. EMPOANDES es una iniciativa financiada por la Unión Europea en el marco de Erasmus+ CBHE, coordinada por la Universidad Rovira i Virgili, con ejecución entre el 30 de noviembre de 2025 y el 29 de noviembre de 2028. Su objetivo es cerrar brechas en formación en servicios climáticos mediante diagnóstico de necesidades, desarrollo curricular, fortalecimiento de capacidades, pilotaje y diseminación. | El IDEAM participa como Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional, aportando insumos técnicos, experiencia operativa y articulación con actores sectoriales, con un presupuesto asignado de 28.903,48 euros. Desde el IDEAM se ha avanzado en la articulación del proyecto con el proceso nacional de construcción del Marco Nacional de Servicios Climáticos, particularmente en el WP2 (diagnóstico y cocreación). En este marco, la entidad ha aportado información sobre sus capacidades técnicas (datos, modelación, pronósticos, servicios sectoriales), ha participado en espacios de coordinación con universidades y socios internacionales, y ha contribuido a la definición de metodologías de levantamiento de necesidades con enfoque en usuarios, incluyendo el piloto con el sector energético y la identificación de actores clave a nivel nacional y territorial. | En ejecución | A la fecha de corte del empalme, el proyecto continuará su implementación en fases sucesivas hasta 2028. | En el corto plazo se prevé la consolidación del diagnóstico de necesidades y la formulación de un plan de formación; posteriormente, el IDEAM tendrá un rol activo en el desarrollo curricular, la participación en programas de capacitación técnica en las competencias de la OMM, y el pilotaje e integración de herramientas y servicios climáticos en contextos operacionales. Asimismo, se espera su participación en estrategias de diseminación, redes de práctica y sostenibilidad del proyecto. En este sentido, el proyecto representa una oportunidad estratégica para fortalecer capacidades institucionales, alinear la oferta de servicios climáticos con las demandas sectoriales, e integrar al IDEAM en redes internacionales de formación, innovación y cooperación técnica en servicios climáticos. | 28 903,48 € | 2025-11-30 | 2028-11-29 | No se presentan riesgos | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgChW58WiPaGR602-p-h79v6Ad82a2-HruJqIKoy8fM7kHk?e=f8jsLU
Proyecto "Mejoramiento de la capacidad adaptativa de las comunidades andinas a través de los servicios climáticos" ENANDES | Subdirección de Meteorología | ACUERDO N°449 | “Mejora de la capacidad de adaptación de las comunidades andinas a través de los servicios climáticos”— es una iniciativa financiada por el Fondo de Adaptación e implementada por la Organización Meteorológica Mundial, con participación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de Chile, Colombia y Perú. En Colombia, el IDEAM participa como entidad ejecutora desde el 1 de octubre de 2021, aportando capacidades técnicas, productos climáticos, articulación con usuarios sectoriales y acciones orientadas al fortalecimiento de servicios climáticos para comunidades y sectores vulnerables de los Andes. | Durante la implementación, el IDEAM ha contribuido al fortalecimiento de servicios climáticos, al intercambio técnico regional y a la consolidación de capacidades institucionales en información de tiempo, agua y clima. El proyecto ha promovido espacios de planificación, evaluación técnica y articulación con usuarios, así como la revisión de productos climáticos, capacidades fortalecidas y oportunidades de sostenibilidad. Estos ejercicios han permitido identificar avances en procesos operativos, interacción con sectores usuarios y necesidades pendientes para mejorar la provisión de información climática útil para la toma de decisiones. ENANDES+ corresponde a la ampliación regional y complementaria de ENANDES, financiada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, con una contribución de 5,8 millones de francos suizos. Esta fase amplía el alcance a Argentina, Bolivia y Ecuador, además de Chile, Colombia y Perú, e incorpora Centros Regionales del Clima, Centros Regionales de Formación, MeteoSwiss y otros socios regionales. Su propósito es fortalecer capacidades nacionales y regionales, promover cooperación Sur-Sur mediante el NUREX, articular colaboraciones entre pares y consolidar aprendizajes sobre servicios climáticos, beneficios socioeconómicos y Marcos Nacionales de Servicios Climáticos. | En ejecución | ENANDES cuenta con una extensión sin costo hasta el 1 de agosto de 2026, conforme a la tercera enmienda del acuerdo de implementación entre la OMM y el IDEAM, que también fija esa fecha para la entrega del informe final de cierre por parte del IDEAM. | Los pasos siguientes son: finalizar los productos técnicos y financieros pendientes; consolidar evidencias de resultados; preparar el informe de cierre; participar en la evaluación final y de sostenibilidad; y gestionar con la OMM una respuesta formal sobre la no adquisición de los instrumentos hidrometeorológicos previstos, incluyendo posibles alternativas de subsanación. Este último punto es prioritario por su impacto en compromisos adquiridos con comunidades, sistemas de alerta temprana y credibilidad institucional frente a la cooperación internacional. | 1.237.125 USD | 2021-10-04 | 2026-08-01 | El convenio fue prorrogado en diciembre 2025 por 6 meses, extendiendo su ejecución hasta agosto de 2026. Una de las actividades pendientes por ejecutar del convenio es la adquisición de instrumentación meteorológica (estación) en territorio de ejecución del convenio, la cual entraría por donación de OMM al IDEAM. Sin embargo, en reunión de febrero 2026 se indicó que el proceso de tardaría al menos 8 meses con tramites de importación y tributarios, así como administrativos. Se debe evaluar la propuesta de modificar la destinación de estos recursos con la adquisición de elementos para el mantenimiento de la red que permita dar finalización al proyecto. | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgDQbq364lW2TYnLZuOUgxfKASSTI6en_HBxK6ODWP0KyGA?e=Lfxub9
Proyecto "Mejoramiento del monitoreo hidrometeorológico, insumos para la generación de alertas y pronósticos hidrológicos y generación de conocimiento sobre el agua en la amazonia colombiana" - BID | Subdirección de Hidrología | Por definir | Fortalecer el conocimiento y la capacidad técnica en la Amazonía colombiana mediante la aplicación del modelo WRF Hydro, la articulación interinstitucional y el desarrollo de herramientas para mejorar el pronóstico hidrometeorológico, la variabilidad climática y la calidad del agua, incluyendo estudios isotópicos de la lluvia y del transporte de sedimentos, en apoyo a la gestión sostenible del territorio. | Apoyo en la elaboración de una propuesta concisa, alineada con los lineamientos del BID y los requisitos de la convocatoria, asegurando coherencia técnica, pertinencia estratégica y capacidad de impacto en la gestión climática y de desarrollo sostenible. | En formulación | La propuesta se encuentra en revisión por el BID | Reunión con el BID para revisar los posibles ajustes a la propuesta en curso, en línea con los lineamientos de la convocatoria. | 500.000 USD | año 2027 | año 2029 | Posibilidad de que los procesos de aplicación no se alineen con los tiempos establecidos por el GCF | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgBNz-4b6c_NQroJUPp8brTRAcmL7iIN6EGRpoPe6rk1ZRU?e=MY6khF
Cooperación Suiza para la estructuración del Estudio Nacional del Agua - ENA 2026 | Subdirección de Hidrología | Memorando de Entendimiento | Contribuir con el desarrollo e implementación de políticas públicas, y sus instrumentos, para el monitoreo de la cantidad y calidad del agua en Colombia, con el objetivo de contar con información accesible sobre disponibilidad, usos y riesgos hídricos para influenciar la toma de decisiones. | Se brindó acompañamiento en la definición de líneas de trabajo conjuntas para la formulación de un Memorando de Entendimiento, orientado al apoyo técnico principalmente en el ENA y en el programa El Agua nos UNE de COSUDE. En este marco, se realizó el acercamiento y la articulación con COSUDE para la preparación del documento, apoyando tanto los espacios de concertación como el seguimiento a los compromisos establecidos. | En formulación | El MdE se encuentra en revisión de la Oficina Asesora Juridica del IDEAM. | Se proyecta ejecutar la diagramación del Estudio Nacional del Agua, previsto para su lanzamiento en marzo de 2027, fortalecer la atención a las consultas de los usuarios de manera más efectiva y participar en la articulación regional orientada a la implementación de la fase II del programa El Agua nos UNE de COSUDE. | N/A |  |  | No se presentan riesgos | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/direccion_ideam_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCFC0CC6C-3EDD-472F-9A60-FD40795B9718%7D&file=2.%20Borrador_MdE_IDEAM_Embajada_COSUDE.docx&action=default&mobileredirect=true
PROYECTO “Triangular “Fortalecimiento del monitoreo, comunicación y gestión de las sequías en Colombia” (PROGESS)” | Subdirección de Meteorología y OSPA | Memorando de Entendimiento | LOS PARTICIPANTES, acuerdan conjuntamente celebrar este MOU, con el fin de reflejar su intención mutua sobre el entendimiento de cooperar en algunas actividades formuladas en el proyecto PROGESS para fortalecer el monitoreo, la comunicación y la gestión de las sequías en el departamento de La Guajira y Colombia. | Se brindó acompañamiento en la definición de líneas de trabajo conjuntas para la formulación de un Memorando de Entendimiento. De igual manera, se brindó apoyo jurídico con el objetivo de garantizar el desarrollo del instrumento conforme a su naturaleza jurídica. | Firmado | El MdE se encuentra en curso de manera exitosa, desarrollando sus objetivos especificos conforme a lo establecido. | Para continuar con la implementación del MdE además de las reuniones que se han realizado cpn la GiZ y corpoGuajira, se debe concertar un Plan de Trabajo para el desarrollo de las capacitaciones y talleres prácticos con CorpoGuajira, para lo cual se esta a la espera de comunicación de GiZ sobre fechas viables para la realización de esta reunión |  | 2026-04-15 | 2026-06-30 | No se presentan riesgos | https://ideamcol-my.sharepoint.com/personal/direccion_ideam_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=0dea123e%2Df4cf%2D4851%2D8a3d%2D9ead63af3cb7&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1781817137556&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=eca1a2b3%2D4cbf%2Df60c%2D54d0%2Dcf22b90bef97&SI=NonSentItems&FolderCTID=0x0120002777EE4A6EE69C4BAD5F9A1467185490&id=%2Fpersonal%2Fdireccion%5Fideam%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDirecci%C3%B3n%5FGeneral%2FM%5F%2FCoop%5FInter%2F5%2E%20IDEAM%2F2026%2FInstrumentos%20de%20Coop%20Internacional%2F1%2E%20Memorando%20de%20Entendimiento%20IDEAM%20y%20GIZ%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdireccion%5Fideam%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDirecci%C3%B3n%5FGeneral%2FM%5F%2FCoop%5FInter%2F5%2E%20IDEAM%2F2026%2FInstrumentos%20de%20Coop%20Internacional
Programa de Cooperación Metereológica (CURAZAO) | Subdirección de Meteorología | Memorando de Entendimiento | El objetivo general del presente Memorando de Entendimiento (en adelante, “MOU”) será el de mejorar la preparación de la sociedad para reducir los impactos de los desastres naturales mediante el fortalecimiento de la capacidad del IDEAM y MDC. | Se brindó acompañamiento en la definición de líneas de trabajo conjuntas para la formulación de un Memorando de Entendimiento. De igual manera, se brindó apoyo jurídico con el objetivo de garantizar el desarrollo del instrumento conforme a su naturaleza jurídica. | En proceso de firma | El MdE se encuentra en proceso de firma, actualmente en la Subdirección de Meteorología y la Oficina Asesora Jurídica. | Se remitirá al Departamento Metereologico de Curazao para su firma y posterior firma por parte de la Dirección General del IDEAM. | No aplica |  |  | No se presentan riesgos | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/direccion_ideam_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29D17983-57C1-4B12-B53F-EBC0F14F2AA2%7D&file=3.%20MdE%20IDEAM%20y%20Curazao.docx&action=default&mobileredirect=true
ONU Mujeres | Dirección General | Memorando de Entendimiento | Establecer un marco de cooperación flexible entre ONU Mujeres e IDEAM para promover la integración transversal del enfoque de género en la gestión ambiental, la acción climática y el desarrollo sostenible en Colombia, contribuyendo al empoderamiento de las mujeres y al fortalecimiento de su participación y resiliencia frente a los desafíos ambientales y climáticos, especialmente en los territorios. En desarrollo de este marco de cooperación, LOS PARTICIPANTES podrán intercambiar conocimientos, experiencias y herramientas técnicas que favorezcan la generación y uso de información con enfoque de género, la identificación de impactos diferenciados del cambio climático y el fortalecimiento de capacidades institucionales y territoriales que apoyen la toma de decisiones y el diseño de políticas, programas e iniciativas más inclusivas y equitativas. | Se brindó acompañamiento en la definición de líneas de trabajo conjuntas para la formulación de un Memorando de Entendimiento. De igual manera, se proporcionó apoyo jurídico con el propósito de garantizar que el instrumento se estructurara de conformidad con su naturaleza jurídica, considerando que la propuesta remitida por ONU Mujeres incorporaba lenguaje y obligaciones propias de instrumentos contractuales regidos por la Ley 80 de 1993, que no resultaban acordes con la figura del Memorando de Entendimiento proyectado. | En formulación | El MdE se encuentra en aprobación al interior del IDEAM. | Remisión de la propuesta a ONU Mujeres, quienes revisaran lo allí contenido e informaran los comentarios correspondientes. | No aplica |  |  | No se presentan riesgos | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/direccion_ideam_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF204780F-9E81-4EF1-A327-435B9B5A52A7%7D&file=04.%20MOU%20for%20Government%20or%20Non-UN%20IGO%20Entities-IDEAM%20COL.docx&action=default&mobileredirect=true
Proyecto "Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia" - Fondo Acción | Subdirección de Hidrología (Redes) | Memorando de entendimiento | Busca apoyar la decisión de Colombia de transitar hacia un modelo económico más equitativo y sostenible, fundamentado en las políticas nacionales de cambio climático y crecimiento verde. Para 2023, el país habrá implementado medidas estratégicas de dichas políticas y contará con capacidades para monitorear su avance. Esto se logrará mediante la generación de información y el fortalecimiento de capacidades para integrar consideraciones de cambio climático y crecimiento verde en la planeación territorial y sectorial, especialmente en regiones y sectores clave para la economía y la adaptación local. | Apoyo técnico en la adquisición, instalación y puesta en marcha o repotenciación de estaciones meteorológicas en los departamentos de Meta, Vichada y Guaviare, con el propósito de apoyar el funcionamiento de las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA). En cumplimiento de estos compromisos, Fondo Acción realizó la donación gratuita de cuatro (4) estaciones meteorológicas automáticas, las cuales fueron instaladas y entregadas en los sitios previamente definidos. Con este aporte, se robustecen las capacidades técnicas regionales y se garantiza la disponibilidad de información climática confiable para la toma de decisiones en el sector agropecuario. | En proceso de finalización | Se encuentra en proceso de aprobación la donación de las estaciones meteorológicas, requisito previo para proceder con el cierre del Memorando de Entendimiento. Actualmente, la Subdirección de Hidrología lidera el trámite correspondiente ante el área de almacén, con el fin de garantizar la adecuada formalización y entrega de los equipos. | Firma de la Directora Ghisliane Echeverry para la formalización y cierre del Memorando de Entendimiento. | No aplica | 2023-08-15 | 2024-12-20 | No se presentan riesgos | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgCaHL9olF1jQItLLdlhs7UyAe3tL46W3o7nStzRnQTQw7I?e=2j4AUw
Cooperación Alemana en áreas científicas y técnicas de servicios meteorológicos y climáticos y asuntos conexos - DWD | Subdirección de Meteorología | Memorando de Entendimiento | Fortalecer las capacidades técnicas del IDEAM en predicción, monitoreo y servicios climáticos mediante cooperación en ciencias atmosféricas, enfocada en mejorar el monitoreo de precipitaciones, desarrollar servicios para energías renovables, aplicar inteligencia artificial en productos meteorológicos, fortalecer la agrometeorología y optimizar pronósticos estacionales, contribuyendo a la seguridad hídrica, energética y alimentaria de la región. | Apoyo en la estructuración de actividades conjuntas dentro del Memorando de Entendimiento, orientadas al intercambio y cooperación en ciencias y tecnología atmosféricas, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la generación de información climática estratégica para la toma de decisiones. | En ejecución | Se han gestionado reuniones bilaterales con el DWD para estructurar un plan de trabajo alineado con el Memorando de Entendimiento, | Preparar un plan de trabajo consolidado, en línea con lo definido en el Memorando de Entendimiento, e iniciar de manera bilateral la ejecución de las actividades planteadas. | No aplica | 2025-10-22 | Por decisión mutua | No se presentan riesgos | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgAzEdw4ZnXrQ5F7WS2Gtn3jAVcjo0m6Ye-4WMw51186Qfk?e=gRRjcg
Proyecto "Servicio integrado HydroSOS para evaluar el estado y perspectiva hidrológica, con el fin de apoyar a los sectores económicos clave y comunidades vulnerables de América del Sur en la adaptación al cambio climático y la construcción de resiliencia" | Subdirección de Hidrología | Por definir | Mejorar las capacidades de adaptación de sectores socioeconómicos clave en América del Sur, en particular de las comunidades vulnerables, al cambio climático mediante la provisión de información y servicios hidrometeorológicos accesibles, orientados al usuario, con enfoque de género y adecuados a los fines específicos | Apoyo en la recopilación y sistematización de información orientada a la estructuración de la nota concepto que será presentada al Fondo de Adaptación. | En formulación | Actualmente se está realizando el levantamiento de información por país sobre las áreas de los proyectos piloto incluidos en la propuesta. En el caso de Colombia, se indicó que el proyecto piloto se desarrollará en Puerto Asís, sin embargo, recientemente la OMM solicitó ampliar la zona de estudio o incluir otro sector. Los técnicos del IDEAM han señalado que no existe la capacidad para ampliar las áreas de estudio en los términos planteados y que, de requerirse dicha ampliación, sería necesario ajustar la estructura presupuestaria definida en la nota concepto, a fin de contemplar las visitas de campo requeridas para el levantamiento de la información solicitada. | Se debe esperar las indicaciones de la OMM respecto al requerimiento actual y proceder conforme a sus orientaciones. Paralelamente, se debe preparar la información adicional solicitada para otros aspectos de la nota concepto, asegurando coherencia técnica y cumplimiento con los lineamientos establecidos. | 846.000 USD | Por definir | Por definir | Podrían presentarse dificultades en la definición del alcance del proyecto piloto y de su zona de estudio, lo que requeriría ajustes en la planificación presupuestal de la propuesta | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgCDC3dNu_EpRJL-twzyHRjqAQCsNrsz9W1IaTJ6t8m0xdk?e=5aydDh
Visión estratégica del MRV 2030 de Colombia (CAPACITY BUILDING INICIATIVE FOR TRANSPARENCY - CBIT). | Subdirección de Estudios Ambientales | Acuerdo 022 | Fortalecer la capacidad de Colombia para realizar monitoreo, estimación, reporte, contabilidad y verificación de las emisiones y eliminaciones de gases de efecto invernadero. | El instituto ha liderando la gestión técnica para fortalecer el sistema nacional de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero. Su labor ha incluido el monitoreo de ecosistemas, el desarrollo de modelos e indicadores ambientales, y la consolidación del Sistema Nacional de Inventarios de GEI (SINGEI), en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con apoyo del PNUD y Fundación Natura. Además, el IDEAM ha impulsado la modernización tecnológica para la gestión de datos climáticos, garantizando mayor transparencia y trazabilidad de la información, y ha trabajado en la incorporación de enfoques transversales como la equidad de género y la sostenibilidad institucional. | En ejecución | Actualmente concentra sus esfuerzos en la consolidación del Sistema Nacional de Inventarios de GEI (SINGEI) y en el fortalecimiento de los procesos de medición, reporte y verificación (MRV). Sus actividades incluyen la coordinación interinstitucional con MinAmbiente, la preparación de inventarios de emisiones y absorciones, el desarrollo de una plataforma tecnológica de acceso público, y la definición de protocolos estandarizados para la gestión y el intercambio de datos. De manera general, el IDEAM trabaja en asegurar la sostenibilidad financiera y tecnológica del sistema, mediante la modernización de infraestructura y la reorganización interna para garantizar soporte técnico continuo y confiable. | Durante 2025 la implementación de la plataforma SINGEI enfrentó retrasos; sin embargo, se ha logrado mantener la ejecución del cronograma y avanzar en las actividades finales del proyecto. En esta etapa, los próximos pasos se enfocan en el seguimiento de los productos entregables y en el cierre progresivo de las actividades, asegurando que los resultados previstos se consoliden de manera ordenada y conforme a lo planificado | 900.000 USD | 2022-05-01 | 2026-12-31 | No se presentan riesgos | https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccion_ideam_gov_co/IgBTKeqFe6y4So8fHkfImJFEAX8hodc5QJZhfEw8RK-6uwU?e=Hp3K9d