## Plan de Acción Anual
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Plan de Acción Anual 2023

## Objetivos y estrategias
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2019-2029 Alineación con PND 2018-2022
Plan Estratégico Institucional 2015-2026 |  |  | Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 |  |  |  | Actividades Plan de Acción / Otra actividad misional (Registre aquí la actividad estratégica que va a ejecutar durante los próximos 4 años) | Entidades |  | Dependencia responsable | Producto esperado de la actividad estratégica | Indicador de la actividad estratégica | Meta
Objetivo General Institucional | Objetivos Estratégicos Institucional | Estrategias Institucional | Línea estratégica | Objetivo | Estrategia | Actividad PND |  | Responsable | Apoyo |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Cuatrienio
Fortalecer la capacidad tecnológica, científica, administrativa y financiera para producir la información hidrológica, meteorológica y ambiental de manera oportuna y con la calidad que requieran la ciudadanía, los sectores públicos y privados del país. | 1. Fortalecer la capacidad, administrativa y financiera del Instituto, para cumplir de manera efectiva con los objetivos previstos en la Ley 99/93, y los Decretos 1277/94 - 291 de 2004 y demás normas relacionadas. | a. Actualizar los estudios adelantados por el Instituto sobre reestructuración Administrativa, con el fin de introducir un cambio organizacional que lleve al Instituto de una organización por funciones desde un punto de vista temático a una organización por procesos, cimentados en calidad del producto y calidad del proceso. | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | 1. Fortalecer la institucionalidad y la regulación para la sostenibilidad y la financiación del sector ambiental. | a) CARS: reforma, fortalecimiento y financiación | Presentar un proyecto de ley para reformar las CAR, y crear mecanismos de modernización institucional del SINA, con particular atención a la ANLA y al IDEAM, que fortalezcan la generación de información |  |  | MINAMBIENTE ideam | Transversal
|  | b. Gestionar ante el MADS el aval de la nueva estructura del Instituto. | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | 1. Fortalecer la institucionalidad y la regulación para la sostenibilidad y la financiación del sector ambiental. | a) CARS: reforma, fortalecimiento y financiación | Presentar un proyecto de ley para reformar las CAR, y crear mecanismos de modernización institucional del SINA, con particular atención a la ANLA y al IDEAM, que fortalezcan la generación de información |  |  | MINAMBIENTE ideam | Transversal
|  | c. Presentar los estudios actualizados a la función Pública. | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | 1. Fortalecer la institucionalidad y la regulación para la sostenibilidad y la financiación del sector ambiental. | a) CARS: reforma, fortalecimiento y financiación | Presentar un proyecto de ley para reformar las CAR, y crear mecanismos de modernización institucional del SINA, con particular atención a la ANLA y al IDEAM, que fortalezcan la generación de información |  |  | MINAMBIENTE ideam | Transversal
|  | d. Gestionar los recursos ante el MHCP para su implementación. | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | 1. Fortalecer la institucionalidad y la regulación para la sostenibilidad y la financiación del sector ambiental. | a) CARS: reforma, fortalecimiento y financiación | Presentar un proyecto de ley para reformar las CAR, y crear mecanismos de modernización institucional del SINA, con particular atención a la ANLA y al IDEAM, que fortalezcan la generación de información |  |  | MINAMBIENTE ideam | Transversal
| 2. Fortalecer los sistemas de información ambiental que tiene a cargo el Instituto. | a. Continuar la modernización de las estaciones de la red, que permitan la transmisión en tiempo real de los datos. | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 1. Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo. | a) Generación de conocimiento | Establecer un Sistema Nacional de Alertas Tempranas ante amenazas hidrometeoro lógicas, y definir mecanismos para replicar los sistemas de alerta a escalas detalladas con la participación de las autoridades ambientales regionales. Por otra parte, la DIMAR, fortalecerá el Centro Nacional de Alerta contra Tsunamis. |  | IDEAM |  | Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
b. Adquisición de radares banda X (por tema de cobertura se cambia a Banda C, según el nuevo proceso adelantado por el Fondo de Adaptación en 2016)
c. Desarrollar estándares técnicos para las CAR;
|  | d. Mejorar la funcionalidad del SIA, lo cual incluye la operación de los subsistemas que lo integran y su coordinación. | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores | c) Información Integrada y de fácil acceso en materia ambiental, del riesgo de desastres y ante el cambio climático | Definir los mecanismos para un fácil acceso de los sectores, territorios y la sociedad civil a la información sobre la gestión y estado de los recursos naturales, los avances en la política de crecimiento verde, la gestión de riesgo de desastres y el cambio climático. |  | MINVIVIENDA, UNGRD, IDEAM y DNP
|  |  | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores | b) Gestión de información y estadísticas para sectores estratégicos para el crecimiento verde y la sostenibilidad | Integrar, los sistemas de información forestal, para garantizar su interoperabilidad Consolidar un sistema nacional de información, monitoreo y reporte sobre restauración, el cual se articulará con el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) y demás sistemas de información existentes. Fortalecer la capacidad del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, para avanzar en el seguimiento a la deforestación en tiempo real. |  |  | VICEMINISTERIO POLÍTICAS DBBSE IDEAM | Subdirección de Ecosistemas
|  |  | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | 4. Desarrollar nuevos instrumentos financieros, económicos y de mercado para impulsar actividades comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. | d) Gestión de sustancias químicas y residuos peligrosos. | Implementar gradualmente el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. |  | MINAMBIENTE e IDEAM
|  |  | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores | c) Información Integrada y de fácil acceso en materia ambiental, del riesgo de desastres y ante el cambio climático | Implementar un programa para desarrollar capacidades que permita la integración de la información sectorial para la generación del inventario de emisiones de GEI, en el marco del Sistema de Información de Cambio Climático y el Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (SINGEI) |  | IDEAM
|  |  | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores | a) Consolidación del Sistema de Información Ambiental de Colombia | Implementar el apoyo de los sectores los protocolos de transferencia de información y las mejoras tecnológicas necesarias para integrar los sistemas de información sectorial con el SIAC. |  | MINAMBIENTE e IDEAM | IDEAM VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS | Subdirección de Estudios Ambientales
|  |  | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 1. Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo. | c) Seguimiento y evaluación para el cambio climático | Diseñar e implementar un Sistema de Información de Cambio Climático a partir de la integración de plataformas de información existentes, para poner a disposición los indicadores y metas para hacer seguimiento a los compromisos en adaptación y sus medios de implementación, así como para monitorear y evaluar los avances nacionales y el cumplimiento de metas en materia de emisiones de GEI. |  | IDEAM |  | Subdirección de Estudios Ambientales
|  |  | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | 2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos. | d) Gestión de sustancias químicas y residuos peligrosos. | Implementar gradualmente el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. |  | MINAMBIENTE e IDEAM | DAASU IDEAM | Subdirección de Estudios Ambientales
| 3. Fortalecer el monitoreo y seguimiento de las condiciones climáticas, hidrometeorológicas y ambiental. | a. Continuar la modernización de las estaciones de la red, que permitan la transmisión en tiempo real de los datos. | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 1. Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo | b) Escalonamiento y gradualidad | Elaboración de los estudios de riesgo en municipios priorizados para su incorporación en los planes de ordenamiento territorial. |  |  | IDEAM DCC | Subdirección de Estudios Ambientales
|  |  | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 1. Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo | a) Generación de conocimiento | Establecer un Sistema Nacional de Alertas Tempranas ante amenazas hidrometeoro lógicas, y definir mecanismos para replicar los sistemas de alerta a escalas detalladas con la participación de las autoridades ambientales regionales. Por otra parte, la DIMAR, fortalecerá el Centro Nacional de Alerta contra Tsunamis. |  | IDEAM |  | Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
|  | b. Adquisición de radares banda X (por tema de cobertura se cambia a Banda C, según el nuevo proceso adelantado por el Fondo de Adaptación en 2016) | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | 1. Avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. | a) Producción agropecuaria con prácticas sostenibles. | Definir una metodología para focalizar y priorizar proyectos de adecuación de tierras que incluya la gestión del recurso hídrico, el uso de tecnologías eficientes y la planificación basada en información hidrometeorológica y de riesgos asociados con el cambio climático |  |  | MINAMBIENTE IDEAM | Subdirección de Hidrología Subdirección de Estudios Ambientales
|  |  | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | 2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos. | c) Gestión de pasivos ambientales y del suelo. | Generar conocimiento sobre el estado físico y químico del suelo |  |  | IDEAM | Subdirección de Ecosistemas Grupo de Suelos
|  |  | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la nación | 1. Implementar estrategias transectoriales para controlar la deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su degradación. | b) Gestión transectorial | Desarrollar evaluaciones ambientales estratégicas regionales en zonas de alta deforestación, con el fin de analizar los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos por deforestación y degradación de ecosistemas, así como las medidas para su gestión. |  |  | IDEAM CARS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DGOAT | Subdirección de Estudios Ambientales
|  |  | B. Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la nación | 1. Implementar estrategias transectoriales para controlar la deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su degradación. | b) Gestión transectorial | Priorizar los territorios afectados por deforestación en la implementación del sistema catastral multipropósito. |  |  | DBBSE IDEAM | Subdirección de Ecosistemas
|  |  | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | 2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos. | b) Reducción de la presión y mejoramiento de la calidad del recurso hídrico | Diseñar los módulos de consumo del agua y huella hídrica para sectores prioritarios |  |  | DGIRH IDEAM | Subdirección de Hidrología
|  |  | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 1. Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo | a) Generación de conocimiento | Desarrollar una metodología para la elaboración e inventario de elementos expuestos y vulnerabilidad frente a eventos hidrometeorológicos |  |  | DCC IDEAM | Subdirección de Ecosistemas Subdirección de Hidrología
|  |  | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | 4. Desarrollar nuevos instrumentos financieros, económicos y de mercado para impulsar actividades comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. | c) Tasas ambientales. | Implementar un esquema de monitoreo y evaluación de la eficiencia en la implementación de la tasa por uso del agua y la tasa retributiva. |  |  | IDEAM | Subdirección de Hidrología
c. Desarrollar estándares técnicos para las CAR;
d. Mejorar la funcionalidad del SIA, lo cual incluye la operación de los subsistemas que lo integran y su coordinación.
| 4. Fortalecer los mecanismos y tecnologías para la producción científica y la investigación ambiental en el IDEAM. | a. Continuar con la implementación y modernización de su plataforma informática. | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores | a) Consolidación del Sistema de Información Ambiental de Colombia | Fortalecer la generación de información para la toma de decisiones, para lo cual, deberán diseñar e implementar estrategias que faciliten la prestación y venta de servicios, que permitan diversificar sus ingresos y mejorar su capacidad administrativa, financiera y técnica. Especial énfasis tendrá el IDEAM. |  |  | IDEAM VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS | Subdirección de Meteorología
|  | b. Innovación en mecanismos o instrumentos de desarrollo sostenible | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | 4. Desarrollar nuevos instrumentos financieros, económicos y de mercado para impulsar actividades comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. | b) Financiación para la mitigación del Cambio climático. | Diseño del componente de contabilidad de reducciones de emisiones y remociones de GEI corporativas en el marco del sistema de monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación. |  |  | DNP e IDEAM | Subdirección de Estudios Ambientales
|  |  | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores | a) Consolidación del Sistema de Información Ambiental de Colombia | Implementar el apoyo de los sectores los protocolos de transferencia de información y las mejoras tecnológicas necesarias para integrar los sistemas de información sectorial con el SIAC. |  | MINAMBIENTE e IDEAM | IDEAM VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS | Subdirección de Estudios Ambientales
|  |  | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | 4. Desarrollar nuevos instrumentos financieros, económicos y de mercado para impulsar actividades comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. | b) Financiación para la mitigación del Cambio climático. | Reglamentar la ley de cambio climático y desarrollar mecanismos de mercado para el cumplimiento de las metas de cambio climático, para lo cual se diseñará el programa nacional de cupos transables de emisión de GEI armonizado con los instrumentos económicos existentes, como el impuesto al carbono. |  |  | DNP e IDEAM | Subdirección de Estudios Ambientales
| 5. Fortalecer el aseguramiento de la calidad de los datos e información ambiental generados por las organizaciones e Instituciones públicas y privadas. | a. Articular los protocolos, guías y normas técnicas desarrolladas por la entidad dentro de un sistema de calidad de la gestión del dato que permita normalizar el tratamiento dado a la recolección de información Hidrometeorológica y el tratamiento requerido para la recolección sistemática de la información básica requerida para los estudios ambientales y de ecosistemas. | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | 2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos. | a) Mejor calidad del aire para proteger la salud. | Poner en marcha un programa para mejorar la cobertura y disponibilidad de información de emisiones y calidad del aire, así como realizar acciones estratégicas focalizadas en cinco ciudades críticas lo que contemplará un programa de capacitación para mejorar la formulación e implementación de planes de prevención, reducción y control de la contaminación del aire, así como mecanismos para la participación ciudadana y la denuncia de fuentes contaminantes. |  | MINAMBIENTE e IDEAM | DAASU IDEAM | Subdirección de Estudios Ambientales
|  |  | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | 2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos. | b) Reducción de la presión y mejoramiento de la calidad del recurso hídrico. | Promover la implementación del Plan Hídrico Nacional de manera coordinada y con énfasis en los programas de regulación hídrica, de aguas subterráneas, de legalización de usuarios, de investigación y de monitoreo del recurso hídrico (aguas superficiales, subterráneas y marinas). |  |  | AUTORIDADES AMBIENTALES IDEAM INVEMAR | Subdirección de Hidrología
|  |  | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 1. Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo. | c) Seguimiento y evaluación para el cambio climático | Establecer un procedimiento para la definición de las metas nacionales de mediano y largo plazo en cambio climático y para el seguimiento y actualización periódica de las metas de la contribución nacionalmente determinada (NDC por sus siglas en inglés), acorde a los lineamientos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), |  |  | IDEAM | Subdirección de Estudios Ambientales
|  |  | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 1. Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo. | c) Seguimiento y evaluación para el cambio climático | Diseñar e implementar un Sistema de Información de Cambio Climático a partir de la integración de plataformas de información existentes, para poner a disposición los indicadores y metas para hacer seguimiento a los compromisos en adaptación y sus medios de implementación, así como para monitorear y evaluar los avances nacionales y el cumplimiento de metas en materia de emisiones de GEI. |  | IDEAM |  | Subdirección de Estudios Ambientales
|  |  | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | 2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos. | b) Reducción de la presión y mejoramiento de la calidad del recurso hídrico. | Diseñar los módulos de consumo del agua y huella hídrica para sectores prioritarios |  |  | DGIRH IDEAM | Subdirección de Hidrología
|  | b. Establecer normas y protocolos sobre los sistemas de información para la administración del SINA y aquellos orientados a realizar el seguimiento de los procesos ambientales y su acople. | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | 2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos. | d) Gestión de sustancias químicas y residuos peligrosos. | Implementar gradualmente el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. |  | MINAMBIENTE e IDEAM |  | Subdirección de Estudios Ambientales
|  |  | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | 2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos. | b) Reducción de la presión y mejoramiento de la calidad del recurso hídrico. | Promover la implementación del Plan Hídrico Nacional de manera coordinada y con énfasis en los programas de regulación hídrica, de aguas subterráneas, de legalización de usuarios, de investigación y de monitoreo del recurso hídrico (aguas superficiales, subterráneas y marinas). |  |  | AUTORIDADES AMBIENTALES IDEAM INVEMAR | Subdirección de Hidrología
|  |  | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | 2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos. | b) Reducción de la presión y mejoramiento de la calidad del recurso hídrico | Diseñar los módulos de consumo del agua y huella hídrica para sectores prioritarios |  |  | DGIRH IDEAM | Subdirección de Hidrología
|  |  | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | 2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos. | d) Gestión de sustancias químicas y residuos peligrosos. | Implementar gradualmente el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. |  | MINAMBIENTE e IDEAM | DAASU IDEAM | Subdirección de Estudios Ambientales
|  |  | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores | a) Consolidación del Sistema de Información Ambiental de Colombia | Implementar el apoyo de los sectores los protocolos de transferencia de información y las mejoras tecnológicas necesarias para integrar los sistemas de información sectorial con el SIAC. |  | MINAMBIENTE e IDEAM | IDEAM VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS | Subdirección de Estudios Ambientales
|  |  | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores | c) Información Integrada y de fácil acceso en materia ambiental, del riesgo de desastres y ante el cambio climático | Implementar un programa para desarrollar capacidades que permita la integración de la información sectorial para la generación del inventario de emisiones de GEI, en el marco del Sistema de Información de Cambio Climático y el Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (SINGEI) |  | IDEAM
| 6. Establecer programas de colaboración e intercambio de información con entidades pares internacionales orientados especialmente a la investigación y modelamiento de los procesos de cambio global y cambio climático. | a. Definir y Priorizar entidades mediante el cual se van a desarrollar. | A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | 1. Avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. | f) Compromiso sectorial con la mitigación del cambio climático. | Avanzar de manera medible y consistente, con la trayectoria de reducción de emisiones de GEI propuesta por Colombia, en el cumplimiento de la meta de mitigación del 20% de cada sector al año 2030, en consonancia con los Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS). |  |  | DCC IDEAM | Subdirección de Estudios Ambientales
b. Gestionar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Cancillería.
| 7. Servicios climáticos ambientales |  | D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores | a) Consolidación del Sistema de Información Ambiental de Colombia | Fortalecer la generación de información para la toma de decisiones, para lo cual, deberán diseñar e implementar estrategias que faciliten la prestación y venta de servicios, que permitan diversificar sus ingresos y mejorar su capacidad administrativa, financiera y técnica. Especial énfasis tendrá el IDEAM. |  |  | IDEAM VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS | Subdirección de Meteorología
| 8. Gestión del conocimiento de riesgo climático, hidrometeorológico y ambiental |  | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 1. Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo. | b) Escalonamiento y gradualidad | Elaboración de los estudios de riesgo en municipios priorizados para su incorporación en los planes de ordenamiento territorial. |  |  | IDEAM DCC | Subdirección de Estudios Ambientales
|  |  | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 2. Asegurar la corresponsabilidad territorial y sectorial en la reducción del riesgo de desastres y la adaptación a la variabilidad y al cambio climático. | b) Sectores resilientes y adaptados | Diseñar una política pública para reducir las condiciones de riesgo ante eventos de variabilidad climática |  |  | MINAMBIENTE, IDEAM
|  |  | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 1. Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo. | a) Generación de conocimiento | Establecer un Sistema Nacional de Alertas Tempranas ante amenazas hidrometeoro lógicas, y definir mecanismos para replicar los sistemas de alerta a escalas detalladas con la participación de las autoridades ambientales regionales. Por otra parte, la DIMAR, fortalecerá el Centro Nacional de Alerta contra Tsunamis. |  | IDEAM |  | Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
|  |  | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 1. Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo. | a) Generación de conocimiento | Realizar estudios de amenaza por eventos de remoción en masa, inundación, sequía, incendio forestal, avenida torrencial, erosión costera, volcánicos, sísmicos y tecnológicos, a escala relevante para el nivel municipal, desde las entidades técnico - científicas del SNGRD. y formular un Modelo Nacional de Riesgo Sísmico. |  |  | DCC IDEAM | Subdirección de Ecosistemas
|  |  | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 1. Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo. | a) Generación de conocimiento | Desarrollar una metodología para la elaboración e inventario de elementos expuestos y vulnerabilidad frente a eventos hidrometeorológicos |  |  | DCC IDEAM | Subdirección de Ecosistemas Subdirección de Hidrología
|  |  | C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático | 3. Movilizar el financiamiento para la gestión del riesgo y la adaptación e incentivar la protección financiera ante desastres. | c) Protección financiera ante desastres | Avanzar en la evaluación y estructuración de mecanismos de protección financiera, la formulación de esquemas y adquisición de contratos de aseguramiento y adelantar la estructuración de un instrumento de protección financiera ante eventos hidrometeorólogicos |  |  | IDEAM

## Sec General
CÓDIGO: E-PI-F010
|  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [21 empty] | VERSIÓN: 03
FECHA: 05/12/2022
PÁGINA: 1 de 1
AÑO DE VIGENCIA |  | 2023
VERSIÓN DEL PLAN |  | 1
FECHA VIGENCIA (DD/MM/AAAA) |  | 2023-01-01
DESCRIPTORES DEL PLAN
[13 empty] | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | PLAN CUATRIENAL IDEAM |  | RECURSOS FINANCIEROS DE LA ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN
ITEM | AREA ORGANIZACIONAL | RESPONSABLE AREA ORGANIZACIONAL | CODIGO DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN ANUAL | FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA | FECHA DE FINALIZACIÓN DD/MM/AAAA | PRODUCTO | META | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | PROCESO DEL SGI | OBJETIVO | PRODUCTO | ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTIVIDAD PLAN CUATRIENAL | PRODUCTO | INVERSION NACION - 3204 (REC 11) | INVERSION 3204-PROPIOS (REC 20) | INVERSION NACIÓN 3204- (REC 13) | INVERSION NACION - 3299 (REC 11) | INVERSION 3299-PROPIOS (REC 20) | TOTAL | COMENTARIOS U OBSERVACIONES
1 | Secretaría General | Gilberto Ramos Suarez (e) | SECG23-1 | Disponer los estudios y diseños técnicos, para el cumplimiento de la NSR 10 | Realizar estudios y diseños técnicos, para el cumplimiento de la NSR 10 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Documento de estudio y diseño técnico | 2 | Estudios y diseños técnicos realizados | Eficiencia | Gestión de Servicios Administrativos | Mejorar la capacidad técnica tecnológica, e infraestructura física del Instituto | Sedes Adecuadas | Realizar las adecuaciones requeridas en sedes operativas. | [5 empty] | 230000000 |  | 230000000
2 | Secretaría General | Gilberto Ramos Suarez (e) | SECG23-2 | Adecuar la infraestructura física de las sedes del instituto, de acuerdo a los recursos asignados, por medio de la realización de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo | Adecuar la infraestructura de las sedes del IDEAM. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Actas de entrega y recibo final a satisfacción | 7 | No. Sedes adecuadas en infraestructura | Eficiencia | Gestión de Servicios Administrativos | Mejorar la capacidad técnica tecnológica, e infraestructura física del Instituto | Sedes Adecuadas | Realizar las adecuaciones requeridas en sedes operativas. | [5 empty] | 1836125573 |  | 1836125573
3 | Secretaría General | Gilberto Ramos Suarez (e) | SECG23-3 | Garantizar el relacionamiento estratégico del IDEAM con el Ciudadano | Formular e implementar estrategia y plan de participación ciudadana y servicio al ciudadano | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Un Informe de estrategia y uno de servicio al ciudadano elaborado | 2500 | Número de ciudadanos impactados con estrategia y plan de participación y servicio al ciudadano | Eficiencia | Gestión del Servicio al Ciudadano | Optimizar los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector y de Atención al cliente | Servicio de atención al ciudadano | Asegurar la sostenibilidad de la estrategia de atención al ciudadano | [5 empty] | 92200000 |  | 92200000
4 | Secretaría General | Gilberto Ramos Suarez (e) | SECG23-4 | Organizar 100 metros lineales de archivo, digitalizar 1,000,000 imágenes de archivo técnico, bajo los lineamientos del AGN e implementación de los planes y programas de registro y control de condiciones ambientales en depósitos de archivo del instituto | Organizar 100 metros lineales de archivo técnico y digitalizar 1,000,000 imágenes, implementar planes y programas del SIC | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100 ml de archivo técnico organizado | 100 ml | Numero de metros lineales de archivo intervenidos | Eficiencia | Gestión Documental | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | Realizar labores de preservación de la información científica |  |  | 190344000 |  |  |  |  | 190344000
5 | Secretaría General | Gilberto Ramos Suarez (e) | SECG23-5 | Dar a conocer a la ciudadanía, autoridades y opinión pública en general el estado del tiempo y las condiciones hidrometeorológicas actuales | Realizar la divulgación del video pronostico diario (3 veces al día - 7 días a la semana) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe final de los videos pronósticos divulgados | 1095 | Número de videos divulgados | Eficiencia | Gestión de las Comunicaciones | Optimizar los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector y de Atención al cliente | Servicios de comunicación | Realizar los videos de pronósticos diarios del tiempo | [5 empty] | 390664800 |  | 390664800
6 | Secretaría General | Gilberto Ramos Suarez (e) | SECG23-6 | Implementación y desarrollo de estrategias comunicacionales, que permitan la divulgación de información científica y la socialización de contenidos, para posicionar la imagen de la entidad. | Realizar campañas institucionales, publicaciones, comunicados, boletines, entre otros. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informes de Actividades Realizadas | 100% | Número de actividades realizadas | Eficiencia | Gestión de las Comunicaciones | Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto. | Servicio de divulgación de conocimiento generado para la Planificación sectorial y la gestión ambiental. | Elaborar productos comunicacionales |  |  | 247860000 |  |  |  |  | 247860000
[18 empty] | 438204000 | 0 |  | 2548990373 | 0 | 2987194373
2022-12-05 |  | Actualización del formato
REVISÓ Telly de Jesús Month Jefe de la Oficina Asesora de Planeación |  | APROBÓ Telly de Jesús Month Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

## O.Planeación
CÓDIGO: E-PI-F010
|  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [21 empty] | VERSIÓN: 03
FECHA: 05/12/2022
PÁGINA: 1 de 1
AÑO DE VIGENCIA |  | 2023
VERSIÓN DEL PLAN |  | 1
FECHA VIGENCIA (DD/MM/AAAA) |  | 2023-01-01
DESCRIPTORES DEL PLAN
[13 empty] | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | PLAN CUATRIENAL IDEAM |  | RECURSOS FINANCIEROS DE LA ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN
ITEM | AREA ORGANIZACIONAL | RESPONSABLE AREA ORGANIZACIONAL | CODIGO DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN ANUAL | FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA | FECHA DE FINALIZACIÓN DD/MM/AAAA | PRODUCTO | META | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | PROCESO DEL SGI | OBJETIVO | PRODUCTO | ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTIVIDAD PLAN CUATRIENAL | PRODUCTO | INVERSION NACION - 3204 (REC 11) | INVERSION 3204-PROPIOS (REC 20) | INVERSION NACIÓN 3204- (REC 13) | INVERSION NACION - 3299 (REC 11) | INVERSION 3299-PROPIOS (REC 20) | TOTAL | COMENTARIOS U OBSERVACIONES
1 | Oficina Asesora de Planeación | Telly de jesus Month | OAP23-1 | Mantener la certificación del instituto en la norma NTC ISO 9001:2015 | Seguimiento a la Certificación de la Entidad en el norma tecnica Colombiana | 2023-01-01 | 31/122023 | Informe de auditoria Certificado de Gestión | 1 | Un Sistema de gestión certificado | Eficiencia | Gestión del SGI | Robustecer los procesos del Instituto que aseguren la planeación, seguimiento y control, así como la oportunidad y confiabilidad de la información elaborada | Servicio de gestión de calidad | Certificar a la Entidad en normas internacionales. | [5 empty] | 13445050 |  | 13445050
2 | Oficina Asesora de Planeación | Telly de jesus Month | OAP23-2 | Implementar y mantener el sistema gestion integrado en el Instituto (NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 27001:2013, NTC ISO 45001:2018 y NTC PE1000). | Mejorar los procesos de planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejora del Sistema de Gestión Integrado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informes de Gestión del Sistema Integrado de Gestión | 100% | Porcentaje de cumplimiento al plan de trabajo de los Sistemas Integrados de Gestión | Eficiencia | Gestión del SGI | Robustecer los procesos del Instituto que aseguren la planeación, seguimiento y control, así como la oportunidad y confiabilidad de la información elaborada | Servicio de gestión de calidad | Mantener el sistema gestion integrado en el Instituto (NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 27001:2013 y OSHAS 18001) | [5 empty] | 171415800 |  | 171415800
3 | Oficina Asesora de Planeación | Telly de jesus Month | OAP23-3 | Realizar seguimiento a los planes y proyectos para la toma de decisiones | Realizar la gestión de seguimiento y control a los planes y proyectos a través de expertos y herramientas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informes de seguimiento elaborados | 11 | Número de planes y proyectos con seguimientos | Eficiencia | Gestión de la Planeación | Robustecer los procesos del Instituto que aseguren la planeación, seguimiento y control, así como la oportunidad y confiabilidad de la información elaborada | Servicio de gestión de calidad | Realizar la gestion de seguimiento y control a traves de expertos y herramientas | [5 empty] | 186141600 |  | 186141600
[18 empty] | 0 | 0 |  | 371002450 | 0 | 371002450
FECHA |  | DESCRIPCIÓN
2017-06-30 |  | Creación del formato
2022-12-05 |  | Actualización del formato
REVISÓ Telly de Jesus Month Jefe de la Oficina Asesora de Planeación |  | APROBÓ Telly de Jesus Month Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

## O.Informatica
CÓDIGO: E-PI-F010
|  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [21 empty] | VERSIÓN: 03
FECHA: 05/12/2022
PÁGINA: 1 de 1
AÑO DE VIGENCIA |  | 2023
VERSIÓN DEL PLAN |  | 1
FECHA VIGENCIA (DD/MM/AAAA) |  | 2023-01-01
DESCRIPTORES DEL PLAN
[13 empty] | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | PLAN CUATRIENAL IDEAM |  | RECURSOS FINANCIEROS DE LA ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN
ITEM | AREA ORGANIZACIONAL | RESPONSABLE AREA ORGANIZACIONAL | CODIGO DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN ANUAL | FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA | FECHA DE FINALIZACIÓN DD/MM/AAAA | PRODUCTO | META | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | PROCESO DEL SGI | OBJETIVO | PRODUCTO | ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTIVIDAD PLAN CUATRIENAL | PRODUCTO | INVERSION NACION - 3204 (REC 11) | INVERSION 3204-PROPIOS (REC 20) | INVERSION NACIÓN 3204- (REC 13) | INVERSION NACION - 3299 (REC 11) | INVERSION 3299-PROPIOS (REC 20) | TOTAL | COMENTARIOS U OBSERVACIONES
1 | Oficina de Infórmatica | Juan David Garcia Castano | INFO23-1 | Garantizar la continuidad en la operación de la plataforma tecnológica mediante tercerización de servicios de administración y soporte | Prestar los servicios de apoyo a la supervisión, soporte, administración, operación y respaldo de la plataforma tecnológica del IDEAM | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informes mensuales de actividades realizadas. | 12 | Número de Informes de Seguimiento a contratos de tercerización | Eficiencia | Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto. | Servicio de administracion de los Sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Implementar aplicativos para el almacenamiento, reporte y visualización de la información. |  |  | 5000000000 |  |  |  |  | 5000000000
2 | Oficina de Infórmatica | Juan David Garcia Castano | INFO23-2 | Mantener y garantizar la continuidad de la operación ý actualización de los sistemas de información de gestión y de apoyo institucionales | Disponer de sistemas de información de gestión y apoyo con soporte | 01/012023 | 2023-12-31 | Sistemas de infromación de gestión y apoyo en operación y con soporte (Sigep, SVE, MAI, chatbot GAIA) | 4 | Número de sistemas de información con soporte | Eficiencia | Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | Mejorar la capacidad técnica tecnológica, e insfraestrutura física del Instituto | Servicios de información para la gestión administrativa | Adquirir Hardware y Software para la gestión y fortalecimiento de la capacidad instiutucional. | [5 empty] | 566888413 |  | 566888413
3 | Oficina de Infórmatica | Juan David Garcia Castano | INFO23-3 | Contar con sertvicios TIC en operación para soportar la función del IDEAM | Disponer de servicios de Teconologías de la información y las comunicaciones en operación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Servicios TIC en operación y con contrato vigente | 100% | Número de servicios TIC con contrato de operación vigente | Eficiencia | Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto. | Servicio de administracion de los Sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Implementar aplicativos para el almacenamiento, reporte y visualización de la información. |  |  | 3000000000 | 540000000 |  |  |  | 3540000000
4 | Oficina de Infórmatica | Juan David Garcia Castano | INFO23-4 | Garantizar la continuidad de servicios en nube, que soportan las plataformas tecnológicas del Ideam. | Disponer de servicios y herramientas orientados al cumplimiento de la política de gobierno digital | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Servicios en nube en operación y con contrato vigente | 100% | Número de servicios en nube con contrato de operación vigente. | Eficiencia | Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto. | Servicio de administracion de los Sistemas de información para los procesos de toma de decisiones | Implementar aplicativos para el almacenamiento, reporte y visualización de la información. |  |  | 1225469399 |  |  |  |  | 1225469399
[18 empty] | 9225469399 | 540000000 |  | 566888413 | 0 | 10332357812
FECHA |  | DESCRIPCIÓN
2017-06-30 |  | Creación del formato
2022-12-05 |  | Actualización del formato
REVISÓ Telly de Jesus Month Jefe de la Oficina Asesora de Planeación |  | APROBÓ Telly de Jesus Month Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

## Ospa
CÓDIGO: E-PI-F010
|  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [21 empty] | VERSIÓN: 03
FECHA: 05/12/2022
PÁGINA: 1 de 1
AÑO DE VIGENCIA |  | 2023
VERSIÓN DEL PLAN |  | 1
FECHA VIGENCIA (DD/MM/AAAA) |  | 2023-01-01
DESCRIPTORES DEL PLAN
[13 empty] | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | PLAN CUATRIENAL IDEAM |  | RECURSOS FINANCIEROS DE LA ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN
ITEM | AREA ORGANIZACIONAL | RESPONSABLE AREA ORGANIZACIONAL | CODIGO DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN ANUAL | FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA | FECHA DE FINALIZACIÓN DD/MM/AAAA | PRODUCTO | META | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | PROCESO DEL SGI | OBJETIVO | PRODUCTO | ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTIVIDAD PLAN CUATRIENAL | PRODUCTO | INVERSION NACION - 3204 (REC 11) | INVERSION 3204-PROPIOS (REC 20) | INVERSION NACIÓN 3204- (REC 13) | INVERSION NACION - 3299 (REC 11) | INVERSION 3299-PROPIOS (REC 20) | TOTAL | COMENTARIOS U OBSERVACIONES
1 | Oficina del Servicios de Pronóstico y Alerta (OSPA) | Martha Cecilia Cadena | OSPA23-1 | Prestar los servicios de pronósticos y alertas con información básica, oportuna y eficaz, mediante el seguimiento continuo de la información meteorológica, hidrológica y ambiental en tiempo real, así como la generación de informes, boletines técnicos y especializados sobre alertas hidrometeorológicas y ambientales. | Generación de pronósticos y alertas hidrometeorológicas de manera continua (24 horas al día, 365 días al año) y asesoramiento a entidades del SINA y del SNGRD. | 0101/2023 | 2023-01-01 | boletines de pronostico hidrometeorologicos, informes técnicos y emisión de alertas | 2040 | Boletines de pronósticos y alertas a nivel nacional y regional generados | Eficiencia | Generación de datos e información hidrometeorológica y ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | Generar y analizar datos, información o insumos técnicos generados por la Red de estaciones para la consolidación del banco de datos en el Instituto. |  |  | 814656000 |  |  |  |  | 814656000
2 | Oficina del Servicios de Pronóstico y Alerta (OSPA) | Martha Cecilia Cadena | OSPA23-2 | Avanzar en los procesos de incorporación de datos e información de los diferentes métodos de medición de variables hidrometeorológicas tales como: Radares Meteorológicos, Disdrómetros, Antena GOES 16, Rayos y demás sensores, a los análisis de seguimiento y generación de pronósticos y alertas hidrometeorológicas y ambientales. | Generación de PyS basados en datos hidrometeorológicos que permitan contribuir al análisis y generación de pronósticos y alertas regionales y nacionales al servicio de la OSPA y los CRPA oportunamente | 01/012023 | 2023-01-01 | Archivos de estimación diaria de precipitación a partir de radares y sensores remotos disponibles | 17701 | Archivos de estimación diaria de variables meteorológicas a partir de radares y sensores remotos | Eficiencia | Generación de datos e información hidrometeorológica y ambiental para la toma de decisiones | Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto. | Servicios de asistencia técnica a las entidades del SINA, SNGRD y Sector Productivo. | Realizar asistencia técnica a las entidades del SINA, SNGRD y Sector Productivo con respectos a los pronósticos especializados. |  |  | 234864000 |  |  |  |  | 234864000
[18 empty] | 1049520000 | 0 |  | 0 | 0 | 1049520000
FECHA |  | DESCRIPCIÓN
2017-06-30 |  | Creación del formato
2022-12-05 |  | Actualización del formato
REVISÓ Telly de Jesús Month Jefe de la Oficina Asesora de Planeación |  | APROBÓ Telly de Jesús Month Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Note on N14: PC: Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental.

## Sub. Ecosistemas
CÓDIGO: E-PI-F010
|  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [21 empty] | VERSIÓN: 03
FECHA: 05/12/2022
PÁGINA: 1 de 1
AÑO DE VIGENCIA |  | 2023
VERSIÓN DEL PLAN |  | 1
FECHA VIGENCIA (DD/MM/AAAA) |  | 2023-01-01
DESCRIPTORES DEL PLAN
[13 empty] | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | PLAN CUATRIENAL IDEAM |  | RECURSOS FINANCIEROS DE LA ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN
ITEM | AREA ORGANIZACIONAL | RESPONSABLE AREA ORGANIZACIONAL | CODIGO DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN ANUAL | FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA | FECHA DE FINALIZACIÓN DD/MM/AAAA | PRODUCTO | META | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | PROCESO DEL SGI | OBJETIVO | PRODUCTO | ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTIVIDAD PLAN CUATRIENAL | PRODUCTO | INVERSION NACION - 3204 (REC 11) | INVERSION 3204-PROPIOS (REC 20) | INVERSION NACIÓN 3204- (REC 13) | INVERSION NACION - 3299 (REC 11) | INVERSION 3299-PROPIOS (REC 20) | TOTAL | COMENTARIOS U OBSERVACIONES
1 | Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental | Ana Celia Salinas Martín | SECOSIS23-1 | Fortalecer el programa de monitoreo y seguimiento de Bosques y Recursos Forestales | Gestionar la información forestal del país para facilitar los procesos de planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe y/o boletín emitidos | 5 | Número de informes o boletines proyectados | Eficiencia | Generación del Conocimiento e Investigación | Generar conocimiento sobre la dinámica de los recursos naturales y su interacción con la sociedad. | Documentos técnicos para la planificación sectorial y la gestión ambiental | Elaborar documentos técnicos, protocolos, planes, mapas, informes, escenarios y estudios para sustentar decisiones. |  |  | 188500000 |  |  |  |  | 188500000
2 | Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental | Ana Celia Salinas Martín | SECOSIS23-2 | Monitorear integralmente los ecosistemas de alta montaña de Colombia | Fortalecer el monitoreo de los ecosistemas de la alta montaña de Colombia | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Documentos técnicos | 2 | Número de acciones para monitoreo de los ecosistemas de la alta montaña realizadas | Eficiencia | Generación del Conocimiento e Investigación | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de monitoreo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Fortalecer el monitoreo y seguimiento de los suelos de la Nación especialmente en lo referente al establecimiento de la línea base de degradación por desertificación y pérdida de carbono, necesarios para la toma de decisiones de las autoridades ambientales. |  |  | 143500000 |  |  |  |  | 143500000
3 | Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental | Ana Celia Salinas Martín | SECOSIS23-3 | Continuar con el monitoreo y seguimiento a la degradación de los suelos y las tierras, los ecosistemas y coberturas de la tierra de Colombia | Fortalecer el programa de monitoreo y seguimiento de la degradación de los suelos y las tierras, los ecosistemas y las coberturas de la tierra de Colombia | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Capas Cartograficas Digitales de Zonificación de Degradación de suelos por desertificación y de ecosistemas elaboradas | 2 | Numero de documentos tecnicos entregados | Eficiencia | Generación del Conocimiento e Investigación | Generar conocimiento sobre la dinámica de los recursos naturales y su interacción con la sociedad. | Documentos técnicos para la planificación sectorial y la gestión ambiental | Elaborar documentos técnicos, protocolos, planes, mapas, informes, escenarios y estudios para sustentar decisiones. |  |  | 489000000 |  |  |  |  | 489000000
4 | Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental | Ana Celia Salinas Martín | SECOSIS23-4 | Fortalecer el SIA y SIAC del IDEAM para mejorar el proceso de gestión de información institucional | Implementar el plan de trabajo para el fortalecimiento del SIA y del SIAC | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Informe de ejecución del plan de trabajo implementado | 100% | Porcentaje de Ejecución del Plan Trabajo | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de monitoreo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos | Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación de los ecosistemas que forman el patrimonio ambiental de Colombia. |  |  | 179000000 |  |  |  |  | 179000000
[18 empty] | 1000000000 |  |  |  |  | 1000000000
FECHA |  | DESCRIPCIÓN
2017-06-30 |  | Creación del formato
2022-12-05 |  | Actualización del formato
REVISÓ Telly de Jesus Month Jefe de la Oficina Asesora de Planeación |  | APROBÓ Telly de Jesus Month Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

## Sub. Estudios Amb
CÓDIGO: E-PI-F010
|  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [21 empty] | VERSIÓN: 03
FECHA: 05/12/2022
PÁGINA: 1 de 1
AÑO DE VIGENCIA |  | 2023
VERSIÓN DEL PLAN |  | 1
FECHA VIGENCIA (DD/MM/AAAA) |  | 2023-01-01
DESCRIPTORES DEL PLAN
[13 empty] | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | PLAN CUATRIENAL IDEAM |  | RECURSOS FINANCIEROS DE LA ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN
ITEM | AREA ORGANIZACIONAL | RESPONSABLE AREA ORGANIZACIONAL | CODIGO DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN ANUAL | FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA | FECHA DE FINALIZACIÓN DD/MM/AAAA | PRODUCTO | META | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | PROCESO DEL SGI | OBJETIVO | PRODUCTO | ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTIVIDAD PLAN CUATRIENAL | PRODUCTO | INVERSION NACION - 3204 (REC 11) | INVERSION 3204-PROPIOS (REC 20) | INVERSION NACIÓN 3204- (REC 13) | INVERSION NACION - 3299 (REC 11) | INVERSION 3299-PROPIOS (REC 20) | TOTAL | COMENTARIOS U OBSERVACIONES
1 | Subdirección Estudios Ambientales | Constantino Hernandez Garay | SEA23-1 | Obtener insumos tecnicos para la generación de información de Cambio Climatico y procesar mediante algoritmos estadísticos las bases de datos provenientes de los Subsistemas del SIAC (RUAMF, RESPEL, PCB y SISAIRE), administrados por el Grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad del Desarrollo. | Analizar datos e insumos técnicos relacionados con temas de competencia del Instituto | 0101/2023 | 2023-12-01 | Insumos técnicos elaborados (Archivo) | 9 | Número de documentos de Insumo técnico elaborado | Eficiencia | Generación de datos e información hidrometeorológica y ambiental para la toma de decisiones | Suministrar la información de carácter hidrológico, meteorológico y ambiental | Servicios de administración de Registro de establecimientos | Administrar los sistemas de información para RUA, RESPEL, PCB, RETC Y RUM. |  |  | 352400000 |  |  |  |  | 352400000
2 | Subdirección Estudios Ambientales | Constantino Hernandez Garay | SEA23-2 | Sustentar decisiones a partir de la elaboración de documentos técnicos, protocolos, mapas, metodologías, planes, informes, escenarios y estudios | Elaborar documentos técnicos, protocolos, mapas, metodologías, planes, informes, escenarios y estudios para sustentar decisiones en torno a la gestión del Cambio Climático y el Ordenamiento Ambiental del Territorio | 0101/2023 | 2023-12-01 | Número de Informes de avance elaborados | 2 | Número de Informes de avance / documentos elaborados | Eficiencia | Generación de datos e información hidrometeorológica y ambiental para la toma de decisiones | Suministrar la información de carácter hidrológico, meteorológico y ambiental | Servicios de administración de Registro de establecimientos | Desarrollar el mejoramiento de las operaciones estadísticas para la Certificación del DANE |  |  | 202000000 |  |  |  |  | 202000000
3 | Subdirección Estudios Ambientales | Constantino Hernandez Garay | SEA23-3 | Garantizar la oportunidad en la consolidación y presentación de la información relaciona con los sistemas de información de cambio climatico | Diseñar, desarrollar, implementar, poner en marcha y administrar los sistemas de informacion, SISAIRE, RUA, RESPEL, PCB, RETC y Sistema de Información de Cambio Climático | 0101/2023 | 2023-12-01 | Informes de seguimiento al avance del soporte técnico | 4 | Numero de Informes de seguimiento elaborados | Eficiencia | Generación de datos e información hidrometeorológica y ambiental para la toma de decisiones | Suministrar la información de carácter hidrológico, meteorológico y ambiental | Servicios de administración de Registro de establecimientos | Elaborar informes de los aplicativos administrados |  |  | 145600000 |  |  |  |  | 145600000
4 | Subdirección Estudios Ambientales | Constantino Hernandez Garay | SEA23-4 | Elaborar informes técnicos, listados, bases de datos, informes de seguimiento, actos administrativos, relacionados con la acreditación de laboratorios ambientales y la autorización de la medición de fuentes móviles | Acreditar organismos de evaluación de la conformidad en análisis ambientales y Autorizar la medición de emisiones generadas por fuentes móviles. | 0101/2023 | 2023-12-01 | Documentos elaborados | 20 | Numero de documentos elaborados | Eficiencia | Generación de datos e información hidrometeorológica y ambiental para la toma de decisiones | Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto. | Servicio de acreditación de laboratorios y organizaciones | Realizar las visitas de evaluación para generar informes y actos administrativos relacionados con la autorización y acreditación del laboratorio. |  |  |  | 3000000000 |  |  |  | 3000000000
5 | Subdirección Estudios Ambientales | Constantino Hernandez Garay | SEA23-5 | Diseñar e implementar un Sistema de Información de Cambio Climático a partir de la integración de plataformas de información existente | Análisis de información asociada a indicadores de Riesgo, vulnerabilidad y amenaza por cambio climático de cara a fortalecer la información del SIIVRA | 0101/2023 | 2023-12-01 | Documentos que relacionen Vínculo de acceso y/o base de datos y listado de indicadores | 2 | Numero de documentos elaborados | Eficiencia | Generación de datos e información hidrometeorológica y ambiental para la toma de decisiones | Suministrar la información de carácter hidrológico, meteorológico y ambiental | Servicios de administración de Registro de establecimientos | Administrar los sistemas de información para RUA, RESPEL, PCB, RETC Y RUM. |  |  |  |  | 1000000000 |  |  | 1000000000
[18 empty] | 700000000 | 3000000000 | 1000000000 | 0 | 0 | 4700000000
FECHA |  | DESCRIPCIÓN
2017-06-30 |  | Creación del formato
2022-12-05 |  | Actualización del formato
REVISÓ Telly de Jesus Month Jefe de la Oficina Asesora de Planeación |  | APROBÓ Telly de Jesus Month Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

## Sub. Meteo
CÓDIGO: E-PI-F010
|  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [21 empty] | VERSIÓN: 03
FECHA: 05/12/2022
PÁGINA: 1 de 1
AÑO DE VIGENCIA |  | 2023
VERSIÓN DEL PLAN |  | 1
FECHA VIGENCIA (DD/MM/AAAA) |  | 2023-01-01
DESCRIPTORES DEL PLAN
[13 empty] | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | PLAN CUATRIENAL IDEAM |  | RECURSOS FINANCIEROS DE LA ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN
ITEM | AREA ORGANIZACIONAL | RESPONSABLE AREA ORGANIZACIONAL | CODIGO DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN ANUAL | FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA | FECHA DE FINALIZACIÓN DD/MM/AAAA | PRODUCTO | META | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | PROCESO DEL SGI | OBJETIVO | PRODUCTO | ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTIVIDAD PLAN CUATRIENAL | PRODUCTO | INVERSION NACION - 3204 (REC 11) | INVERSION 3204-PROPIOS (REC 20) | INVERSION NACIÓN 3204- (REC 13) | INVERSION NACION - 3299 (REC 11) | INVERSION 3299-PROPIOS (REC 20) | TOTAL | COMENTARIOS U OBSERVACIONES
1 | Subdirección de Meteorología | Nelson Omar Vargas Martínez (e) | SMETEO23-1 | Implementar estrategias que permitan la gestión de datos meteorológicos que fortalezcan el banco de datos y la plataforma de DHIME del IDEAM. | Realizar los procesos de gestión de datos y red meteorológicos que fortalezcan el banco de datos y la plataforma de DHIME del IDEAM | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Atención a las peticiones allegadas a la subdirección de meteorología | 100% | Porcentaje de PQRS respondidas Oportunamente | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | Realizar los Pronósticos del tiempo, alertas meteorológicas, alertas tempranas y predicciones estacionales. |  |  | 75000000 |  |  |  |  | 75000000
2 | Subdirección de Meteorología | Nelson Omar Vargas Martínez (e) | SMETEO23-2 | Implementar estrategias que permitan la gestión de datos meteorológicos que fortalezcan el banco de datos y la plataforma de DHIME del IDEAM. | Realizar los procesos de gestión de datos y red meteorológicos que fortalezcan el banco de datos y la plataforma de DHIME del IDEAM de las estaciones meteorologicas | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Atención a las peticiones allegadas a la subdirección de meteorología | 100% | Estaciones meteorológicas con análisis estadístico | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | Realizar los Pronósticos del tiempo, alertas meteorológicas, alertas tempranas y predicciones estacionales. |  |  | 75000000 |  |  |  |  | 75000000
3 | Subdirección de Meteorología | Nelson Omar Vargas Martínez (e) | SMETEO23-3 | Desarrollar los productos cartográficos correspondientes a variables meteorológicas asociadas a las normales climáticas 1991-2020 | Elaborar los productos cartográficos asociadas a las normales climáticas 1991-2020 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Documentos (Boletines, presentaciones, base de datos, informes, entre otros) | 12 | Elaborar los productos cartográficos asociadas a las normales climáticas 1991-2020 | Eficiencia | Generación del Conocimiento e Investigación | Generar conocimiento sobre la dinámica de los recursos naturales y su interacción con la sociedad. | Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | Realizar los Pronósticos del tiempo, alertas meteorológicas, alertas tempranas y predicciones estacionales. |  |  | 24000000 |  |  |  |  | 24000000
4 | Subdirección de Meteorología | Nelson Omar Vargas Martínez (e) | SMETEO23-4 | Caracterizar de las alteraciones más probables en la precipitación y temperatura del aire ante la ocurrencia de las fases extremas asociadas a la variabilidad climática. | Identificar y caracterizar las alteraciones más probables en la precipitación y temperatura del aire ante la ocurrencia de las fases extremas asociadas a la variabilidad climática | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Documentos e Informes de Caracterización | 11 | Número de informes generados | Eficiencia | Generación del Conocimiento e Investigación | Generar conocimiento sobre la dinámica de los recursos naturales y su interacción con la sociedad. | Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | Realizar los Pronósticos del tiempo, alertas meteorológicas, alertas tempranas y predicciones estacionales. |  |  | 65000000 |  |  |  |  | 65000000
5 | Subdirección de Meteorología | Nelson Omar Vargas Martínez (e) | SMETEO23-5 | Desarrollar participativamente el plan de acción para la gestión del riesgo de desastres, acorde con el Marco Nacional de Servicios Climáticos del Ideam | Desarrollar el plan de acción en el Marco Nacional de Servicios Climáticos del IDEAM para la gestión del riesgo y desastres | 2023-02-01 | 31/012/2023 | Documentos e Informes de contrucción y avance del plan de acción | 11 | Numero de Documentos elaborados (base de datos, informes, entre otros) | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | Realizar los Pronósticos del tiempo, alertas meteorológicas, alertas tempranas y predicciones estacionales. |  |  | 50000000 | 1400000000 |  |  |  | 1450000000
6 | Subdirección de Meteorología | Nelson Omar Vargas Martínez (e) | SMETEO23-6 | Desarrollar productos y servicios operativos para los usuarios de Clima y Salud, en página web y boletines y a los solicitados por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, dentro de las actividades de la Comisión Nacional de Salud Ambiental, sus mesas y los comités territoriales de salud ambiental COTSAs. | Desarrollo, elaboración y divulgacion de productos y servicios operativos para los usuarios de Clima y Salud, que tengan la relación con la gestión de los servicios climáticos dentro del MNSC en Clima y Salud, el impacto de la accidente ofídico, fenómenos climáticos, desastres y sus impactos a la salud. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Documentos e Informes de contrucción y avance del plan de acción | 12 | Numero de Documentos elaborados (base de datos, informes, entre otros) | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | Realizar los Pronósticos del tiempo, alertas meteorológicas, alertas tempranas y predicciones estacionales. |  |  | 61000000 |  |  |  |  | 61000000
7 | Subdirección de Meteorología | Nelson Omar Vargas Martínez (e) | SMETEO23-7 | Prestar el Servicio de Meteorología Aeronáutica para la aeronavegación nacional e internacional | Realizar la prestacion del servicio de Meteorología Aeronáutica para la aeronavegación nacional e internacional | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Reportes, pronósticos y alertas meteorológicas aeronáuticas | 100% | Reportes generados y transmitidos | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | Realizar los Pronósticos del tiempo, alertas meteorológicas, alertas tempranas y predicciones estacionales. |  |  | 350000000 |  |  |  |  | 350000000
[18 empty] | 700000000 | 1400000000 |  | 0 | 0 | 2100000000
FECHA |  | DESCRIPCIÓN
2017-06-30 |  | Creación del formato
2022-12-05 |  | Actualización del formato
REVISÓ Telly de Jesus Month Jefe de la Oficina Asesora de Planeación |  | APROBÓ Telly de Jesus Month Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

## Sub.Hidro
CÓDIGO: E-PI-F010
|  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL | [21 empty] | VERSIÓN: 03
FECHA: 05/12/2022
PÁGINA: 1 de 1
AÑO DE VIGENCIA |  | 2023
VERSIÓN DEL PLAN |  | 1
FECHA VIGENCIA (DD/MM/AAAA) |  | 2023-01-01
DESCRIPTORES DEL PLAN
[13 empty] | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | PLAN CUATRIENAL IDEAM |  | RECURSOS FINANCIEROS DE LA ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN
ITEM | AREA ORGANIZACIONAL | RESPONSABLE AREA ORGANIZACIONAL | CODIGO DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN ANUAL | FECHA DE INICIO DD/MM/AAAA | FECHA DE FINALIZACIÓN DD/MM/AAAA | PRODUCTO | META | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | PROCESO DEL SGI | OBJETIVO | PRODUCTO | ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTIVIDAD PLAN CUATRIENAL | PRODUCTO | INVERSION NACION - 3204 (REC 11) | INVERSION 3204-PROPIOS (REC 20) | INVERSION NACIÓN 3204- (REC 13) | INVERSION NACION - 3299 (REC 11) | INVERSION 3299-PROPIOS (REC 20) | TOTAL | COMENTARIOS U OBSERVACIONES
1 | Subdirección de Hidrología | Nelson Omar Vargas Martínez | SHIDRO23-1 | Realizar la operación y mantenimiento de la red de estaciones Hidrometeorológicas del IDEAM | Realización de visitas de operación y mantenimiento a la red de estaciones Hidrometeorologicas de Propiedad del IDEAM. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Hojas de inspección de cada visita realizada. | 35% | Porcentaje visitas técnicas realizadas | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeorológico | Operar, mantener la red de estaciones. |  |  | 2160730200 | 433181587 |  |  |  | 2593911787
2 | Subdirección de Hidrología | Nelson Omar Vargas Martínez | SHIDRO23-2 | Realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos necesarios a las estaciones automáticas para garantizar la disponibilidad de la información. | Garantizar la generación y recepción de la información proveniente de las estaciones automáticas. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Información de estaciones automáticas disponible de manera oportuna. | 80% | Porcentaje de estaciones en operación. | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeorológico | Operar, mantener la red de estaciones. |  |  | 169950000 |  |  |  |  | 169950000
3 | Subdirección de Hidrología | Nelson Omar Vargas Martínez | SHIDRO23-3 | Captura de la información generada por las estaciones hasta su procesamiento y verificación. Hidrólogo, meteorólogo y observadores | Cargar, revisar y validar información en plataformas DHIME,Captura de Información | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Información generada en estaciones hidrometeorologica disponible en la plataforma DHIME. | 70% | Porcentaje de avance procesamiento de información. | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeorológico | Operar, mantener la red de estaciones. |  |  | 614443300 |  |  |  |  | 614443300
4 | Subdirección de Hidrología | Nelson Omar Vargas Martínez | SHIDRO23-4 | Realizar la reparación, ajuste y calibración de los instrumentos convencionales, así como la calibración de los sensores automáticos en las variables de temperatura, humedad relativa, presión atmosférica y plataformas de adquisición de datos en las magnitudes de voltaje, corriente y resistencia que conforman la red hidrometeorológica del IDEAM. | Cargar, revisar y validar información en plataformas DHIME,Captura de Información Equipos hidrometeorologicos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Equipos hidrometeorologicos en funcionamiento. | 90% | Porcentaje de avance procesamiento de información. | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeorológico | Operar, mantener la red de estaciones. |  |  | 379876500 |  |  |  |  | 379876500
5 | Subdirección de Hidrología | Nelson Omar Vargas Martínez | SHIDRO23-5 | Garantizar el funcionamiento y generación de información de los sistemas de radares meteorológicos, así como la transmisión de la información a la sede central. | Generación de información en los radares meteorológicos de propiedad del IDEAM | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Radares hidrometeorlogicos en operación. | 4 | Radares en funcionamiento. | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeorológico | Operar, mantener la red de estaciones. |  |  | 1258000000 |  |  |  |  | 1258000000
6 | Subdirección de Hidrología | Nelson Omar Vargas Martínez | SHIDRO23-6 | Realizar el pago a los observadores voluntarios por los meses de información colectada en las estaciones hidrometeorologicas de la Red del IDEAM. | Pago observadores voluntarios red hidrometeorologica IDEAM | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Relación de meses pagos a observadores de la red | 16 | Numero meses pagados | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeorológico | Operar, mantener la red de estaciones. |  |  | 1500000000 |  |  |  |  | 1500000000
7 | Subdirección de Hidrología | Nelson Omar Vargas Martínez | SHIDRO23-7 | Garantizar el suministro de insumos para la operación de los sistemas de radio sondeo de propiedad del IDEAM. | Generación de información en los sistemas de radiosondeo de propiedad del IDEAM | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Equipos de radiosondeo en operación. | 90% | Porcentaje Equipos de radiosondeo en operación. | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeorológico | Operar, mantener la red de estaciones. |  |  | 1600000000 |  |  |  |  | 1600000000
8 | Subdirección de Hidrología | Nelson Omar Vargas Martínez | SHIDRO23-8 | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de estaciones hidrometeorologicas en el marco del cumplimiento a la meta establecida por el país en las NDC | Adquisición e instalación de estaciones hidrometeorlogicas en el marco de compromisos NDC | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Estaciones instaladas y en funcionamiento. | 35 | Numero Estaciones instaladas y en funcionamiento | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeorológico | Adquirir, construir y/o adecuar estaciones automáticas. |  |  | 0 |  | 3242000000 |  |  | 3242000000
9 | Subdirección de Hidrología | Nelson Omar Vargas Martínez | SHIDRO23-9 | Desarrollo de actividades técnicas en la red hidrometeorlogica en función de la generación de productos asociados al Convenio suscrito con Ecopetrol, en el alcance 1.1. | Realizar la operación y mantenimiento de la red de estaciones Hidrometeorológicas del IDEAM, en el ámbito y demás actividades del alcance 1.1 del Convenio suscrito con Ecopetrol | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Reportes asociados a los productos del Convenio | 2 | Reportes asociados a los productos del Convenio | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeorológico | Operar, mantener la red de estaciones. |  |  |  | 302123789 |  |  |  | 302123789
10 | Subdirección de Hidrología | Nelson Omar Vargas Martínez | SHIDRO23-10 | Vigilar la calidad de agua de la red Hidrometerologica de cada estación. | Implementar el análisis de la calidad del agua en las 41 estaciones de monitoreo propuestas en el marco del convenio con la CAM | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Informe final de monitoreo de las estaciones propuestas en el marco del convenio con la CAM | 80% | Porcentaje de Implementación de las actividades establecidas en el documento BPL | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | Desarrollar buenas prácticas de laboratorio (BPL). |  |  |  | 300000000 |  |  |  | 300000000
11 | Subdirección de Hidrología | Nelson Omar Vargas Martínez | SHIDRO23-11 | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Implementar el análisis de la calidad del agua de la red de calidad del IDEAM | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Listado Maestro de Documentos donde se incluyan los documentos implementados | 100% | Porcentaje de Implementación de las actividades establecidas en el documento BPL | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | Desarrollar buenas prácticas de laboratorio (BPL). |  |  | 70000000 |  |  |  |  | 70000000
12 | Subdirección de Hidrología | Nelson Omar Vargas Martínez | SHIDRO23-12 | Realizar el seguimiento y monitoreo del estado de los recursos hídricos en Colombia mediante indicadores ambientales | Generar insumos y reportes de las actividades relacionadas con indicadores, aguas subterráneas, calidad del agua y Sistemas de Información del Recurso Hídrico (SIRH) | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Número de documentos sobre actividades de evaluación hidrológica | 2 | Número de documentos técnicos | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de monitoreo hidrológico | Generar reportes de la información hidrológica e hidrogeológica sobre cantidad y calidad del agua. |  |  | 200000000 | 199990646.2066 |  |  |  | 399990646.2066
13 | Subdirección de Hidrología | Nelson Omar Vargas Martínez | SHIDRO23-13 | Realizar seguimiento a los ríos del país para generar insumos, para alertas hidrológicas y conocimiento de amenazas por inundaciones y crecientes súbitas | Generar información y reportes sobre actividades de modelación hidrológica | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Número de documentos actividades de modelación hidrológica y/o análisis de eventos | 3 | Número de documentos actividades de modelación hidrológica y/o análisis de eventos | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de modelación hidrodinámica | Realizar modelación orientada a pronósticos hidrológicos en el Centro Nacional de Modelación |  |  | 200000000 | 75703978 |  |  |  | 275703978
14 | Subdirección de Hidrología | Nelson Omar Vargas Martínez | SHIDRO23-14 | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Implementar el análisis de la calidad del agua de la red de calidad del IDEAM | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Monitoreo de la Red Hidrológica Nacional: Determinación del ICA | 75% | Porcentaje de estaciones monitoreadas priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Laboratorio de calidad ambiental acreditado | Desarrollar buenas prácticas de laboratorio (BPL). |  |  | 130000000 |  |  |  |  | 130000000
15 | Subdirección de Hidrología | Nelson Omar Vargas Martínez | SHIDRO23-15 | Realizar seguimiento del recurso hídrico para evaluar su estado | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Datos hidrológicos de nivel, caudal y sedimentos validados y publicados del año 2022 | 100% | Porcentaje de avance del proceso estadístico para validación de datos hidrológicos | Eficiencia | Generación de Datos e Información Hidrometereologica y Ambiental para la toma de decisiones | Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, meteorológico y ambiental. | Servicio de monitoreo hidrológico | Generar reportes de la información hidrológica e hidrogeológica sobre cantidad y calidad del agua. |  |  | 100000000 |  |  |  |  | 100000000
[18 empty] | 8383000000 | 1311000000.2066 | 3242000000 | 0 |  | 12936000000.2066
FECHA |  | DESCRIPCIÓN
2017-06-30 |  | Creación del formato
2022-12-05 |  | Actualización del formato
REVISÓ Telly de Jesús Month Jefe de la Oficina Asesora de Planeación |  | APROBÓ Telly de Jesús Month Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

## Consolidado
ASIGNACIÓN PPTO 2023 PROYECTOS DE INVERSIÓN (Versión 1)
DEPENDENCIAS IDEAM | INVERSION NACION - 3204 (REC 11) | INVERSION 3204-PROPIOS (REC 20) | INVERSION NACIÓN 3204- (REC 13) | INVERSION NACION - 3299 (REC 11) | INVERSION 3299-PROPIOS (REC 20) | TOTAL | % DE ASIGNACIÓN PPTO
Oficina Asesora de Planeación | 0 | 0 | 0 | 371002450 | 0 | 371002450 | 1.046%
Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 2.819%
Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas OSPA | 1049520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049520000 | 2.958%
Subdirección de Meteorología | 700000000 | 1400000000 | 0 | 0 | 0 | 2100000000 | 5.919%
Secretaría General | 438204000 | 0 | 0 | 2548990373 | 0 | 2987194373 | 8.42%
Subdirección de Estudios Ambientales | 700000000 | 3000000000 | 1000000000 | 0 | 0 | 4700000000 | 13.25%
Oficina de Informática | 9225469399 | 540000000 | 0 | 566888413 | 0 | 10332357812 | 29.12%
Subdirección de Hidrología | 8383000000 | 1311000000.2066 | 3242000000 | 0 | 0 | 12936000000.2066 | 36.46%
TOTALES | 21496193399 | 6251000000.2066 | 4242000000 | 3486881236 | 0 | 35476074635.2066 | 100%
REC(11) | 24983074635
REC(13) | 4242000000
REC(20) | 6251000000.2066
TOTAL REC | 35476074635.2066